АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020  					   № 1                   	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

О мероприятиях по подготовке и безопасному проведению

Крещенских купаний

В целях подготовки организованного и безопасного проведения Крещенских купаний на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Крещенские купания:

на Соколовском водохранилище 18.01.2020 с 13.00 ч до 24.00 ч (ответственный – начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И.);

на территории Прихода Святителя Николая Чудотворца с 11.30 ч 18.01.2020 до 24.00 ч 19.01.2020 (ответственные – начальник отдела по работе с населением Администрации города Демьяненко В.И. и иерей Осяк В.И.).

2. Общее руководство по подготовке и безопасному проведению Крещенских купаний возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

3. Начальнику муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Кондратенко В.И. до 15.01.2020 заключить соглашение с Государственным казенным учреждением Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» о совместной подготовке и выполнении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан во время проведения Крещенских купаний.

4. Директору ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-НОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» Г. НОВОШАХТИНСКА Нечепуренко С.М.:

4.1. Установить до 09.00 ч 17.01.2020 два биотуалета в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище.

4.2. Установить до 09.00 ч 17.01.2020 три контейнера для сбора твердых бытовых отходов в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище.

4.3. Предусмотреть дежурство грейдера (погрузчика) в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище на случай возникновения нештатной ситуации 18.01.2020 с 13.00 ч до 24.00 ч.

5. Рекомендовать ИП Стына Т.В. выделить сотрудников для оказания помощи отделению государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску (далее − ГИБДД) в расстановке транспортных средств на местах парковки в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище.

6. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску Глухову С.И. для безопасного проведения Крещенских купаний и поддержания общественного порядка во время их проведения обеспечить:

6.1. Дежурство сотрудников полиции для обеспечения общественного порядка и регулировки движения автотранспорта на территории, прилегающей к Приходу Святителя Николая Чудотворца с 11.00 ч 18.01.2020 до 24.00 ч 19.01.2020.

6.2. Оцепление на расстояние не менее 100 метров в обе стороны от места проведения Крещенских купаний по урезу береговой кромки Соколовского водохранилища с целью недопущения граждан к водоему 18.01.2020 с 12.30 ч до 24.00 ч.

6.3. Совместно с командиром казачьей дружины Городского казачьего общества «Новошахтинское» Фролкиным Р.Е. дежурство сотрудников полиции и казачьей дружины в местах проведения Крещенских купаний и парковки автомобильного транспорта.

7. Рекомендовать начальнику ГИБДД Быхалову Н.И. обеспечить регулирование дорожного движения в районе моста через р. Кундрючью и в местах парковки автомобильного транспорта 18.01.2020 с 12.30 ч до 24.00 ч.

Время начала движения автомобильной колонны от храма Донской иконы Божией Матери (ул. Харьковская, 177) в 12.00 ч 18.01.2020.

8. Директору муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Путря С.В к 12.00 ч 18.01.2020 организовать транспортное обеспечение граждан от Храма Донской иконы Божией Матери до места проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище и обратно.

9. Начальнику отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантовой Н.М. обеспечить функционирование торговых точек в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище 18.01.2020 с 12.00 ч до 24.00 ч.

10. Отделу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.) совместно с Управлением образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) подготовить программу культурного досуга во время проведения Крещенских купаний 18.01.2020 с 12.00 ч до 24.00 ч на территории Соколовского водохранилища.

11. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Сави-    ну В.В.:

11.1. Направить бригаду скорой медицинской помощи в район построения автомобильной колонны (храм Донской иконы Божией Матери, ул. Харьковская, 177) к 12.00 ч 18.01.2020.

11.2. Обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище 18.01.2020 с 13.00 ч до 24.00 ч.

12. Рекомендовать начальнику части  30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Мусатову В.А. обеспечить дежурство на территории Соколовского водохранилища в районе проведения Крещенских купаний 18.01.2020 с 13.00 ч до 24.00 ч.

13. Контроль за транспортным обеспечением, состоянием подъездных путей и прилегающей территории в районе проведения Крещенских купаний на Соколовском водохранилище возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

14. Рекомендовать местным средствам массовой информации: Муниципальному предприятию г. Новошахтинска «Редакция газеты «Знамя шахтера» (Наумова Л.С.), муниципальному бюджетному учреждению «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (Ковярова А.П.), ООО «Интерфейс» (Филиппенко А.Ю.) информировать население о проводимых Крещенских купаниях.

15. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное

учреждение города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям»