АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  					     № 213                     		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013          № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1316, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Мэр города 									          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018  № 213

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год (далее – отчёт)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1316 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, предпринимательской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

С целью формирования у молодежи стремления к развитию своей личности, профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах общественной жизни отдел по работе с молодёжью Управления образования Администрации города (далее – отдел) провел ряд городских мероприятий, молодёжных акций в которых приняли участие более 20 000 молодых людей.

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов и добровольческих организаций, действующих на территории города, реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец Дона», «Лидер Дона», охват участников – 10 человек.

Молодые люди, подавшие заявку для отбора в федеральные и городские волонтеры, стали участниками областного слета по подготовке проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Более 20 человек приняли участие в форумах «Молодая волна – 2017. Будущее Дона», «Молодые аграрии», «Ростов – 2017. Территория успеха».

Проведено 17 мероприятий, посвященных празднованию Дня российской молодежи, с общим охватом участников более 10 000 человек.

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления, а также молодежных общественных организаций в 2017 году в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» реализован проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников –  100 человек. Избран новый состав молодежного правительства при Администрации города, молодежного парламента при Новошахтинской городской Думе.

Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных городских, областных акциях патриотической направленности приняли участие         20 000 человек из числа молодежи. В течение года проведены городские акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану». Молодые активисты посещали ветеранов, тружеников тыла и оказывали им необходимую помощь, в том числе по благоустройству дома. Команда молодых ребят приняла участие в областной военно-спортивной игре «Орлёнок». Проведены городские акции «Горжусь Россией», «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане России», «День Конституции РФ», «Российский триколор» и другие.

Впервые в 2017 году город Новошахтинск принял участников ежегодной просветительной акции «Поезд будущего – 2017. Дон многонациональный», в которой приняли участие 12 территорий Ростовской области, в том числе гости из Свердловского района Луганской Народной Республики.

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Ростовская область – территория здоровья», Неделя большой профилактики), профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодежной среде (мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры; а также направленные на популяризацию русского языка и российской культуры; молодежь города приняла участие в областном проекте по профилактике экстремизма в студенческой среде: «Академия молодого гражданина», охват участников – более         30 человек); проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей: «Папа, мама, а, я – спортивная семья», «Здоровые семьи – сильный город», участие в областном торжественном приеме многодетных молодых семей и другие.

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность прошла информационная конференция федеральной программы «Ты – предприниматель», которая включала в себя консультирование по вопросам планирования и открытия собственного дела, а также юридические аспекты предпринимательской деятельности. Молодежь города приняла участие в IV ежегодном Стартап-Форуме по развитию и поддержке молодежного предпринимательства в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» и в областном форуме работающей молодёжи (общий охват участников более 150 человек).

В целях информирования о мероприятиях, проводимых отделом, используются печатные интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронные социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и другие), что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение в дальнейшей работе отдела.

Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

по подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

по основному мероприятию «Вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития» проведено более 120 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 20 000 человек.

По основному мероприятию «Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью» за отчетный период, в целях развития системы информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе, были разработаны и изданы более 40 видов информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации молодежной политики (плакаты, календари, магниты, баннеры, буклеты, брошюры и т.д.).

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде»:

по основному мероприятию «Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи» проведено 30 мероприятий по формированию целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, в которых приняли участие более 8 000 человек; по местному телевидению показано более 40 сюжетов о городских конкурсах и акциях с целью популяризации общественной деятельности; 43 человека из числа одаренной и талантливой молодёжи были награждены именными премиями Мэра города.

По основному мероприятию «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» более 150 человек приняли участие в проводимых мероприятиях на региональном уровне.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодёжи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде» в целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи в 2017 году на территории города был реализован комплекс мероприятий, включающий фестивали, встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 10 000 человек.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) программы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчёту.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий, в 2017 году в муниципальную программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 10.02.2017 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1316»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1301 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1316».

Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100 процентов от общего числа показателей с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, – программа считается мало эффективной.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчётном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчёту.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы и перевыполнения запланированных значений показателей (индикаторов) «Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческое (волонтерское движение)»; «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей», необходимо произвести корректировку значений вышеперечисленных показателей (индикаторов) на текущий финансовый год и плановый период.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города  						                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм муниципальной программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города и общественных объединений | январь | декабрь | март | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города | январь | декабрь | январь | декабрь | повышение образовательного уровня молодежи | проведен молодежный образовательный форум «Ритм» для подростков на базе обособленного структурного подразделения подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Созвездие» с общим охватом участников более 100 человек |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города | январь | декабрь | апрель | декабрь | увеличение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | проведены городские акции: «Ребенок – главный пассажир» (50 человек); «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями» (120 человек); «Молодежная патриотическая акция» (500 человек); молодежный образовательный проект «Школа безопасности» по обучению студентов спасательным операциям на базе отряда ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба» (200 человек); патриотическая акция к годовщине битвы под Сталинградом (100 человек); «Внимание дети!» (200 человек); «Пешеходный переход» (320 человек); «Дарите женщинам цветы» (130 человек); «Молодёжь за безопасность дорожного движения» (350 человек); городская акция «Безопасные каникулы» (40 человек); городская акция «Дорога безопасности» (60 человек); городская акция «Мы за жизнь по правилам» (50 человек); дебаты на тему «Мое здоровье в моих руках» (20 человек) |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | увеличение численности детских и молодежных общественных организаций города | в муниципальном реестре молодежных объединений зарегистрировано 30 детских молодежных объединений |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | февраль | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов – 2017. Территория успеха», областной форум «Молодая волна – 2017. Будущее Дона», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | март | декабрь | март | декабрь | участие делегаций молодежи в, межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | молодежь города приняла участие: в муниципальном этапе областного конкурса «Гвоздики Отечества», количество участников 32 человека; в областном форуме «Молодая волна – 2017. Будущее Дона» приняли участие 20 человек; в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (приняла участие семья Рамазановых, занявшая второе место по области); пять человек приняли участие в областном всеобуче по правовому просвещению родителей; в форуме «Ростов – 2017. Территория успеха» (13 человек); в форуме агроэкологии «Молодые аграрии» (два человека); в областном этапе муниципального конкурса «Доброволец Дона» (один человек); в региональном молодежном проекте «Донская школа КВН» (100 человек) |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | апрель | июнь | апрель | июнь | эффективная пропаганда молодежной политики | атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом от 22.03.2017 № 17 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | апрель | октябрь | апрель | октябрь | эффективная пропаганда молодежной политики | изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с муниципальным контрактом от 01.03.2017 № 13 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П. | март | октябрь | март | октябрь | эффективная пропаганда молодежной политики | призы приобретены в полном объеме, в соответствии с муниципальными контрактами: от 17.03.2017 № 16, от 17.03.2017 № 17 |  |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | апрель | апрель | апрель |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | февраль | декабрь | февраль | декабрь | увеличение численности участников городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | студенты ГБПОУ РО «НИТТ», ГБПОУ РО «НТТ» приняли участие в региональном и областном мероприятии «Российская студенческая весна». Студенты ГБПОУ РО «НТТ» заняли первое место в зональном этапе конкурса и третье место в областном этапе конкурса. Проведен городской этап областного конкурса «Лидер Дона». Количество участников – семь человек. Проведен муниципальный этап конкурса «Доброволец Дона», количество участни-ков – три человека. Проведен муниципальный этап фестиваля «Гвоздики Отечества», приуроченный к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этапе были исполнены патриотические песни. Проведены праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи, в которых приняли участие более 3 000 человек. Состоялся шоу-проект «Невесты в городе» – битва стилистов |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН – движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | увеличение численности команд, принимающих участие в играх КВН | проведена городская игра КВН «Пошутил и жить теплее!», в игре приняли участие две команды. Победителем стала команда ГБПОУ РО «ШРКТЭ» |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | январь | декабрь | январь | декабрь | увеличение количества делегаций города, участвующих в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах | участие молодежи города в федеральной смене всероссийского форума «Молодые аграрии» |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприя-тий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретатель-ской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно-техничес-ких, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | июнь | декабрь | июнь | декабрь | увеличение численности молодежи, занимающейся научной, инновационной, изобретательской деятельностью | студенты ГБПОУ РО «НАТТ» приняли участие в Молодежном инновационном конвенте Ростовской области (количество участников – 50 человек) |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 43 человека из числа молодежи награждены именными премиями и Благодарностью Мэра города |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | проведено 17 мероприятий в общеобразовательных организациях города с участием более 2 000 человек. Молодежь города приняла участие в VI ежегодном Стартап-Форуме по развитию и поддержке молодежного предпринимательства в рамках реализации программы «Ты – предприниматель» (15 человек). Информационная конференция федеральной программы «Ты – предприниматель», количество участников – 100 человек |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | февраль | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | май | апрель | май | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | впервые проведен легкоатлетический «Забег Победы» (более 800 студентов и школь-ников); проведено городское творческое мероприятие, посвященное 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию образования Ростовской области, «Мы знаем, помним. Гордимся!» (более 3 000 человек). Команда МБОУ СОШ № 4 приняла участие в областной военно-патриотической игре «Орлёнок» – 12 человек; более 2 000 человек приняли участие в областной акции «Поезд будущего – 2017. Дон многонациональный»; более 50 человек приняли участие в городской акции «Свечи памяти»; проведены акции к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Удели внимание ветерану». Волонтеры и сотрудники отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города (далее – отдел) совместно с сотрудниками отдела произвели уборку индивидуальных могил Героев Советского Союза. В рамках проведения праздничной акции «Новый год приходит в гости» с 21 по 25 декабря сотрудники отдела и волонтеры поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | май | апрель | май | увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | проведен городской конкурс «Здоровые семьи – сильный город» (120 человек); городская акция «Я, моя семья, мой город – без ВИЧ 2017» (175 человек). Проведен муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», 11 семей города приняли активное участие. Проведена городская акция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, (приняло участие около 500 человек) |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города | июнь | октябрь | июнь | октябрь | популяризация здорового образа жизни в молодежной среде | проведен массовый флешмоб в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья», в котором приняли участие более 250 человек; в пришкольных лагерях МБОУ СОШ № 24 и № 1 проведены игровые программы «Забавный кавардак» (130 человек); проведен городской турнир по настольному теннису, приуроченный к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, к празднованию Дня молодежи, 80-ле-тию образования Ростовской области, 40-летию со дня образования МБУДО ДЮСШ № 3 (120 человек); проведены дебаты на тему «Мое здоровье – в моих руках» (приняли участие 15 человек). Делегация города из 12 человек приняла участие в региональном проекте «Десант здоровья». Проведены соревнования по мини-футболу «В ритме спорта», участвовало шесть школ города. С 26 сентября по 29 сентября на территории города прошла «Неделя большой профилактики», в рамках которой состоялся молодежный спортивный фестиваль, психопрофилактическое мероприятие «Психологические старты». Количество участников более 10 000 человек |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства, и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтино-ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | увеличение численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено городское мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности (100 человек); воспитательное мероприятие «Мы за мир!», приуроченное к Международному дню мира. Проведён турнир по спортивной игре ДАРТС, приняли участие шесть команд. В рамках проведения областной акции «Декада толерантности» отдел с 6 по 16 октября провел тематические мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. В общеобразовательных организациях города прошли классные часы, фестивали, тренинговые занятия, проведены тестирования, анкетирования на тему толерантность, акции, уроки-презентации «Толерант- ность – к миру». В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации проведен круглый стол; 4 ноября состоялась городская акция с раздачей тематических календарей |  |

Управляющий делами

Администрации города  						                                                                                Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Молодёжь Несветая» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города и общественных объединений | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику эффективной пропаганде молодежной политики |  |  | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 |  |
| 1.1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города и общественных объединений | Организация и проведение мероприятий | Для вовлечения молодежи в социальную практику осуществлено информирование молодежи о возможности участия во Всероссийских форумах и конференциях; организована информационная встреча с молодежью по вопросу проведения выборов в Молодежный парламент при Законодательном собрании Ростовской области (20 человек); молодежь города приняла участие в молодежном инновационном конвенте – 50 человек; проведена познавательная викторина по избирательному праву «Эрудит» (100 человек) | февраль | декабрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 1.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города и общественных объединений города | Организация и проведение форума | Проведен молодежный образовательный форум для подростков «Ритм» на базе обособленного структурного подразделения подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Созвездие» с общим охватом участников более 100 человек | сентябрь | октябрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 1.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю.; руководители образовательных организаций города и общественных объединений города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Проведены городские акции: «Ребе- нок – главный пассажир» (50 человек); «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями» (120 человек); «Молодежная патриотическая акция» (500 человек); молодежный образовательный проект «Школа безопасности» по обучению студентов спасательным операциям на базе отряда ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба» (200 человек); патриотическая акция к годовщине битвы под Сталинградом (100 человек); «Внимание дети!» (200 человек); «Пешеходный переход» (320 человек); «Дарите женщинам цветы» (130 человек); «Молодёжь за безопасность дорожного движения» (350 человек). Проведение «Молодежной команды Губернатора» в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Новошахтинска с общим охватом – 100 человек; городская акция «Безопасные каникулы» (40 человек); городская акция «Дорога безопасности» (60 человек); городская акция «Мы за жизнь по правилам» (50 человек); дебаты на тему «Мое здоровье в моих руках» (20 человек) | март | март | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 1.1.3. | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | В муниципальном реестре молодежных объединений зарегистрировано 30 детских молодежных организаций | январь | декабрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 1.2 | Мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по рабо-те с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Проведено 46 акций, роздано более 1 500 информационных и методических материалов | январь | декабрь | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских, мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец Дона», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Молодежь города приняла участие: в муниципальном этапе областного конкурса «Гвоздики Отечества», количество участников 32 человека; в областном форуме «Молодая волна-2017. Будущее Дона» приняли участие 20 человек; в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (приняла участие семья Рамазановых, занявшая второе место по области); пять человек приняли участие в областном всеобуче по правовому просвещению родителей; в форуме «Ростов – территория успеха» (13 человек); форум агроэкологии «Молодые аграрии» (два человека); в областном этапе муниципального конкурса «Доброволец Дона» (три человека) | февраль | декабрь | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 1.2.2. | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Изготовление атрибутики | Атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом от 22.03.2017 № 17 | март | июль | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2.3. | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Изготовление печатной продукции | Изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с муниципальным контрактом от 01.03.2017 № 13 | март | октябрь | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2.4. | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Приобретение призов | Призы приобретены в полном объеме, в соответствии с муниципальными контрактами: от17.03.2017 № 16, от 17.03.2017 № 17 | март | октябрь | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Участие в международных, всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.1. | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Участие в международных, всероссийских, областных, городских конкурсах | Студенты ГБПОУ РО «НИТТ», ГБПОУ РО «НТТ» приняли участие в региональном и областном мероприятии «Российская студенческая весна». Студенты ГБПО РО «НТТ» заняли первое место в зональном этапе конкурса и третье место в областном этапе конкурса | февраль | декабрь | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер Дона», «Доброволец Дона», «День молодёжного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодёжных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение конкурса | Проведен городской этап областного конкурса «Лидер Дона». Количество участников – семь человек. Проведен муниципальный этап конкурса «Доброволец Дона», количество участников – три человека. Проведен муниципальный этап фестиваля «Гвоздики Отечества», приуроченный к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этапе были исполнены патриотические песни. Проведены праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи, в которых приняли участие более 3 000 человек. Состоялся шоу-проект «Невесты в городе», битва стилистов | март | сентябрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.1.2. | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН-движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение городской игры КВН | Проведена городская игра КВН «Пошутил и жить теплее!», в игре приняли участие две команды. Победителем стала команда ГБОУ СПО РО «ШРКТЭ» | ноябрь | ноябрь | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, образовательных проектах и форумах | Молодёжь города приняла участие в региональном конкурсе «День молодежного самоуправления» (приняли участие семь человек) | апрель | май | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно- технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Студенты ГБПОУ РО «НАТТ» приняли участие в Молодежном инновационном конвенте Ростовской области (количество участников – 50 человек) | февраль | декабрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.1.5. | Награждение талантливой молодёжи именными премиями Мэра города | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | 43 человека из числа молодежи награждены именными премиями и Благодарностью Мэра города | июнь | декабрь | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Организация и проведение форумов, семинаров, круглых столов | Проведено 17 мероприятий в общеобразовательных организациях города с участием более 2 000 человек; молодежь города приняла участие в VI ежегодном Стартап-Форуме по развитию и поддержке молодежного предпринимательства в рамках реализации программы «Ты – предприниматель» (15 человек) | февраль | декабрь | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Проведено 17 мероприятий в общеобразовательных организациях города с участием более 2 000 человек. Молодежь города приняла участие в VI ежегодном Стартап-Форуме по развитию и поддержке молодежного предпринимательства в рамках реализации программы «Ты – предприниматель» (15 человек). Информационная конференция федеральной программы «Ты – предприниматель», количество участников 100 человек | апрель | октябрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.3. | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Проведена городская акция «Российская ленточка» (3 500 человек); городская акция «Синяя лента» (350 человек); городской велопробег, приуроченный ко Дню российского флага (50 человек); молодежный фестиваль «Молодежь Новошахтинска за здоровый образ жизни» (3 000 человек); социально-психологические игры (50 человек); спортивные соревнования по плаванию, приуроченные к Неделе большой профилактики (30 человек) | февраль | декабрь | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Впервые проведен легкоатлетический «Забег Победы» (более 800 студентов и школьников); проведено городское творческое мероприятие, посвященное 72-годовщи-не Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию образования Ростовской области «Мы знаем, помним. Гордимся!» (более 3 000 человек). Команда МБОУ СОШ № 4 приняла участие в областной военно-патриотической игре «Орлёнок» (12 человек). Более 2 000 человек приняли участие в областной акции «Поезд будущего – 2017. Дон многонациональный»; о городской акции «Свечи памяти» (70 человек) | февраль | декабрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.3.2. | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Проведена городская акция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности (приняло участие около 500 человек); городская акция «Я, моя семья, мой город – без ВИЧ 2017» (175 человек). Проведен муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», 11 семей города приняли активное участие | май | июль | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область - территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г.; руководители образовательных организаций города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Организация и проведение мероприятий | Проведен массовый флешмоб в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» в котором приняли участие более 250 человек; игровые программы «Забавный кавардак» в пришкольных лагерях МБОУ СОШ № 24 и № 1 (130 человек); проведен городской турнир по настольному теннису, приуроченный к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, к празднованию Дня молодежи, 80-летию образования Ростовской области, 40-летию со дня образования МБУДО ДЮСШ № 3 (120 человек); проведены дебаты на тему «Мое здоровье – в моих руках» (приняли участие 15 человек) | март | август | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2.3.4. | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства, и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Проведено городское мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности (100 человек); воспитательное мероприятие «Мы за мир!», приуроченное к Международному дню мира. Проведён турнир по спортивной игре ДАРТС, приняли участие шесть команд. В рамках проведения областной акции «Декада толерантности» отдел с 6 по 16 октября провел тематические мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. В общеобразовательных организациях города прошли классные часы, фестивали, тренинговые занятия, проведены тестирования, анкетирования на тему толерантность, акции, уроки-презентации «Толерантность – к миру». В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации проведен круглый стол. 4 ноября состоялась городская акция с раздачей тематических календарей | сентябрь | октябрь | - | - | - | - | Финансирования не требовалось |
| Итоговая сумма по программе |  |  |  |  |  | 496,1 | 496,1 | 496,1 | 496,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | 5 201,4 | - | 2 661,5 | 2 539,9 | - | 496,1 | - | 306,0 | 190,1 | - | 496,1 | - | 306,0 | 190,1 | - | 496,1 | - | 306,0 | 190,1 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 3 051,4 | - | 2 661,5 | 389,9 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в муниципальном образовании, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпиона-тов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятия по работе с молодежью | 3 051,4 | - | 2 661,5 | 389,9 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - | 346,1 | - | 306,0 | 40,1 | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи муниципального образования «Город Новошахтинск» в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов – 2017. Территория успеха», областной форум «Молодая вол- на – 2017. Будущее Дона», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | 832,3 | - | 738,5 | 93,8 | - | 120,0 | - | 101,4 | 18,6 | - | 120,0 | - | 101,4 | 18,6 | - | 120,0 | - | 101,4 | 18,6 | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 532,5 | - | 455,4 | 77,1 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью включая разработку дизайн-макетов | 412,8 | - | 357,5 | 55,3 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - | 50,0 | - | 45,2 | 4,8 | - |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | 1 273,8 | - | 1 110,1 | 163,7 |  | 126,1 | - | 114,2 | 11,9 | - | 126,1 | - | 114,2 | 11,9 | - | 126,1 | - | 114,2 | 11,9 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно-технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодежи | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства, и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» |
| 1. | Доля молодёжи, вовлечённой в деятельность молодёжных общественных объединений | процент | 51,0 | 32,0 | 55,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |
| 2. | Количество органов молодёжного самоуправления (молодёжных правительств, парламентов, советов), действующих на территории города | единиц | 4 | 3 | 4 |  |
| 3. | Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 32,0 | 21,0 | 40,0 |  |
| 4. | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процент | 35,0 | 35,0 | 45,0 |  |
| 5. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 480 | 460 | 750 |  |
| 6. | Доля молодёжи, участвующих в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процент | 31,0 | 22,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде» |
| 7. | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 39,0 | 36,0 | 55,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий муниципальной программы в отчётном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счёт средств бюджета города | за счёт средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью | 9,5 | 90,5 | 32,9 | 9,7 | 306,0 | 90,3 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 32,9 | 9,7 | 306,0 | 90,3 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов