АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014				                    № 231                     		        г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной городской целевой программы

«Охрана окружающей среды и природных

ресурсов города Новошахтинска на

2011- 2020 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

В соответствии с  постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 28.08.2009 № 1302       «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы», за 2013 год, за весь период действия программы согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.02.2014 № 231

Отчет

о реализации  долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В результате реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы» (далее – программа) в 2013 году:

разработано положение об участии города Новошахтинска в проектах муниципально-частного партнерства с целью  привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами;

выполнено обновление противопожарных минерализованных полос в городских лесах;

исправлена кадастровая ошибка земельного участка под городскими лесами;

изготовлены кадастровые и технические паспорта на бесхозные гидротехнические сооружения для последующего приема гидротехнических сооружений в муниципальную собственность;

изготовлена независимая экспертиза нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Новошахтинска, в результате которой проведена проверка величин допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов города Новошахтинска, поступающих на канализационные очистные сооружения.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В связи с изменениями объемов финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета города в течение финансового года в программу внесено три изменения следующими постановлениями Администрации города:

от 18.01.2013 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009 № 1302»;

от 19.07.2013 № 876 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009 № 1302»;

от 24.12.2013 № 1683 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009 № 1302 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов города Новошахтинска на 2011-2020 годы» (в редакции от 19.07.2013 № 876)».

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2020 годов приведена в приложении № 2 к  настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменениями бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу  постановлением Администрации города от 26.12.2013 № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».

Управляющий делами

Администрации города                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации  долгосрочной городской

целевой программы «Охрана окружающей среды

и природных ресурсов города Новошахтинска на

2011-2020 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

Отчет
о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансиро-вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-раль-ный бюд- жет | област-ной бюд жет | бюд- жет горо- да | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде-раль-ный бюд- жет | област-ной бюд жет | бюд- жет горо- да | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде-раль-ный бюд- жет | област-ной бюд жет | бюд- жет горо- да | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 671,800 | 0 | 137,853 | 533,947 | 0 | 671,747 | 0 | 137,900 | 533,847 | 0 | 533,707 | 0 | 0 | 533,707 | 0 | кредиторская задолженность: 137,993 |
| 1.1. | Обращение с твердыми и опасными биологическими отходами | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | - |
| 1.1.1. | Разработка положения об участии города Новошахтинска в проектах муниципально-частного партнерства | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | - |
| 1.2. | Охрана, защита и воспроизвод-ство лесов | 394,800 | 0 | 0 | 394,800 | 0 | 394,700 | 0 | 0 | 394,700 | 0 | 394,560 | 0 | 0 | 394,560 | 0 | кредиторская задолженность: 0,140 |
| 1.2.1. | Выполнение лесохозяйст-венных мероприятий | 394,800 | 0 | 0 | 394,800 | 0 | 394,700 | 0 | 0 | 394,700 | 0 | 394,560 | 0 | 0 | 394,560 | 0 | кредиторская задолженность: 0,140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.3. | Оформление документов для постановки на учет гидротехни-ческих сооружений в качестве бесхозных | 153,000 | 0 | 137,853 | 15,147 | 0 | 153,047 | 0 | 137,900 | 15,147 | 0 | 15,147 | 0 | 0 | 15,147 | 0 | кредиторская задолженность: 137,853, 0,047 - экономия |
| 1.3.1. | Изготовление кадастровых и технических паспортов на бесхозные гидротехни-ческие сооружения | 153,000 | 0 | 137,853 | 15,147 | 0 | 153,047 | 0 | 137,900 | 15,147 | 0 | 15,147 | 0 | 0 | 15,147 | 0 | кредиторская задолженность: 137,853, 0,047 - экономия |
| 1.4. | Независимая экспертиза нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Новошахтинска | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | - |
| 1.4.1. | Изготовление экспертизы | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 89,000 | 0 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации  долгосрочной городской

целевой программы «Охрана окружающей среды

и природных ресурсов города Новошахтинска на

2011-2020 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2020 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди- ница изме- рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011 | Отклоне-ние от планового значения (процен-тов) (+,-) | 2012 | Отклоне-ние от планового значения (процен-тов) (+,-) | 2013 | Отклоне-ние от планового значения (процен-тов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Наличие генеральной схемы очистки города и норм накопления отходов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Рекультивация нарушенных земель | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прием в муниципальную собственность бесхозных гидротехнических сооружений | шт. | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уборка несанкциониро-ванных свалочных очагов | шт. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | га | 0 | 0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 157,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 | 0 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов