АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2021  					 № 177                                 г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1227», за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города	                                                   С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 05.03.2021  № 177

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в городе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» (далее – программа) реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в отчетном периоде осуществили предоставление муниципальных услуг в полном объеме 56 образовательных организаций;

обеспечено повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг посредством предоставления надежной и актуальной информации потребителям образовательных услуг, включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления;

в 2020 году в целях доступности дошкольного образования на территории города Новошахтинска обеспечено удержание нулевой очередности в дошкольные образовательные организации города для детей в возрасте от 3 до     7 лет, несмотря на то, что данная возрастная группа постоянно пополняется за счет подрастающих детей более ранних возрастов, а также за счет внешнего прироста очереди;

произведено обновление содержания общего образования: в основной школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего общего образования в пятых ( девятых классах во всех школах города и десятых-одиннадцатых классах в шести общеобразовательных организациях;

в городе обеспечены качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием. Созданы новые места в организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, проводятся переподготовка и повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования» производится финансирование дошкольных образовательных организаций города.

В 2020 году продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного образования. На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 3 784 воспитанника. В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории города Новошахтинска на 01.01.2021 детей с желаемой датой зачисления в текущем году нет. Доступность дошкольного образования по итогам 2020 года на территории города составила 100 процентов, независимо от возрастной категории.

С учетом потребности в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в 2020 году в дошкольных образовательных организациях города работали 11 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, речи, с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития и три группы комбинированной направленности. На 01.01.2021 указанные группы посещали 109 детей с ОВЗ. В очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения детей с ОВЗ нет.

МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» и МБДОУ д/с № 28 «Сказка» с ноября 2020 года стали участниками федеральной сетевой инновационной площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста».

Ежегодно дошкольные учреждения города принимают участие в смотрах-конкурсах, направленных на выявление лучших практик детских садов и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, обобщения и распространения опыта работы в сфере дошкольного образования.

В 2020 году во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшие детские сады России 2020» принял участие МБДОУ д/с № 28 «Сказка». Образовательное учреждение стало лауреатом-победителем конкурса. МБДОУ д/с № 26 «Весна» стал лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020».

В областном конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» в 2020 году принимала участие Тимошен-    ко Е.Ю., воспитатель МБОУ д/с № 33 «Буратино». В рамках конкурса ею были представлены материалы о своей инновационной деятельности, направленной на обновление содержания образования, разработку и освоение современных технологий реализации общеобразовательных программ дошкольного образования. По решению конкурсной комиссии Тимошенко Е.Ю. признана победителем конкурса и кандидатом на получение премии Губернатора Ростовской области.

По приоритетному основному мероприятию «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» на базе МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» организован консультационный центр, сотрудниками которого оказано 10 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет.

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях» производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы: за содержание первого ребенка – 1 046 человек; за содержание второго ребенка – 1 064 человека; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 241 человек.

По основному мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» разработана проектно-сметная документация на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском.

По основному мероприятию «Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях» проведена замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в четырех школах города – МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 37 и МБОУ ООШ № 5.

По основному мероприятию «Приобретение школьных автобусов» планировалось приобретение школьных автобусов двумя школами города – МБОУ СОШ № 27 и МБОУ СОШ № 34 для осуществления регулярных перевозок детей. Основное мероприятие не выполнено в связи с отменой закупки и снятием лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» полный 12-часовой курс обучения навыкам плавания прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов общеобразовательных организаций города, который позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования» производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых стандартов начальной и основной школы. Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 100 процентов общеобразовательных организаций. В пяти общеобразовательных организациях осуществляется доставка обучающихся в образовательные организации, нуждающихся в подвозе, шести школьными автобусами. Все образовательные организации имеют спортивные залы.

В 2020 году продолжена работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. Так, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 6 527 обучающихся. Из них – 357 обучающихся 4-х классов. Победители школьного этапа ( 644 человека (45 обучающихся 4-х классов), призеров – 1 164 человека, четвероклассников ( 93 человека.

С целью выявления и развития у школьников творческих способностей и создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в 2020 году проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 645 обучающихся 7 ( 11 классов по 20 школьным предметам из 24.

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 179 обучающихся (34 победителя, 141 призер).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 49 обучающихся 8 ( 11 классов, призеры ( 15 человек. Город вошел в число лучших муниципальных образований по результатам Всероссийской олимпиады школьников в Ростовской области.

Поддержка талантливых детей осуществлялась в виде грантов и премий.

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 247 выпускников, по математике ( 131 выпускник. По итогам государственной (итоговой) аттестации экзамен по русскому языку и математике сдали все выпускники, не получивших аттестат нет. Среди выпускников 2020 года 24 медалиста федерального уровня «За особые успехи в учении», из них четыре получили региональные медали «За особые успехи выпускнику Дона».

Важную часть оздоровительной работы составляет физическая культура, которая является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков.

В течение 2020 года проводились массовые спортивные акции «Спорт ( альтернатива пагубным привычкам», «Спартакиада школьников Дона» и многие другие.

Традиционно более 4 800 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр. Победитель ( команда МБОУ СОШ № 40 заняла 1 место на областном этапе и представила Ростовскую область во Всероссийском этапе игр. По итогам МБОУ СОШ № 40 заняла 7 место из 56 команд.

По основному мероприятию «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» в целях создания мотивации к здоровому образу жизни жителей города Новошахтинска на базе МБОУ СОШ № 7 обустроен спортивный зал под открытым небом.

По основному мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам с сентября по декабрь 2020 года.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями дополнительного образования» на территории города функционирует шесть учреждений дополнительного образования, с общим охватом детей 76,0 процентов от общего количества (более 10,9 тыс. человек), занимающихся по семи направлениям и 19 видам спорта.

Воспитанники организаций дополнительного образования в 2020 году участвовали в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, в том числе в дистанционном режиме. Завоевано 2 500 медалей и призовых мест. 430 спортсменам присвоены массовые спортивные разряды, девяти воспитанникам спортивных школ присвоен 1 спортивный разряд, 43 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта; 18 спортсменов входят в составы сборных команд Ростовской области по боксу, пауэрлифтингу, волейболу, спортивному туризму.

Обучающиеся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» активно принимали участие в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, организационно-массовых мероприятиях на различных уровнях, где заняли более 2 000 призовых мест.

В 2020 году продолжилась работа по организации физкультурно-массовых мероприятий. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 г. был введен запрет спортивно-массовых мероприятий, поэтому все соревнования и мероприятия проводились в онлайн-режиме.

Обучающиеся творческого объединения «Сударушка» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» приняли участие в III Областном конкурсе народной песни «Земля моя ( Россия» в Таганрогском институте имени А.П. Чехова, награждены дипломами лауреатов.

Воспитанница творческого объединения «Бисероплетение» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» стала победителем международного конкурса детского творчества «За окном звенит капель».

С целью развития технического творчества в городе, обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» принимают участие в слетах, конкурсах, фестивалях технической направленности.

Педагоги дополнительного образования Ефименко Н.С. и Рубцова М.С. награждены дипломами лауреата 1-й и 3-й степени соответственно во Всероссийском открытом конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп – 2020», учредителем которого является Московский Государственный Технический Университет. Конкурс проводился в рамках реализации приоритетных задач Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего».

Обучающаяся объединения «Космос» приняла участие в IX открытой научно-практической конференции «Шаг в науку 2020», в результате чего награждена Дипломом за 1 место.

По основному мероприятию «Приобретение автобусов для детско-юношеских спортивных школ» приобретены два автобуса муниципальными организациями дополнительного образования – МБУДО ДЮСШ № 3 и МБУ ДО ДЮСШ № 4.

По основному мероприятию «Реализация инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» по месту жительства детей и подростков на территории подросткового клуба «Созвездие» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» создан сценический комплекс и теневой навес с видео- и звуковой аппаратурой.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС)»:

производится предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводится комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи;

предоставляют услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города.

По основному мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций города с сентября по декабрь 2020 года.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной

деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»

По основному мероприятию «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»:

специалистами отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города Новошахтинска осуществляется выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор и подготовка в Школе принимающих родителей граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. В отчетном году в Школе принимающих родителей подготовлено 20 граждан.

По основному мероприятию «Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:

в 2020 году 40 детей переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, из них на усыновление – два человека, 21 человек – под опеку (попечительство) и 17 человек – в приемную семью. Всем гражданам, принявшим детей в семью, выплачено девять единовременных пособий в сумме 17 479,73 рубля на одного ребенка, 31 единовременное пособие в сумме 18 004,12 рубля на одного ребенка, одно пособие в сумме 137 566,14 рубля на одного ребенка.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»:

в 2020 году 21 ребенок передан на воспитание в семьи опекунов (попечителей). Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей), ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 143 человека получали данное пособие, размер пособия составил 10 567,0 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям» в отчетном году открыта одна приемная семья и передано на воспитание в приемные семьи 17 детей. В городе по состоянию на 01.01.2021 действует 17 приемных семей, в которых воспитываются 57 приемных детей. Приемным родителям выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций приемных родителей, приемным детям ежемесячно выплачивалось пособие на содержание, размер пособия составил 10 567,0 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)» бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 160 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска» обеспечивается функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» обеспечивается содержание структурных подразделений Управления образования Администрации города Новошахтинска, обеспечивающих услуги в сфере образования.

Реализованные мероприятия программы способствовали достижению всех запланированных значений показателей программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города и введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2020 года приведены в приложении       № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 17 показателей, из которых планового значения достигли десять показателей, по семи показателям плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей  программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0 (17/17).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составляет 1 034 034,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 1 032 053,1 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,01 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,6 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города     	                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1 034 673,7 | 15 992,9 | 548 082,9 | 424 865,5 | 45 732,4 | 1 031 031,9 | 15 279,7 | 547 095,3 | 424 681,5 | 43 975,4 | Х |
| 1.1. | ОМ 1.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 394 938,2 | - | 226 071,2 | 134 826,6 | 34 040,4 | 394 008,0 | - | 226 071,2 | 134 826,6 | 33 110,2 | 930,2 не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | ПОМ 1.1. Оказание психолого-педагоги-ческой, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | оказание всем гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | специалистами консультационного центра оказано 10 000 услуг гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 054,5 | - | 954,3 | 100,2 | - | 1 054,5 | - | 954,3 | 100,2 | - | - |
| 1.2. | ОМ 1.2. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | выплата компенсации части родительской платы производится согласно графику начислений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11 200,0 | - | 11 200,0 | - | - | 11 200,0 | - | 11 200,0 | - | - | - |
| 1.3. | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | подготовка проектной документации для строительства современных зданий образовательных организаций | завершена разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 600 мест в поселке Несветаевском | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 800,00 | - | 4 344,0 | 456,0 | - | 4 800,0 | - | 4 344,0 | 456,0 | - | - |
| 1.4. | ОМ 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 25, 28, 37 и МБОУ ООШ № 5 | повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | заменены существующие деревянные окна и наружные дверные блоки в МБОУ СОШ № 25, 28, 37 и МБОУ ООШ № 5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 820,6 | - | 7 077,6 | 743,0 | - | 6 878,4 | - | 6 225,0 | 653,4 | - | 942,2 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | ОМ 1.5. Приобретение школьных автобусов | Приобретение школьных автобусов МБОУ СОШ № 27, 34 | увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | по МБОУ СОШ № 27 и 34 аукционы не состоялись | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие не выполнено в связи с отменой закупки и снятием лимитов бюджетных обязательств |
| 1.6. | ОМ 1.6. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающимися 2-3 классов общеобразовательных организаций | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 12-часо-вый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных сред-ств в целях профилактики несча-стных случаев среди детей прошли 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | 01.04.2020 | 24.05.2020 | 1 462,7 | - | 1 316,5 | 146,2 | - | 1 451,0 | - | 1 313,2 | 137,8 | - | 11,7 экономия при проведении процедур закупок |
| 1.7. | ОМ 1.7. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 370 721,9 | - | 287 970,9 | 80 657,6 | 2 093,4 | 370 471,4 | - | 287 970,9 | 80 651,2 | 1 849,3 | 250,5 не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | ОМ 1.8. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | более 10,9 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 лет охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 194 088,5 | - | - | 185 343,2 | 8 745,3 | 193 667,1 | - | - | 185 343,2 | 8 323,9 | 421,4 не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9. | ОМ 1.9. Приобретение автобусов для детско-юношеских спортивных школ | Приобретение автобусов МБУДО ДЮСШ № 3 и МБУ ДО ДЮСШ № 4 | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | приобретено два автобуса для МБУ ДО ДЮСШ № 3 и МБУ ДО ДЮСШ № 4 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 526,0 | - | 5 001,0 | 525,0 | - | 5 498,4 | - | 4 976,0 | 522,4 | - | 27,6 экономия при проведении процедур закупок |
| 1.10. | ОМ 1.10. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагоги-ческой, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педаго-гической и медико-социальной помо-щи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21 879,3 | - | - | 21 609,3 | 270,0 | 21 806,9 | - | - | 21 609,3 | 197,6 | 72,4 не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.11. | ОМ 1.11. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | Создание мотивации к здоровому образу жизни | реализация проекта инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | на базе МБОУ СОШ № 7 реализован проект инициативного бюджетирования «Спортивный зал под открытым небом «Спорт – доступный всем!» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 218,7 | - | 1 535,9 | 234,0 | 448,8 | 2 124,2 | - | 1 535,8 | 201,8 | 386,6 | 94,5 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.12. | ОМ 1.12. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | реализация проекта инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | на базе МБУ ДО «ЦРТДиЮ» реализован проект инициативного бюджетирования «Театр под открытым небом» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 962,0 | - | 1 603,1 | 224,4 | 134,5 | 1 890,4 | - | 1 603,0 | 179,6 | 107,8 | 71,6 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.13. | ОМ 1.13. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 9 244,2 | 9 244,2 | - | - | - | 9 244,2 | 9 244,2 | - | - | - | - |
| 1.14. | ОМ 1.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процент-ный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | организация бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях | обучающиеся 1 – 4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 7 757,1 | 6 748,7 | 1 008,4 | - | - | 6 937,4 | 6 035,5 | 901,9 | - | - | 819,7 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 45 093,4 | 920,4 | 33 708,5 | 10 464,5 | - | 44 996,6 | 853,0 | 33 708,5 | 10 435,1 | - | Х |
| 2.1. | ОМ 2.1. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы семи специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выявлено 40 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства и 40 детей определено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 803,9 | - | 2 803,9 | - | - | 2 803,9 | - | 2 803,9 | - | - | - |
| 2.2. | ОМ 2.2. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачено девять единовременных пособий в сумме 17 479,73 рубля на одного ребенка, 31 единовременное пособие в сумме 18 004,12 рубля на одного ребенка, одно едино временное пособие в сумме 137 566,14 рубля на одного ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 920,4 | 920,4 | - | - | - | 853,0 | 853,0 | - | - | - | 67,4 в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | ОМ 2.3. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 567,0 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19 907,8 | - | 19 907,8 | - | - | 19 907,8 | - | 19 907,8 | - | - | - |
| 2.4. | ОМ 2.4. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 10 567,0 рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10 745,4 | - | 10 745,4 | - | - | 10 745,4 | - | 10 745,4 | - | - | - |
| 2.5. | ОМ 2.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 160 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 251,4 | - | 251,4 | - | - | 251,4 | - | 251,4 | - | - | - |
| 2.6. | ОМ 2.6. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 416,9 | - | - | 8 416,9 | - | 8 387,5 | - | - | 8 387,5 | - | 29,4 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7. | ОМ 2.7. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 047,6 | - | - | 2 047,6 | - | 2 047,6 | - | - | 2 047,6 | - | - |
| 2.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 1 079 767,1 | 16 913,3 | 581 791,4 | 435 330,0 | 45 732,4 | 1 076 028,5 | 16 132,7 | 580 803,8 | 435 116,6 | 43 975,4 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 074 967,1 | 16 913,3 | 577 447,4 | 434 874,0 | 45 732,4 | 1 071 228,5 | 16 132,7 | 576 459,8 | 434 660,6 | 43 975,4 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | 4 800,0 | - | 4 344,0 | 456,0 | - | 4 800,0 | - | 4 344,0 | 456,0 | - | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ, мероприятие – М.

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2020 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> | предусмотрено программой на 2020 г. реализации <1> | уточненный план ассигнований на 2020 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 13 453 818,5 | 254 993,6 | 7 215 441,8 | 5 349 112,4 | 634 270,7 | 1 079 767,1 | 16 913,3 | 581 791,4 | 435 330,0 | 45 732,4 | 1 079 767,1 | 16 913,3 | 581 791,4 | 435 330,0 | 45 732,4 | 1 076 028,5 | 16 132,7 | 580 803,8 | 435 116,6 | 43 975,4 | 3 738,6 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 12 828 040,4 | 240 567,5 | 6 740 418,3 | 5 212 783,9 | 634 270,7 | 1 034 673,7 | 15 992,9 | 548 082,9 | 424 865,5 | 45 732,4 | 1 034 673,7 | 15 992,9 | 548 082,9 | 424 865,5 | 45 732,4 | 1 031 031,9 | 15 279,7 | 547 095,3 | 424 681,5 | 43 975,4 | 3 641,8 в связи с отсутствием фактических затрат, экономия при проведении процедур закупок, не получено планируемых доходов за счет внебюджетных источников в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 625 778,1 | 14 426,1 | 475 023,5 | 136 328,5 | - | 45 093,4 | 920,4 | 33 708,5 | 10 464,5 | - | 45 093,4 | 920,4 | 33 708,5 | 10 464,5 | - | 44 996,6 | 853,0 | 33 708,5 | 10 435,1 | - | 96,8 в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер, кредиторская задолженность, счета за декабрь |

<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 95,29 | 95,65 | 98,0 | Увеличилось количество школ, использовавших дистанционное обучение |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 75,1 | 75,05 | 76,0 | Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |
| 1) | охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | процент | 15,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 63,2 | 63,3 | 65,3 | Увеличение общего количества детей в возрасте 1 ( 6 лет, проживающих на территории города |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 82,0 | 78,4 | 82,3 | Увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,1 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 9. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 103,5 | В связи с выплатой с 01.09.2020 педагогическим работникам денежного вознаграждения за классное руководство из средств федерального бюджета |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 101,2 | Достигнутое значение выше в связи с тем, что уровень заработной платы педагогических работников зависит от их педагогической нагрузки |
| 11. | Численность обучающихся 2-3 классов, охваченных мероприятием «Всеобуч по плаванию» | человек | - | 611 | 611 |  |
| 12. | Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 13. | Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | - | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 16. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процент | - | - | - |  |
| 17. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2020 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | - | 376,6 | - | 17,1 | - | 359,5 | - | 376,6 | - | - | 334,6 | 42,0 | - |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | - | 1 101,4 | - | 20,9 | - | 1 080,5 | - | 959,1 | - | 6,9 | 900,1 | 52,1 | 142,3 |
| 1.3. | МБДОУ д/с № 4 | - | 1 229,4 | - | 24,8 | - | 1 204,6 | - | 1 229,4 | - | - | 1 197,8 | 31,6 | - |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | - | 1 198,1 | 183,9 | 91,6 | - | 922,6 | - | 1 198,1 | 118,2 | 34,0 | 839,3 | 206,6 | - |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 6 | - | 51,6 | - | - | - | 51,6 | - | 51,6 | - | - | 51,6 | - | - |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 7 | - | 1 990,7 | - | 276,7 | - | 1 714,0 | - | 1 990,7 | - | 167,4 | 1 744,8 | 78,5 | - |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 8 | - | 733,2 | 29,8 | 13,3 | - | 690,1 | - | 733,2 | 21,7 | - | 667,8 | 43,7 | - |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 10 | - | 1 057,5 | - | 34,0 | - | 1 023,5 | - | 1 057,5 | - | 36,5 | 991,5 | 29,5 | - |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 11 | - | 188,5 | - | 0,5 | - | 188,0 | - | 188,5 | - | - | 149,5 | 39,0 | - |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 12 | - | 623,8 | - | 13,0 | - | 610,8 | - | 623,8 | - | - | 566,1 | 49,1 | - |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 14 | - | 517,9 | - | 43,3 | - | 474,6 | - | 517,9 | - | - | 475,3 | 42,6 | - |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 15 | - | 449,0 | - | 44,8 | - | 404,2 | - | 449,0 | - | - | 386,6 | 62,4 | - |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 16 | - | 899,4 | - | 54,0 | - | 845,4 | - | 899,4 | - | 6,9 | 835,7 | 56,8 | - |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 18 | - | 995,8 | - | - | - | 995,8 | - | 936,9 | - | - | 936,9 | - | 58,9 |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 19 | - | 676,5 | - | 11,2 | - | 665,3 | - | 676,5 | - | - | 620,7 | 55,8 | - |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 21 | - | 532,6 | - | 38,1 | - | 494,5 | - | 513,6 | - | - | 442,3 | 71,3 | 19,0 |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 22 | - | 1 219,4 | 66,1 | 56,2 | - | 1 097,1 | - | 1 219,4 | 29,2 | 15,0 | 1 103,2 | 72,0 | - |
| 1.18. | МБДОУ д/с № 24 | - | 1 849,1 | 19,6 | 43,8 | - | 1 785,7 | - | 1 634,1 | 15,4 | - | 1 546,9 | 71,8 | 215,0 |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 25 | - | 1 266,5 | - | 15,1 | - | 1 251,4 | - | 1 247,5 | - | 5,6 | 1 175,8 | 66,1 | 19,0 |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 26 | - | 1 306,5 | - | 60,9 | - | 1 245,6 | - | 1 306,5 | - | 42,9 | 1 220,9 | 42,7 | - |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 27 | - | 1 248,3 | 141,8 | 75,0 | - | 1 031,5 | - | 1 248,3 | 113,7 | 14,6 | 923,8 | 196,2 | - |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 28 | - | 2 491,5 | 75,7 | 71,9 | - | 2 343,9 | - | 2 491,5 | 84,1 | - | 2 356,1 | 51,3 | - |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 31 | - | 938,7 | - | - | - | 938,7 | - | 926,7 | - | - | 828,4 | 98,3 | 12,0 |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 32 | - | 810,4 | - | 32,2 | - | 778,2 | - | 809,9 | 16,2 | - | 700,7 | 93,0 | 0,5 |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 33 | - | 1 335,9 | 58,2 | 101,2 | - | 1 176,5 | - | 1 308,6 | 25,9 | 7,3 | 1 131,1 | 144,3 | 27,3 |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 34 | - | 789,6 | - | 72,5 | - | 717,1 | - | 789,6 | - | 46,4 | 693,8 | 49,4 | - |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 35 | - | 233,6 | - | 4,8 | - | 228,8 | - | 233,6 | - | - | 196,2 | 37,4 | - |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 36 | 23,3 | 208,9 | - | 8,0 | - | 200,9 | - | 232,2 | - | - | 209,6 | 22,6 | - |
| 1.29. | МБДОУ д/с № 38 | - | 1 984,6 | - | 130,5 | - | 1 854,1 | - | 1 984,6 | 76,5 | 3,5 | 1 903,8 | 0,8 | - |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 1 | - | 100,1 | - | 100,1 | - | - | - | 100,1 | - | - | 2,8 | 97,3 | - |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 3 | - | 126,9 | 27,3 | 99,6 | - | - | - | 126,9 | 27,3 | - | 58,4 | 41,2 | - |
| 1.32. | МБОУ СОШ № 4 | - | 144,3 | 89,6 | 54,7 | - | - | - | 144,3 | 59,3 | - | 72,3 | 12,7 | - |
| 1.33. | МБОУ ООШ № 5 | - | 24,1 | - | 24,1 | - | - | - | 24,1 | - | - | 19,5 | 4,6 | - |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 7 | - | 544,5 | 81,0 | 76,9 | 386,6 | - | - | 544,5 | 51,2 | - | 20,1 | 473,2 | - |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 8 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | - | 8,4 | 31,6 | - |
| 1.36. | МБОУ СОШ № 14 | - | 65,7 | - | 65,7 | - | - | - | 65,7 | - | - | 1,8 | 63,9 | - |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 16 | - | 25,7 | - | 25,7 | - | - | - | 25,7 | - | - | 4,8 | 20,9 | - |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 24 | - | 25,1 | - | 25,1 | - | - | - | 25,1 | - | - | 19,6 | 5,5 | - |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 25 | - | 35,1 | - | 35,1 | - | - | - | 35,1 | - | - | 20,7 | 14,4 | - |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 27 | - | 46,0 | - | 46,0 | - | - | - | 46,0 | - | - | - | 46,0 | - |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 28 | - | 68,6 | - | 68,6 | - | - | - | 68,6 | - | 1,9 | 27,3 | 39,4 | - |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 31 | - | 68,4 | - | 68,4 | - | - | - | 68,4 | - | - | 43,3 | 25,1 | - |
| 1.43. | МБОУ СОШ № 34 | - | 64,9 | - | 64,9 | - | - | - | 64,9 | - | - | 16,7 | 48,2 | - |
| 1.44. | МБОУ СОШ № 37 | - | 337,8 | 335,2 | 2,6 | - | - | - | 337,8 | 272,2 | - | 15,7 | 49,9 | - |
| 1.45. | МБОУ ООШ № 38 | - | 47,8 | - | 47,8 | - | - | - | 47,8 | - | - | 4,4 | 43,4 | - |
| 1.46. | МБОУ СОШ № 40 | 0,3 | 470,6 | 287,6 | 183,0 | - | - | - | 470,9 | 239,6 | 60,8 | 137,2 | 33,3 | - |
| 1.47. | МБУ ДО «ДЮСШ №1» | - | 177,9 | - | 177,9 | - | - | - | 177,9 | - | 24,3 | 119,9 | 33,7 | - |
| 1.48. | МБУ ДО ДЮСШ № 2 | - | 61,7 | - | 61,7 | - | - | - | 61,7 | - | - | - | 61,7 | - |
| 1.49. | МБУДО ДЮСШ №3 | 3,2 | 2 863,7 | 2 486,0 | 374,4 | - | - | 3,3 | 2 866,9 | 1 800,5 | 193,9 | 463,7 | 408,8 | - |
| 1.50. | МБУДО ДЮСШ №4 | - | 169,1 | - | 144,7 | - | - | 24,4 | 169,1 | - | 8,1 | 70,7 | 90,3 | - |
| 1.51. | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | - | 5 086,1 | 105,4 | 4 847,3 | 107,8 | - | 25,6 | 5 086,1 | - | 1 971,2 | 1 282,7 | 1 832,2 | - |
| 1.52. | МБУ ДО «СЮТ» | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | - | 4,5 | 37,7 | - |
| 1.53. | МБУ «Центр «Успех» | - | 197,6 | - | 197,6 | - | - | - | 197,6 | 110,6 | 15,4 | 16,0 | 55,6 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 26,8 | 39 166,7 | 4 184,8 | 8 059,7 | 494,4 | 26 374,5 | 53,3 | 38 699,5 | 3 061,6 | 2 675,7 | 27 543,0 | 5 419,2 | 494,0 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 5,5 | 5 675,2 | - | 55,6 | - | 2 387,0 | 3 232,6 | 5 275,9 | 1 006,9 | 360,2 | 1 836,1 | 2 072,7 | 404,8 |
|  | Итого по автономным учреждениям | 5,5 | 5 675,2 | - | 55,6 | - | 2 387,0 | 3 232,6 | 5 275,9 | 1 006,9 | 360,2 | 1 836,1 | 2 072,7 | 404,8 |
|  | Всего | 32,3 | 44 841,9 | 4 184,8 | 8 115,3 | 494,4 | 28 761,5 | 3 285,9 | 43 975,4 | 4 068,5 | 3 035,9 | 29 379,1 | 7 491,9 | 898,8 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов