АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021				     № 240		 	      г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                   № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1244, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.

Первый заместитель

Главы Администрации города      					  М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

сектор муниципальной и кадровой работы

общего отдела Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2021  № 240

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы» за 2020 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации города, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, повышения привлекательности и престижа муниципальной службы, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» (далее – программа), за 2020 год были достигнуты следующие результаты:

57 процентов лиц, замещающих должности муниципальной службы, повысили свой профессиональный уровень за последние три года;

обеспечено эффективное использование резерва кадров при назначении на должности муниципальной службы;

созданы возможности для активного вовлечения муниципальных служащих в непрерывный процесс повышения профессионального уровня;

обеспечена оптимизация структуры и штатной численности Администрации города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных              событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие муниципального управления и

муниципальной службы»

По основному мероприятию «Реализация механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (награждения, поощрения, ежегодные отчеты и др.)»:

в 2020 году определены  победители  конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» по итогам 2019 года в номинации «Лучший специалист» (1 место  – Гончарова Л.А., 2 место – Миллер Е.Г.,              3 место – Мирошниченко А.Ю.), награждены дипломами и единовременными денежными поощрениями;

участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в номинации «Городской округ» принял один муниципальный служащий;

на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проведен опрос оценки информационной открытости деятельности Администрации города и ее отраслевых (функциональных)  органов;

на официальном сайте  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проведен опрос оценки эффективности взаимодействия  муниципальных служащих в процессе служебной деятельности по 18 руководителям структурных подразделений Администрации города;

проведена онлайн встреча членов Молодежного парламента при Новошахтинской городской Думе с  должностными лицами Администрации города, приуроченная к празднику − Дню народного единства.

По основному мероприятию «Обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципальной службы в городе Новошахтинске»:

информация о вакантных должностях муниципальной службы размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе в области государственной службы.

В разделе «Муниципальная служба» официального сайта  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в соответствие с законодательством размещена информация об  ограничениях, связанных с муниципальной службой; форма анкеты и перечень  документов при поступлении на муниципальную службу.

По основному мероприятию «Оптимизация структуры и штатной численности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города»:

в 2020 году при мониторинге состояния муниципальной службы соблюдались нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2019 – 2021 годы, утвержденные протоколом заседания Правительства Ростовской области от 06.07.2018                № 25.

В 2020 году пересмотрены и расширены задачи и функции отраслевых (функциональных) органов Администрации города − Финансового управления Администрации города Новошахтинска и Управления образования Администрации города Новошахтинска, утверждены соответствующие дополнения в положения об органах.

В соответствие с действующей структурой Администрации города и полномочиями в новой редакции утверждены два положения о структурных подразделениях Администрации города, дополнено одно положение  о секторе.

При поступлении на муниципальную службу (назначениях на должности муниципальной службы) применяются листы оценки  знаний, умений и навыков претендентов на должности муниципальной службы в Администрации города (проведены в отношении 27 назначений).

По основному мероприятию «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих»:

в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) преимущественное повышение квалификации сотрудников осуществлялась с использованием дистанционных форматов и в онлайн режиме;

в течение 2020 года свыше 35 сотрудников Администрации города приняли участие в онлайн лекциях и онлайн семинарах, вебинарах, проводимых образовательными организациями и справочно-правовыми системами Консультант Плюс и Гарант;

информация о возможностях обучения сотрудников в 2020 году государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» граждан предпенсионного возраста и лиц в возрасте старше 50 лет, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет размещена в подразделе «Обучение муниципальных служащих» раздела «Муниципальная служба» официального сайта  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет;

подраздел «Обучение муниципальных служащих» раздела «Муниципальная служба» официального сайта  Администрации города Новошахтинска в сети Интернет дополнен информационными блоками «Библиотека лучших практик», «Открытый доступ к видеосеминарам» (курсам видеолекций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Клуба профессионального развития РИЦ Информ Групп (Консультант Плюс), всероссийских спутниковых онлайн-семинаров НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»); образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов «Stepik»), бесплатные курсы повышения квалификации с выдачей сертификатов (ассоциации «Национальная платформа открытого образования», образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов «Stepik»).

Проведено офисное обучение кадров муниципального управления:

инструктивно-методические семинары по вопросам противодействия коррупции с должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах  Администрации города и муниципальными служащими  (общее количество участников – 17 муниципальных служащих);

обучающий семинар с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу, (три участника);

со специалистами отдела по работе с населением Администрации города по вопросам противодействия коррупции (девять участников);

по работе с шаблонами документов системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (12 участников);

в отраслевых (функциональных) органах Администрации города проведено 10 учебных мероприятий (практических семинаров, технической учебы и т.д.) с охватом участников – 61 муниципальный служащий.

Девять муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, в том числе по программе «Государственное и муниципальное управление» семь сотрудников.  51 муниципальный служащий окончил курсы повышения квалификации по направлениям деятельности, из указанных лиц более двух курсов прошли 13 человек. За счет средств бюджета города по главному распорядителю – Администрация города в 2020 году проведены курсы повышения квалификации для четырех муниципальных служащих и трех работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации города.

В связи с внедрением механизма возмещения затрат на обучение сотрудников при досрочном увольнении (путем включения условия в трудовые договора) одним  работником Администрации города были возвращены в бюджет города средства при увольнении  в размере 18,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Формирование и внедрение карт действий (алгоритмов) по основным трудовым функциям согласно должностной инструкции муниципальных служащих»:

определены основные трудовые функции сотрудников согласно утвержденным профессиональным стандартам,  определены основные направления работы в 2021 году.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение аппарата Администрации города»: для реализации Администрацией города полномочий, закрепленных в Уставе муниципального образования «Город Новошахтинск», и обеспечения исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей израсходовано 83 525,3 тыс. руб. Исполнение составило 99 процентов от запланированной суммы. Процент освоения федеральных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, составил 45,7 процента. Данное освоение возникло в связи с отсутствием фактических затрат выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города»: на реализацию финансово-хозяйственного обеспечения деятельности аппарата Администрации города, техническое и санитарно-гигиеническое обслуживание зданий направлено 8 386,2 тыс. руб. Исполнение составило 99,9 процента от запланированной суммы. Данное освоение возникло в связи с экономией  при проведении процедур закупок,  а также в связи с  оплатой договоров по факту выполненных работ.

Реализованные мероприятия способствовали достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы              за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются: сокращение расходов и введение режима экономии на содержание аппарата Администрации города, введение временных ограничительных мероприятий по предотвращению  распространения на территории Ростовской области  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм

программы за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении       № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных                               и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020  году характеризуются значениями восьми показателей, из которых планового значения достигли два показателя, по четырем показателям плановое значение превышено, по двум показателям плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 75 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет                  1 (3/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составляет 84 496,6 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2020 году – 83 525,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 75 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99 процентов, предусмотренных программой, − программа считается умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

На текущий финансовый год и весь период действия программы предлагается:

обеспечить проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города и отраслевых (функциональных) органах Администрации города.

Управляющий делами Администрации города                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок | Предусмотрено программой на 2020 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала реализации | окончания реализации | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - |  |
| 1.1. | ОМ. Реализация механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деяте-льности муниципа-льных служащих (награждения, по-ощрения, ежегодные отчеты и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | М. Участие муниципальных служащих города Новошахтинска в конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий» | Направление заявлений-анкет участников конкурса | оценка вклада муниципального служащего в повышение эф-фективности деятельности Администрации города, от-раслевых (фун-кциональных) органов Администрации го-рода, повышение статуса му-ниципального служащего го-рода Новошахтинска | в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в номинации «Городской ок-руг» принял участие один муниципальный служащий Администрации города; в 2020 году определены победители конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» по итогам 2019 года в номинации «Лучший специалист» (участвовали четыре специалиста), награждены дипломами и единовременными денежными поощрениями | июнь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Создание и обновление содержания раздела на официальном сайте Администрации го-рода Новошахтинска в сети Интер-нет, посвященного проведению онлайн опросов по вопросам оценки эффективности реа-лизации Администрацией города отдельных напра-влений деятельно-сти, обсуждению проблем деятельно-сти, оценки деяте-льности конкретных должностных лиц | Актуализация раздела на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее − сайт), проведение он-лайн опросов | оценка эффе-ктивности дея-тельности от-дельных нап-равлений дея-тельности Ад-министрации города, отраслевых (функциональных) органов Адми-нистрации го-рода, обеспе-чение учета мнения населе-ния при при-нятии решений, оценка эффективнос-ти деятельности должностных лиц | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет проведен опрос оценки эффективности взаимодействия муниципальных служащих в процессе служебной деятельности по 18 руководителям структурных подразделений Администрации города; опрос оценки информационной открытости деятельности Администрации города Новошахтинска и ее отраслевых органов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | М. Участие муниципальных служащих в открытых уроках и классных часах в общеобразовательных организациях города, посвященных мес-тному самоуправлению в городе Новошахтинске | Привлечение муниципальных служащих к уча-стию в меропри-ятиях, проводи-мых в общеобразовательных организациях города | повышение статуса муниципального служащего, оценка роли и места органов местного самоуправления в решении жизнеобеспечения населения | ко Дню народного единства проведена онлайн встреча членов Молодежного парламента при Новошахтинской городской Думе с должностными лицами Администрации города | апрель | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | в связи с введением ограничительных мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Новошахтинска и переводом обучающихся школ на электронное и дистанционное обеспечение классные часы с присутствием муниципальных служащих не проводились |
| 1.2. | ОМ. Обеспечение открытости и дос-тупности информации о состоянии муниципальной службы в го-роде Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | М. Проведение конкурсов на за-мещение вакантных должностей муниципальной службы | Объявления о приеме документов для участия в конкурсе в бюл-летене «Новошахтинский вес-тник», на сайте | повышение эффективности подбора кадров для муниципальной службы, обеспечение открытости, прозрачности процедуры отбора кадров, формирование высококвалифицированного кадрового состава | решение представителя нанимателя о проведении конкурса на вакантные должности муниципальной службы не принимались | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | М. Размещение информации о ва-кантных должностях муниципальной службы в фе-деральной государственной информационной системе в области государст-венной службы и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Объявления о вакантных должностях | формирование высококвалифицированного кадрового состава | размещена информация по пяти вакантным должнос-тям муниципальной службы | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3. | М. Актуализация информации в раз-деле «Муниципа-льная служба» офи-циального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Ин-тернет | Размещение информации на сайте | обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципальной службы в городе Новошахтинске | в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в соответствие с законодательством размещена информация об ограничениях, связанных с муниципальной службой; форма анкеты и перечень документов при поступлении на муниципальную службу | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | ОМ. Оптимизация структуры и штатной численности Администрации го-рода, отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | М. Проведение ежеквартального мониторинга сос-тояния муниципа-льной службы в городе Новошахтинске | Мониторинг состояния муниципальной службы по городу Но-вошахтинску, информация о выявленных на-рушениях по итогам мониторинга | обеспечение соблюдения нормативов штатной чис-ленности Ад-министрации города и отра-слевых (функ-циональных) органов Администрации го-рода, актуальная информация о состоянии муниципа-льной службы и возможность принятия свое-временных мер реагирования на ситуацию | обеспечено проведение ежеквартального мониторинга состояния му-ниципальной службы в го-роде Новошахтинске | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | ОМ. Оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных служащих и работников, отраженных в должностных инструкциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | М. Проведение оценки соответствия гражданина, поступающего на муниципальную службу, квалификационным требованиям, пре-дъявляемым к за-мещаемой должности, проведение оценки профессиональных компетенций муниципальных служащих при атте-стации | Листы оценки знаний, умений и навыков пре-тендента на до-лжность муниципальной слу-жбы, итоги про-ведения аттес-тации муниципальных служа-щих на сайте | формирование высоко квалифицированного кадрового состава | листы оценок знаний, умений и навыков претендентов на должности муниципальной службы используются в шести отраслевых (функциональных) органах Администрации города, примене-ны в отношении 27 назначений (в том числе при назначениях из кадрового резерва и в порядке должностного роста) | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | ОМ. Развитие системы подготовки кадров для му-ниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - |  |
| 1.5.1. | М. Использование механизма наставничества при поступлении на му-ниципальную службу | Служебные записки о назначении наставника, отчеты нас-тавника | поддержание необходимого уровня квали-фикации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | положение о наставничестве включено в проект распоряжения Администрации города «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации города» | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2. | М. Проведение офисного обучения кадров муниципального управления (по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, делопроизводства, архивного дела и т. д.) | Информация о проведении офи-сного обучения в журнале учета проведения ме-роприятий по обучению, на сайте | поддержание необходимого уровня квалификации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | проведены: семинары по вопросам противодействия коррупции с должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах Администрации города и муниципальными служащими (общее количество участников – 17 муниципальных служащих); обучающий семинар с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу, (три участника); со специалистами отдела по работе с населением Администрации города по вопросам противодействия коррупции (девять участников); по работе с шаблонами документов системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (12 участников); в отраслевых (функциональных) органах Администрации города проведено 10 учебных мероприятий (практических семинаров, технической учебы и т.д.) с охватом участников – 61 муниципальный служащий | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.3. | М. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления пу-тем получения до-полнительного про-фессионального об-разования, участия в семинарах, конференциях и др. | Удостоверения о повышении ква-лификации, пе-реподготовке, се-ртификаты учас-тников | поддержание необходимого уровня квалификации, по-вышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих | заключены три муниципальных контракта. Девять муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, в том числе по программе «Государственное и муниципальное управление» семь сотрудников. 51 муниципальный служащий закончил курсы повышения квалификации по направлениям деятельности, из них более двух курсов прошли 13 человек | январь | декабрь | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - |  |
| 1.6. | ОМ. Формирование и внедрение карт действий (ал-горитмов) по осно-вным трудовым фу-нкциям согласно должностным инс-трукциям муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | М. Формирование и установление временных норм по действиям (алгоритмам) по основным трудовым фу-нкциям согласно должностным инс-трукциям муниципальных служащих | Карты действий по трудовым функциям муниципальных слу-жащих с указанием временных норм | повышение эф-фективности деятельности муниципальных служащих, четкое регламе-нтирование тру довых дейст-вий, снижение временных за-трат | определены основные трудовые функции сотрудников согласно утвержденным профессиональным стандартам, определены основные направления работы в 2021 году | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  | 84 456,1 | 65,8 | 1 811,2 | 82 579,1 | - | 83484,8 | 30,1 | 1792,3 | 81 662,4 | - |  |
| 2.1. | ОМ. Финансовое обеспечение аппарата Администрации города |  |  |  |  |  | 76 061,1 | 65,8 | 1 811,2 | 74 184,1 | - | 75 098,6 | 30,1 | 1792,3 | 73 276,2 | - | 35,7 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических затрат, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции; 926,8 тыс. руб. в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |
| 2.1.1. | М. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации города | Заключение муниципальных контрактов (до-говоров) на за-купку товаров, работ, услуг в целях обеспечения деятельности Админист-рации города | повышение эффективности бюджетных рас-ходов на содер-жание аппарата Администрации города | заключено 98 контрактов для обеспечения деятельности аппарата Администрации города на общую сумму 9 598,6 тыс. руб. | январь | декабрь | 76 061,1 | 65,8 | 1 811,2 | 74 184,1 | - | 75 098,6 | 30,1 | 1792,3 | 73 276,2 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города |  |  |  |  |  | 8 395,0 | - | - | 8 395,0 | - | 8 386,2 | - | - | 8 386,2 | - | 8,8 тыс. руб. в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |
| 2.2.1. | М. Финансовое обеспечение деятельности службы эксплуатации зданий Администрации города | Муниципальные контракты (договоры) по оказанию услуг (работ) по комп-лексному эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий и помещений Ад-министрации города | повышение эффективности бюджетных рас-ходов на финан-сово-хозяйствен-ное обеспечение деятельности Администрации города,соблюде-ние санитарно-технических требований | заключены четыре контрактов на оказание услуг (работ) по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий и помещений Ад-министрации города на об-щую сумму 2 573,9 тыс. руб. | январь | декабрь | 8 395,0 | - | - | 8 395,0 | - | 8 386,2 | - | - | 8 386,2 | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 84 496,6 | 65,8 | 1 811,2 | 82 619,6 | - | 83 525,3 | 30,1 | 1 792,3 | 81 702,9 | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации* | предусмотрено программой на 2020 год реализации* | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | облас-тной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | 1 042 454,7 | 597,6 | 21 776,0 | 1 020 081,1 | - | 84 496,6 | 65,8 | 1 811,2 | 82 619,6 | - | 84 496,6 | 65,8 | 1 811,2 | 82 619,6 | - | 83 525,3 | 30,1 | 1 792,3 | 81 702,9 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | 176,5 | - | - | 176,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 1 042 278,2 | 597,6 | 21 776,0 | 1 019 904,6 | - | 84 456,1 | 65,8 | 1 811,2 | 82 579,1 | - | 84 456,1 | 65,8 | 1 811,20 | 82 579,1 | - | 83 484,8 | 30,1 | 1792,3 | 81 662,4 | - | 35,7 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических затрат выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, ; 935,6 тыс. руб. в связи с экономией при проведении процедур закупок, а также в связи с оплатой договоров по факту выполненных работ |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной службы»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 <1> | 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт <2> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процент | 47,6 | 48,1 | 48,1* |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих Администрации города, повысивших свой профессиональный уровень за последние три года | процент | 58 | 45 | 57 | Превышение значения показателя над плановым значением обус-ловлено активной работой в направлении обе-спечения профессиона-льного развития муниципальных служащих |
| Подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | - | 15 | - | Снижение значения показателя над плановым возникло в связи с отсутствием принятых решений представителя работодателя о проведении конкурса на замещение вакантных должностей |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва и муниципального резерва управленческих кадров города Новошахтинска | процент | 31 | 32 | 37 | Превышение значения показателя над плановым значением обусловлено наличием сформированного кадрового резерва в отраслевых (функциональных) органах Администрации города |
| 5. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров города Новошахтинска | процент | 13 | 40 | - | Снижение значения показателя над плановым значением обусловлено назначениями на должности муниципальной службы лиц, ранее замещающих данные должности |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 93 | 91,5 | 96 | Превышение значения показателя над плановым значением обусловлено поступлением на муниципальную службу лиц преимущественно обладающими высшим образованием и уменьшением количества должностей «младшей» группы |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 7. | Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 897,79 | 946,12 | 946,12* |  |
| 8. | Размер экономии бюджетных средств при осуществлении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (по главному распорядителю – Администрация города Новошахтинска) | тыс. рублей | 1 432,3 | 470,0 | 634,0 | Превышение значения показателя над плановым значением обус-ловлено эффективным размещением заказа для муниципальных нужд |

˂1˃ значения показателей уточнены;

˂*˃ показатели рассчитаны по предварительным данным, при получении статистических данных будут уточнены.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов