АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2014				                    № 404                      		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчёта

о реализации долгосрочной городской целевой

программы «Профилактика правонарушений

в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2010 №1472 «Об утверждении долгосрочной городской  целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы», за 2013 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города										            И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел по работе с молодежью

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации  города

от 03.04.2014 № 404

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы

«Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

(далее – отчет)

Раздел I

Основные результаты

В целях реализации долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (далее – программа) в 2013 году была проведена следующая работа.

В городе осуществляли свою деятельность 8 добровольных народных дружин общей численностью 92 человека, в том числе добровольная казачья дружина и добровольная молодежная дружина. Добровольные народные дружины участвовали в обеспечении общественного порядка при проведении всех городских общественно-массовых мероприятий.

Продолжена работа по ремонту, оборудованию и благоустройству 4 опорных пунктов полиции.

В каникулярный период (июнь – август) трудоустроено 35 несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 лет.

Управлением образования Администрации города осуществлялся контроль  совершения самовольных уходов несовершеннолетних из семей. Ежемесячно проводилась сверка  по самовольным уходам с Отделом МВД России по г. Новошахтинску (далее – ОМВД), ежеквартально информация представлялась в министерство образования Ростовской области.

Проведен анализ вовлеченности обучающихся группы «риска» в систему дополнительного образования с определением школ с низким процентом включенности детей и подростков в досуговую деятельность. В целом процент охвата несовершеннолетних группы «риска» по всем муниципальным общеобразовательным учреждениям составил 47,7%.

С целью повышения учебной мотивации детей группы риска в МБОУ СОШ                    №№ 7,38,40 было приобретено оборудование для организации досуга детей спортивной направленности.

Осуществлена экспертиза реализации в образовательных учреждениях дополнительных образовательных программ профилактической направленности. Изучены 19 программ (из них 5 – по профилактике отклоняющегося поведения; 7 – профилактика безнадзорности и правонарушений), по результатам в школы направлены методические рекомендации.

В марте с привлечением специалистов МБОУ «Центр сопровождения детей» проведен смотр-конкурс кабинетов педагогов-психологов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в ходе которого изучены не только условия работы специалистов, но и сама деятельность педагогов-психологов.

В течение года проводились спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу в рамках Президентских спортивных игр школьников. В сентябре – ноябре 2013 года реализовывался проект «Мини-футбол - в школу», в рамках которого  состоялись соревнования по мини-футболу среди команд всех образовательных учреждений города.

Проведены первенства по вольной борьбе и волейболу, посвященные 60-летию со Дня образования МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

28.03.2013 в Управлении образования Администрации города проведен семинар-практикум педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных учреждений по вопросам гармонизации детско-родительских отношений и созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществлялась деятельность школьных уполномоченных.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются планы совместных мероприятий с ОПДН ОМВД и обеспечивается реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию.

В течение года было организовано участие муниципальных образовательных учреждений в межведомственных специальных оперативно-профилактических мероприятиях «Семья», «Забота», «Здоровье».

Сотрудниками МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» проведены обучающие занятия с учащимися образовательных учреждений на соревнованиях «Школа безопасности».

МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» и МБУ «ТРК «Несветай» проводили активную информационную работу по профилактике преступности и пропаганде здорового образа жизни.

В I квартале 2013 года была произведена оплата по муниципальному контракту № 0158300056712000057-0126432-01 на разработку проектно-сметной документации аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город». В связи с банкротством исполнителем контракта ОАО «Гипроком» свои обязательства не выполнены. В ноябре юридическим отделом Администрации города подготовлена и направлена в ОАО «Гипроком» претензия по данному факту, готовятся документы для подачи искового заявления в суд.

В результате проведенной в 2012-2013 годах работы, системами видеонаблюдения оборудованы 62 предприятия торговли, 12 предприятий общественного питания, 1 объект физической культуры и спорта, 19 объектов образования, 2 объекта культуры и 1 объект здравоохранения.

Несмотря на значительное уменьшение общего количество преступлений и положительную динамику развития обстановки, произошел рост количества преступлений по целевым показателям 2,3,4 и 6. Причинами этого стали:

- увеличение общего количества проводимых массовых мероприятий;

- сокращение личного состава ОМВД на 23,8% (72 сотрудника), что особенно сказалось на уличной преступности;

- отсутствие в городе специализированного учреждения по размещению лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, до их вытрезвления.

Раздел II

Меры по реализации программы

В течение 2013 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:

от 16.05.2013 № 557 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010 №1472 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 14.09.2012 № 985)» в связи с изменением объёмов финансирования;

от 26.12.2013 № 1698 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010 №1472 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 14.09.2012 № 985)» в связи с изменением объёмов финансирования.

Раздел III

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации про-граммы) приведен в приложении  № 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменением бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города от 26.12.2013 № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».

Управляющий делами

Администрации города				                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету  о реализации долгосрочной городской целевой программы

«Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы  за 2013 год (за весь период действия программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объе-мы неосво-енных средств и причи-ны их неосво-ения (по источ-никам финан-сирова-ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фе-де-раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные исто-чники | всего | феде-ра-льный бюд-жет | обла-стной бюд- жет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные исто-чники | всего | федеральный бюд-жет | обла-стной бюд- жет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе | 398,3 | 0 | 0 | 368,3 | 30,0 | 398,3 | 0 | 0 | 368,3 | 30,0 | 398,3 | 0 | 0 | 368,3 | 30,0 |  |
| 2 | Мероприятие №1 Создание на территории города Новошахтинска комплексной системы | 293,3 | 0 | 0 | 293,3 | 0 | 293,3 | 0 | 0 | 293,3 | 0 | 293,3 | 0 | 0 | 293,3 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | видеонаблюдения «Безопасный город» г. Новошахтинск» и ее обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №2 Повышение учебной моти-вации детей группы риска (приобретение оборудования для организации досуга детей и спортивной деятельности) | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие №3 Акция «Мы - за здоровый образ жизни» (в рамках городского дня «Молодежь против наркотиков») | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |
| 5 | Мероприятие №4 Каникулы с «Классной Пе-ременкой» (проведение развлекатель но-познава тельных меро-приятий в при-школьных лет-них лагерях) | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6 | Мероприятие №5 Проведение мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних детей в каникулярное время | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |

Управляющий делами

Администрации города  											                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету  о реализации долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

за 2013 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди ница измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой (- %) | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2012 год | Отклонение от планового значе ния (процен тов) (+,-) | 2013 год | Отклонение от планового значе ния (процен тов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории города | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года – 1 443 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 33 | +31 | - 40,4 | +38,9 | -31,7 | +30,2 |
| 2 | Снижение количества зарегистрированных преступлений в общественных местах | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года - 122 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | +8,2 | +6,2 | + 36,1 | + 34,6 | +145,9 | +144,4 |
| 3 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на улицах | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года - 104 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | + 14,4 | + 12,9 | + 53,8 | + 52,3 | +131,7 | +130,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года - 54 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 25,9 | +23,9 | - 25,9 | +24,4 | +11,1 | +9,6 |
| 5 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами ранее судимыми | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года - 174 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | + 9,8 | + 7,8 | + 5,2 | + 3,7 | +1,1 | -0,4 |
| 6 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Процент по отношению к базовому показателю 2009 года - 45 | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | + 113,3 | + 111,3 | + 108,9 | + 107,4 | +184,4 | +182,9 |

Управляющий делами

Администрации города  											                                          Ю.А. Лубенцов