АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  					     № 210                    		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013           № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013  № 1307, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Мэр города                                                                                                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018  № 210

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за 2017 год

В рамках реализации установленных целей муниципальной  программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307, (далее – муниципальная программа), таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета города Новошахтинска (далее – бюджет города), увеличение бюджета города и повышение эффективности его использования, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

обеспечение эффективного администрирования доходов бюджета;

обеспечение оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, эффективное использование межбюджетных трансфертов.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной  программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ города Новошахтинска через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета города исполнены в объеме  2 227,7 млн. рублей. Из областного бюджета городу оказана значительная финансовая поддержка. Объем поступлений межбюджетных трансфертов составил 1 762,8 млн. рублей. Расходы бюджета города исполнены в объеме 2 252,7 млн. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач города.

Приоритетом являлась социально-культурная сфера, на эти цели направлено 1 763,4 млн. рублей, что составляет 73,8 процента всех расходов бюджета города, с приростом по сравнению с прошлым годом на 859,3 млн. рублей, или 195 процентов.

Из них направлено  на образование 985,4 млн. рублей, на социальную политику – 652,2 млн. рублей, на культуру – 99,3 млн. рублей, на здравоохранение – 22,2 млн. рублей, на физическую культуру – 4,3 млн. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 370 «О бюджете города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Задачи сбалансированности  бюджета города и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов». В результате проведения эффективной бюджетной политики и развития доходной базы приняты решения Новошахтинской городской Думы от 29.05.2017       № 336 «О внесении изменений в отдельные решения Новошахтинской городской Думы» и от 26.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Новошахтинской городской Думы  от 25.05.2017  № 334 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2016 год». Приняты постановления Администрации города: от 21.04.2017 № 339 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за I квартал 2017 года»; от 04.08.2017 № 754 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за первое полугодие 2017 года»; от 26.10.2017 № 1045 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города за 9 месяцев 2017 года».

В целях информирования населения о бюджете города в доступной для граждан форме на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет обновляется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Бюджет для граждан», где публикуется и размещается утвержденный бюджет города и отчеты об его исполнении. Это позволяет гражданам составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

Реализованные мероприятия способствовали достижению указанных результатов и запланированных значений следующих показателей (индикаторов):

наличие долгосрочной бюджетной стратегии;

качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области;

доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города;

исполнение расходных обязательств города Новошахтинска;

отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города  Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема  расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Однако, в связи с тем, что план по земельному налогу организаций принят без учета льгот (земли под кладбища) целевой показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города» не исполнен. Отклонение от планового значения на 2017 год составило 2,8 процента.

Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

В 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация восьми основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города  и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета города и снижением недоимки отражена в плане мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также своевременное погашение муниципального долга. В результате проведенных мероприятий в части поступления собственных доходов исполнение составило 471,7 млн. рублей, достигнут прирост объема собственных доходов в сравнении с 2016 годом  на 6,1 млн. рублей, что составило 101,3 процента к прошлому году. В целом план поступлений собственных доходов бюджета города в 2017 году исполнен на 97,2 процента, неисполнение плана поступлений связано со снижением поступлений по неналоговым доходам, а также наличием недоимки по имущественным налогам, поступающим в бюджет города. По состоянию на 01.01.2018 недоимка в части бюджета города – 44 718,0 тыс. рублей.

В целях повышения результативности работы, направленной на максимальное сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, совместно с Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области разработан план мероприятий по увеличению доходов бюджета города и повышению эффективности налогового администрирования на 2014 – 2017 годы.

В 2017 году проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (далее – Координационный совет), в ходе работы которых заслушаны 156 должников с общей суммой задолженности по налоговым платежам 48,8 млн. рублей. В результате работы заседаний Координационного совета в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности  по налогам взыскано 22,8 млн. рублей, в том числе в бюджет города 6,9 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года было взыскано 19,4 млн. рублей, в том числе в бюджет города 5,5 млн. рублей.

По основному мероприятию  «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных  Новошахтинской городской Думой».

В отчетном периоде проведена оценка предоставленных льгот. Результаты рассмотрены на расширенном заседании Координационного совета. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности города.

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами».

В 2017 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ, которые легли в основу структуры бюджета города (решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). На их реализацию в 2017 году направлено 2 252,7 млн. рублей, или 92 процента от общего объема расходов бюджета города.

Также разработаны и утверждены три муниципальные программы, из которых две сроком реализации на 2018 – 2020 годы и одна сроком реализации до 2022 года:

содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

формирование комфортной городской среды.

По основному мероприятию  «Разработка и совершенствование  правового регулирования по организации бюджетного процесса».

За 12 месяцев 2017 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу восемь проектов решений «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской  Думы от  22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Решением Новошахтинской городской Думы от 25.05.2017 № 334 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2016 год» утвержден отчет об исполнении бюджета за 2016 год, также в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы  от 26.10.2017 № 359 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске» внесены изменения в положение о бюджетном процессе в городе Новошахтинске.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города».

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год.

По основному мероприятию  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города».

Исполнение бюджета города в 2017 году осуществлялось в соответствии с заключенным с министерством финансов Ростовской области Соглашением от 07.06.2017 № 48д «О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету города Новошахтинска». Согласно данному Соглашению проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления, утвержден и направлен в министерство финансов Ростовской области план по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) по городу Новошахтинску.

В 2017 году распоряжением Администрации города от 28.04.2017 № 74 утверждена Программа оптимизации расходов бюджета города на 2017 – 2019 годы.

По основному мероприятию  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска,  управления муниципальным  долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Для финансирования дефицита  бюджета города и погашения долговых обязательств были привлечены заемные средства:

от кредитной организации получен кредит в сумме 51 099,2 тыс. рублей (муниципальный контракт от 11.12.2017 № 0158300014117000003-0106176-01), срок действия кредитного соглашения до 31.12.2019;

в 2017 году погашен кредит в сумме 18 051,2 тыс. рублей (муниципальный контракт от 02.09.2016 № 5221/442/13176), полученный от кредитной организации в 2016 году со сроком погашения в 2017 году.

Кроме того, распоряжением Правительства Ростовской области от 30.11.2015 № 104 «О предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям «Город Гуково», «Город Донецк» и «Город Новошахтинск» был предоставлен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета города   сроком на три года в сумме 85 212,5 тыс. рублей. В 2017 году, в соответствии с дополнительными условиями,  в бюджет области возвращено 14 202,1 тыс. рублей. Погашение указанного кредита  в 2018 году будет производиться с учетом графика погашения кредитных ресурсов.

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг города Новошахтинска составил 65 301,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию  «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2017 году определены в сумме 3 426,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 326,8 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограммы муниципальной программы, выполненных и невыполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Проводимый анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, установил:

доходная часть бюджета города в 2017 году в части поступления собственных доходов исполнена в сумме 471 676,1 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2016 года составил 101,3 процента. Достигнут прирост объема собственных доходов бюджета города в сравнении с 2016 годом в сумме 6 032,0 тыс. рублей за счет проводимых Администрацией города мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов и снижению недоимки по платежам в бюджет города. В целом план поступлений собственных доходов бюджета города в 2017 году исполнен на 97,2 процента.

По состоянию на 01.01.2018 недоимка в части бюджета города – 44 718,0 тыс. рублей.

В разрезе налогов наибольшая задолженность по платежам в бюджет города сложилась:

по налогу на доходы физических лиц – 3 080,0 тыс. рублей (рост недоимки в сравнении с началом отчетного периода на 3 345,1 тыс. рублей);

по единому налогу на вмененный доход – 1 895,8 тыс. рублей (рост недоимки на 364,9 тыс. рублей);

по налогу на имущество физических лиц – 19 746,0 тыс. рублей (рост недоимки на 6 151,3 тыс. рублей);

по земельному налогу – 19 996,2 тыс. рублей (рост на 814, тыс. рублей).

Расходные обязательства бюджета города в 2017 году исполнены на 97,3 процента (факт 745 557,2 тыс. рублей при плане 766 082,6 тыс. рублей).

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу семь раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»:

от 30.03.2017 № 259, от 25.05.2017 № 474, от 22.06.2017 № 561, от 03.11.2017 № 1077, от 30.11.2017 № 1165, от 15.12.2017 № 1212, от 28.12.2017 № 1281.

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решениями Новошахтинской городской Думы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в

отчетном году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы, фактических и планируемых объемов расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий.

Значение целевых показателей (индикаторов) отражены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Поскольку целевые показатели (индикаторы) эффективности муниципальной программы выполнены на 85,7 процента от общего количества показателей, а процент освоения средств, предусмотренных муниципальной программой, составил 99,6, то муниципальная программа за отчетный период считается эффективной.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 21 223,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 21 140,8 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 82,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок 18,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города) подпрограммы № 2 «Нормативно-методи-ческое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год было предусмотрено 19 896,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 19 814,0 тыс. рублей, или 99,6 процента.

В результате исполнения основного мероприятия (обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города) подпрограммы № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» сложилась экономия по расходам в сумме 82,4 тыс. рублей в связи с принимаемыми мерами по экономному и рациональному использованию бюджетных средств.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году, приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы и корректировки целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными             финансами» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы муниципальной программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, руководитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение составило 97,2 процента |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | сокращены неэффективные и малоэффективные местные налоговые льготы, направленные на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Горбанева Е.А. | январь | декабрь | январь | декабрь | формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не меньше 100 процентов | «Программные расходы» бюджета города составили 92 процента всех расходов, остальные 8 процентов составили непрограммные расходы | Расходы на содержание Новошахтинской городской Думы, Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области, а также расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области предусмотрены в рамках непрограммных расходов бюджета |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубченко Е.А.; начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В.; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н.; начальник отдела организации исполнения бюджета Финансового управления Администрации города Тареева О.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | подготовка проектов решений Новошахтинской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города по вопросам организации бюджетного процесса | проекты решений Новошахтинской городской Думы подготовлены и утверждены в установленные сроки |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухо- ва И.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Горбанева Е.А.; начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубченко Е.А.; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с Соглашением от 07.06.2017 № 48д «О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету города Новошахтинска» |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В. | январь | декабрь | январь | декабрь | своевременное погашение муниципального долга | погашение кредита в соответствии с графиком погашения: договор от 07.12.2015 № 3-52/БКд-15, дополнительное соглашение от 19.12.2016 № 1– 85 212,5 тыс. рублей; МК от 11.12.2017 № 0158300014117000003-0106176-01 – 51 099,2 тыс. рублей; МК от 02.09.2016 № 5221/442/13176 – 18 051,2 тыс. рублей |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубченко Е.А. | январь | декабрь | январь | декабрь | планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | выплачено 1 326,8 тыс. рублей. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными             финансами» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Долгосрочное финансовое планирование | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Горбанева Е.А. |  |  | Весь период | Весь период | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н. | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (да- лее – Координационный совет) | Проведено 12 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 156 должников с общей суммой задолженности по налоговым платежам 48,8 млн. рублей. В результате работы Координационного совета в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности по налогам взыскано 22,8 млн. рублей, в том числе в бюджет города – 6,9 млн. рублей | Весь период | Весь период | - | - | - | - | Не требует финансирования |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | Начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н. | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | В 2017 году подведены итоги работы за 2016 год: в бюджет города, в связи с предоставлением налоговых льгот всех уровней по местным налогам, не поступило 70,0 млн. рублей, из них 39,5 млн. рублей, или 56,3 процента составили федеральные льготы. Новошахтинской городской Думой предоставлены налоговые льготы на общую сумму 30,5 млн. рублей. Льготы по земельному налогу составили 15,2 млн. рублей, в том числе физическим лицам льготы предоставлены на сумму 2,9 млн. рублей. Также земельный налог не взимается с земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги; скверы и другие объекты) и кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой деятельности. Сумма налога, не поступившая в бюджет города, в связи с предоставлением льготы данной категории налогоплательщиков, составила 12,3 млн. рублей. Выпадающие доходы бюджета города, в связи с применением пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества, стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей до 2 000,0 тыс. рублей включительно, составили 15,3 млн. рублей. По итогам оценки эффективности налоговых льгот за 2016 год решено сохранить на 2017 год налоговые ставки и льготы, установленные решениями Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» и от 31.10.2014 № 103 «О налоге на имущество физических лиц». Увеличение поступлений доходов в бюджет города ожидается с 01.01.2018 | Весь период | Весь период | - | - | - | - | Не требует финансирования |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Горбанева Е.А. | Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не менее 100 процентов | Бюджет города сформирован на основе 18 муниципальных программ города, на реализацию которых в 2017 году направлено 92 процента всех расходов бюджета города | Весь период | Весь период | - | - | - | - | Не требует финансирования |
| 2. | Подпрограмма. Нормативно-методи-ческое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубчен- ко Е.А.; начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В.; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н.; начальник отдела организации исполнения бюджета Финансового управления Администрации города Таре- ева О.В. | Совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Весь период | Весь период | 19 896,4 | 19 896,4 | 19 814,0 | 33 шт. – 881,0 тыс. руб. | 64,0 – отсутствие фактических расходов; 18,4 – сумма экономии в результате проведения закупок |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубчен- ко Е.А.; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшенко С.Н.; начальник отдела организации и исполнения бюджета Финансового управления Администрации города Тареева О.В. | Подготовка проектов решений Новошахтинской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города по вопросам организации бюджетного процесса | За 12 месяцев 2017 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу восемь проектов решений «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год утвержден решением Новошахтинской городской Думы от 25.05.2017 № 334. В целях организации бюджетного процесса приняты: постановление Администрации города от 20.01.2017 № 25 «О мерах по реализации решения Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; постановление Администрации города от 10.02.2017 № 100 «Об утверждении бюджетного прогноза города Новошахтинска на период 2017 – 2022 годов»; постановление Администрации города от 09.06.2017 № 532 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; постановление Администрации города от 29.06.2017 № 596 «Об утверждении Плана по отмене с 1 января 2018 года установленных муниципальным образованием «Город Новошахтинск» расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления»; постановление Администрации города от 21.09.2017 № 911 «Об основных направлениях долговой политики города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; постановление Администрации города от 06.10.2017 № 965 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2018 – 2020 годы»; постановление Администрации города от 22.12.2017 № 1233 «Об утверждении перечня главных распорядителей бюджетных средств города Новошахтинска, перечня главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений города Новошахтинска на 2018 – 2020 годы». В целях ежегодного проведения мониторинга качества финансового менеджмента приказом Финансового управления Администрации города от 05.07.2017 № 12 внесены изменения в приказ Финансового управления Администрации города от 28.04.2015 № 6; приказ Финансового управления Администрации города от 16.01.2017 № 1 «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2017 год», приказ Финансового управления Администрации города от 23.01.2017 № 2 «О внесении изменений в состав закрепленных за администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета города Новошахтинска», приказ Финансового управления Администрации города от 28.02.2017 № 8 «О внесении изменений в состав закрепленных за администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета города Новошахтинска», приказы Финансового управления Администрации города от 22.02.2017 № 6, от 28.02.2017 № 7, от 04.04.2017 № 9, от 23.05.2017 № 10, от 06.06.2017 № 11, от 11.09.2017 № 14, от 18.09.2017 № 15, от 25.09.2017 № 17, от 19.10.2017 № 20, от 30.10.2017 № 21, от 02.11.2017 № 24, от 30.11.2017 № 26 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 26.12.2016 № 36»; приказ Финансового управления Администрации города от 02.11.2017 № 25 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением Администрации города полномочий, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н», приказ Финансового управления Администрации города от 28.12.2017 № 34 «О порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города», приказ Финансового управления Администрации города от 28.12.2017 № 35 «О внесении изменений в приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 03.04.2014 № 16/1» | Весь период | Весь период | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс») | Весь период | Весь период | 19 896,4 | 19 896,4 | 19 814,0 | 33 шт. – 881,0 тыс. руб. | 64,0 – от-сутствие фактических расходов; 18,4 – сумма экономии в результате проведения закупок |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника Финансового управления Администрации города Горбанева Е.А.; начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубчен- ко Е.А.; начальник отдела доходов Финансового управления Администрации города Ляшен- ко С.Н.; началь- ник отдела организации исполнения бюджета Финансового управления Администрации города Тарее- ва О.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением от 30.12.2015 № 52 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск», за 2017 год по собственным доходам исполнение составило 97,2 процента (при плане 485 446,7 тыс. рублей в бюджет города фактически поступило 471 676,1 тыс. рублей) | Весь период | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма. Управление муниципальным долгом города Новошахтинск | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В. |  |  | Весь период | Весь период | 1 326,8 | 1 326,8 | 1 326,8 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления Администрации города Карнаухова И.В. | Своевременное погашение муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В целях привлечения заемных средств принято постановление Администрации города о привлечении заемных средств от 07.11.2017 № 1082 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организацией по предоставлению невозобляемой кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2017 году». Своевременное погашение долга осуществляется в соответствии с графиком погашения и муниципальными контрактами от 02.09.2016 № 5221/442/13176, договор от 07.12.2015 № 3-52/БК-15 и от 11.12.2017 № 0158300014117000003-0106176-01 | Весь период | Весь период | 1 326,8 | 1 326,8 | 1 326,8 | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации города Зубчен- ко Е.А. | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует | Весь период | Весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 21 223,2 | 21 223,2 | 21 140,8 | 33 шт. – 881,0 тыс. руб. | 64,0 – отсутствие фактических расходов; 18,4 – сумма экономии в результате проведения закупок |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными             финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за  2017 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  |  | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 116 649,5 | - | - | 116 649,5 | - | 21 223,2 | - | - | 21 223,2 | - | 21 223,2 | - | - | 21 223,2 | - | 21 140,8 | - | - | 21 140,8 | - | 64,0 – отсутствие фактических расходов; 18,4 –сумма экономии в результате проведения закупок |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижение недоимки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Нормативно-методичес-кое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 97 072,2 | - | - | 97 072,2 | - | 19 896,4 | - | - | 19 896,4 | - | 19 896,4 | - | - | 19 896,4 | - | 19 814,0 | - | - | 19 814,0 | - | 64,0 – отсутст-вие фактичес- ких расходов; 18,4 –сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономии в результате проведения закупок |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | 97 072,2 | - | - | 97 072,2 | - | 19 896,4 | - | - | 19 896,4 | - | 19 896,4 | - | - | 19 896,4 | - | 19 814,0 | - | - | 19 814,0 | - | 64,0 – отсутст-вие фактических расходов; 18,4 –сумма экономии в результате проведения закупок |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | 19 577,3 | - | - | 19 577,3 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управление муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 19 577,3 | - | - | 19 577,3 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | 1 326,8 | - | - | 1 326,8 | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление

муниципальными финансами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | II | II | II |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 465 644,2 | 485 446,7 | 471 676,1 | План по земельному налогу организаций принят без учета льгот (земли под кладбища) |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | процент | исполнение составило 78,2 | ≥ 77 | исполнение составило 92,2 |  |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | процент | исполнение составило 98,5 | ≥ 95 | исполнение составило 98,1 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | процент | исполнение составило 9,9 | <50 | исполнение составило 13,5 |  |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | исполнение составило 0,3 | <15 | исполнение составило 0,1 |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление

муниципальными финансами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведения закупок,

### при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Нарушений бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в течение отчетного периода нет. Улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города | 82,4 | 18,4 |
| Всего |  |  |  | 82,4 | 18,4 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                     Ю.А Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление

муниципальными финансами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств в системе «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование») |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города | -1,1 | Заключение муниципального контракта от 11.12.2017 № 0158300014117000003-0106176-01 | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», уведомление об изменении бюджетных назначений от 26.12.2017 № 1012 |
| 2. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российский Федерации | 1,1 | Обслуживание муниципального долга | Решение Новошахтинской городской Думы от 26.12.2017 № 371 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», уведомление об изменении бюджетных назначений от 26.12.2017 № 1012 |
|  | Всего | - |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А Лубенцов