АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017  					     № 177                    		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики», утвержденной постановлением Администрации города от 11.10.2013 № 1305, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В.

Мэр города                                                                                                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит

отдел экономики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.03.2017 № 177

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска  на период до 2020 года главной целью развития экономики города Новошахтинска является повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого и сбалансированного роста объемов производства как основы стабильного улучшения качества жизни населения.

Создание благоприятной бизнес-среды для привлечения инвесторов в город Новошахтинск является одним из приоритетных направлений экономической политики.

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации, прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Индекс промышленного производства за 2016 год составил 102,9 процента. В отчетном году введен в действие и наращивает производственный потенциал АО «Рыбокомбинат «Донской», который занимается выпуском снеков из рыбы и кальмаров. Продукция производится под торговыми марками «Флэк» и «Донской Рыбокомбинат».

Предприятия города продолжают активно заниматься техническим перевооружением, реконструкцией действующих и открытием новых производств.

ООО «ЭМС» реализует проект  по расширению и модернизации существующего производства мебели, в рамках которого в отчетном году запущены новые участки производства и мебели и внедрены новые технологии включая нанесение цветной печати на используемые материалы.

ООО «Ю-МЕТ» занимается выпуском строительных материалов под торговой маркой «PRIMET». Каркасы из профилей, выпускаемые в ООО «Ю-МЕТ», являются жестким основанием для крепления гипсокартонных и иных облицовочных листов и комплектующих к ним. Предприятие входит в тройку крупнейших производителей России по выпуску строительных металлоизделий. В октябре 2016 года продукция компании  (подвесная потолочная система  и навесная фасадная система)  получила знак качества «Сделано на Дону». Кроме мероприятий, проводимых в рамках технического перевооружения, ООО «Ю-Мет» приступило к строительству нового цеха для организации производства металлочерепицы и профилированного листа.

Общество с ограниченной ответственностью Мясо Перерабатывающее Предприятие «Темп» (далее – ООО МПП «Темп») в настоящее время выпускает  под собственной торговой маркой  «ТЕМП» свыше 100 наименований мясных изделий: колбасы полукопченые, ветчины, сосиски, сардельки, рулеты.

Технология производства мясных изделий постоянно совершенствуется, сырье для производства проходит постоянный ветеринарный контроль. С каждым годом предприятие расширяет рынки сбыта, как в области, так и за ее пределами. В 2016 году ООО МПП «Темп» велась реализация проекта  по расширению производственных мощностей за счет строительства нового цеха по производству полуфабрикатов и сырокопченых колбас. Производственная мощность нового цеха составит 1 000 тонн мясной и колбасной продукции год.

Индекс физического оборота розничной торговли за январь – декабрь 2016 года составил 100,4 процента, это самый высокий показатель среди городов и районов (по Ростовской области – 96,6 процента). Определяющее влияние на формирование показателя оказал тот факт, что в 2016 году в город Новошахтинск зашел крупнейший продуктовый ритейлер страны − «Лента», построив торговый комплекс площадью 8,0 тыс. кв. м, из них 4,7 тыс. кв. м – торговая площадь.

В 2016 году организован и проведен опрос мнения предпринимателей нашего города о состоянии бизнес-среды в городе Новошахтинске. В опросе приняли участие 117 предпринимателей, занятых в промышленности (9,4 процента), строительстве (7,7 процента), сфере услуг, в том числе транспортные перевозки (7,7 процента), в сфере торговли и общественного питания (85 процентов).

Проводимое исследование позволило обобщить и оценить результаты мер, принимаемых на всех уровнях власти, по созданию условий ведения бизнеса. Позиция Администрации города по отношению к бизнесу в основном оценивается как открытая и нейтральная. Так считает 75,2 процента респондентов.

В рамках работы межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города обеспечено взаимодействие территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по наиболее острым и актуальным для бизнеса проблемам. В отчетном году на их заседаниях рассматривались вопросы: об улучшении взаимодействия хозяйствующих субъектов с ресурсоснабжающими организациями, о снижении для хозяйствующих субъектов тарифов за электроэнергию; о возобновлении финансовой поддержки муниципальных микрофинансовых организаций, а также о возможности предоставления предпринимателям государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» (далее – МФЦ) по принципу «одного окна» и многие другие.

Во исполнение принятых решений Администрацией города направлены обращения в органы исполнительной власти Ростовской области для совместного решения обозначенных проблемных вопросов (министерство промышленности и энергетики Ростовской области и министерство экономического развития Ростовской области).

В целях улучшения инвестиционного климата и решения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, возникающих при получении государственных и муниципальных услуг, в 2016 году на территории города начата реализация пилотного проекта «МФЦ для бизнеса», в рамках которого внедрены услуги АО «Корпорация МСП», об оказании государственной финансовой поддержки и иных негосударственных услуг.

В декабре 2016 года на базе МФЦ появилась возможность получить муниципальную услугу по предоставлению муниципальной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу по принципу «одно окно». В целях повышения информированности проекта «МФЦ для бизнеса» разработаны и направлены предпринимателям памятки о государственных, муниципальных и сопутствующих услугах, предоставление которых организовано для предпринимателей по принципу «одного окна» на базе МФЦ.

В результате доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ составляет 63,0 процента.

В рамках работы по вопросу снижения неформальной занятости населения города Администрацией города налажено взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами; проводятся совместные рейды, опросы на предмет выявления административных барьеров; обновляется реестр муниципального имущества для передачи в аренду субъектам МСП.

В целях снижения затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства в 2016 году, три субъекта МСП получили субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу.

На территории города за период действия подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» программы сложилась и функционирует полноценная система оказания помощи потребителям. Работа выстроена дифференцированно и ориентирована на потребителей товаров (услуг, работ) и продавцов товаров (исполнителей услуг, работ).

В 2016 году впервые широко затронута тема качества оказания услуг городского пассажирского транспорта: проведена акция «Грамотный пассажир» с освещением в городских средствах массовой информации (далее – СМИ); проведен социологический опрос 7 444 жителей города; на заседании городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей заслушаны проблемные вопросы и даны соответствующие поручения.

По поручению городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей отделом потребительского рынка Администрации города проведен мониторинг объектов по оказанию услуг ремонта и технического обслуживания автомобилей, результаты которого направлены в Отдел МВД России по г. Новошахтинску для принятия мер.

В целях развития конкуренции среди предприятий города, повышения качества предоставляемых товаров и услуг проведен рейтинговый конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий торговли города, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания. В конкурсе приняли участие девять торговых компаний. Это федеральные и региональные крупноформатные объекты торговли: гипермаркет «Лента», гипермаркет «Магнит», супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», «Светофор» и локальные торговые объекты: супермаркеты «Меркурий», «Эверест», «Фасоль»,                «Универсам № 1».

Такая комплексная и планомерно проводимая работа по защите прав потребителей позволила занять  третье место среди городов и районов области по результатам рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей за 2016 год.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в город Новошахтинск»

По основному мероприятию «Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды»:

приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» − документы стратегического планирования города Новошахтинска;

решением Новошахтинской городской Думы от 02.03.2016  № 216 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 217 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года» внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года;

распоряжением Администрации города от 21.04.2016 № 61  утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года;

распоряжением Администрации города от 15.07.2016 № 132  утверждены основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2019 года (базовый вариант).

Проведены экспертизы постановления Администрации города от 07.02.2014             № 112 «О Совете по инвестициям при Администрации города Новошахтинска» и постановления Администрации города от 29.05.2015 № 541 «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Новошахтинска». Положения, необоснованно затрудняющие ведение инвестиционной деятельности на территории города, не выявлены.

Учтены все инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории города. По состоянию на 31.12.2016 в реестр инвестиционных проектов города Новошахтинска включено 94 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 4 282,17 млн. руб.; из них:

51 инвестиционный проект  с общим объемом инвестиций 1 222,88 млн. руб. находится в стадии реализации, в том числе 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 541,24 млн. руб. были начаты в 2016 году;

4 проекта с совокупным объемом инвестиций  875,0 млн. руб. включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов и находятся на личном контроле Мэра города;

21 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций в размере 1 269,29 млн. руб. завершены в 2016 году. Среди них крупные проекты: открытие производства снеков из рыбы и кальмаров (инициатор – АО «Рыбокомбинат «Донской») и открытие торгового комплекса «Лента» (инициатор – ООО «Лента»).

Проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города и «круглый стол» на тему: «Привлечение кадров необходимой квалификации в экономику города», в рамках которого рассматривался  вопрос кадровой потребности              АО «Рыбокомбинат «Донской»  и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс».

По основному мероприятию «Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства»:

проведена разъяснительная работа с инициаторами инвестиционных проектов по вопросу участия в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области (далее – конкурс). По итогам проведенной работы АО «Рыбокомбинат «Донской» получена субсидия на возмещение части затрат по подключению объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения в размере 2,21 млн. руб. в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области».

По основному мероприятию «Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры»:

проведена разъяснительная работа с инициаторами инвестиционных проектов по вопросу возможного получения государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области». По итогам проведенной работы АО «Рыбокомбинат «Донской» получены налоговые льготы на срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного проектной документацией, но не более чем на пять лет в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 13,5 процента в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет в соответствии с Областным законом от 01.10.2004 № 151 «Об инвестициях в Ростовской области», Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета».

В целях повышения уровня информированности предпринимателей о формах поддержки предпринимательства сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города  в сети Интернет (далее – сайт города) единый реестр мер поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа» организована информационная работа в основном посредством функционирования сайта города и публикации статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» (рубрика «Взгляд на экономику») – 23 статьи.

На сайте города обеспечена работа каналов прямой связи инвесторов и руководства города.

Итогом проведенной работы по предварительным данным стало достижение целевого показателя программы «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах».

Тем не менее, по причине изменения плановых намерений инициаторов инвестиционных проектов и в связи с увеличением объема бюджетных инвестиций не исполнен целевой показатель программы «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)». Отклонение от планового значения на 2016 год по предварительным данным составит 13,3 процента.

По подпрограмме № 2 «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства города Новошахтинска»

По основному мероприятию «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам»:

с целью облегчения доступа субъектов МСП к заемным ресурсам путем предоставления займов для субъектов МСП Некоммерческой организацией «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – МФПМП) выдано 37 займов на сумму 29,5 млн. руб., в том числе для реализации 11 инвестиционных проектов на сумму 12,25 млн. руб., в том числе четыре проекта в сфере торговли, семь − в сфере услуг, а также 26 проектов на пополнение оборотных средств на сумму 17,26 млн. руб.

Развитие рынка микрофинансовых услуг способствует общему улучшению социально-экономической обстановки в предпринимательской сфере, а также облегчает доступ субъектов МСП к привлечению заемных ресурсов.

С целью стимулирования инвестиционной активности бизнеса в 2016 году субсидировались расходы субъектов МСП на уплату лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса.

На реализацию данного мероприятия программы было запланировано               1 678 500 тыс. руб. (бюджет города – 178,5 тыс. руб.; областной бюджет – 269,2 тыс. руб.; федеральный бюджет – 1 230 800 тыс. руб.).

Исполнение составило 100 процентов от запланированной суммы, финансовую поддержку получили три предприятия.

По основному мероприятию «Консультационное обеспечение субъектов МСП»:

отделом экономики проведено 82 консультации, в том числе с десятью безработными гражданами, желающими организовать собственное дело.

Отделом по труду Администрации города осуществляется консультирование по вопросам соблюдения трудового законодательства Российской Федерации. За отчетный период проконсультировано 74 субъекта МСП, в том числе 17 – по телефону «горячей линии» 2-41-74.

Специалистами отдела потребительского рынка Администрации города оказано консультаций в области защиты прав потребителей 74 субъектам МСП, в том числе 47 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2-20-79.

Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее – центр занятости населения) регулярно размещает информацию для граждан, желающих организовать собственное дело, на персональной странице официального сайта управления государственной службы занятости населения Ростовской области, на информационных стендах центра занятости населения, а также в информационном зале межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области и в Новошахтинском городском отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

По основному мероприятию «Развитие молодежного предпринимательства»:

в рамках поддержки развития молодежного предпринимательства Администрацией города совместно с общеобразовательными организациями, в том числе высшего и среднего профессионального образования, проводятся мероприятия по привлечению молодежи к вопросам развития МСП.

В рамках Дня российского предпринимателя в городе состоялось более 70 мероприятий, в том числе открытые уроки, классные часы, семинары, экскурсии, рабочие встречи успешных предпринимателей, руководителей и специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса с молодежью города. В них приняли участие свыше 2,5 тысяч человек.

В рамках международной акции «Всемирная неделя предпринимательства» в 2016 году в общеобразовательных организациях, в том числе высшего и среднего профессионального образования, проведено свыше 80 мероприятий, направленных на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала подрастающего поколения. В них приняли участие около 2,0 тысяч человек. Участниками мероприятий стали представители предпринимательских структур и органов власти города и области.

Осуществляют свою деятельность детские и молодежные общественные объединения: городская Новошахтинская детско-молодежная общественная организация «Юность Несветая», Новошахтинское местное отделение «Молодая Гвардия Единой России», Региональное отделение в г. Новошахтинске «Содружество-МИР» Ростовской детско-молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона».

В 2016 году заключено 67 договоров «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроено 574 подростка.

В целях развития института наставничества и приобретения молодыми специалистами профессиональных навыков трудоустроены три пары безработных граждан «наставник-ученик», в такие организации, как ИП Карапетян С.А., ИП Мар-    ков В.С., ИП Магомедханова С.Э.

В 2016 году в центр занятости населения по вопросу организации самозанятости обратился 31человек, все они прошли профориентационное тестирование на склонность к предпринимательской деятельности и получили консультации специалистов. Для определения степени профессиональной пригодности к предпринимательской деятельности прошли тестирование 15 школьников.

23 безработных гражданина открыли собственное дело: 17 безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, из них с 12 гражданами заключены договора об оказании единовременной финансовой помощи на подготовку документов, а шесть безработных граждан получили услугу по оказанию содействия самозанятости безработных граждан (при наличии бизнес-плана).

По основному мероприятию «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»:

Администрацией города на регулярной основе проводятся встречи, совещания, семинары, видеоконференции с предпринимателями, общественными объединениями.

Представители бизнес-сообщества города принимают активное участие в областных и федеральных семинарах, форумах, видеоконференциях, комиссиях и советах.

В целях популяризации предпринимательства с 29 апреля по 31 мая Администрацией города совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведен конкурс бизнес-идей «Создай своё дело».

В целях обеспечения равных возможностей доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам и информирования бизнеса о возможностях кредитования и различных формах финансовой поддержки 17 мая 2016 года в Администрации города, состоялось заседание «круглого стола» на тему «Новые возможности финансирования бизнеса». На встрече присутствовали более 50 человек из числа субъектов МСП города Новошахтинска и пяти финансовых кредитных организаций области.

14 ноября 2016 года в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» проведена информационная конференция Федеральной программы «Ты – предприниматель» в Ростовской области.

17 ноября 2016 года в филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области проведен форсайт-форум 2016: «Предпринимательство сегодня и завтра». На мероприятии молодые люди, интересующиеся предпринимательством, обменялись друг с другом своими идеями, а опытные бизнесмены, поделились своими приобретенными знаниями, необходимыми для начала и развития своего бизнеса.

30 ноября 2016 года в Администрации города проведен семинар для субъектов МСП. В мероприятии приняли участие специалисты Автономной некоммерческой организации микрофинансовой компании Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и представители городского бизнес-сообщества.

В 2016 году Мэром города и заместителем Главы Администрации города по вопросам экономики проведены выездные встречи на территориях предприятий и организаций города. В рамках данных встреч обсуждались вопросы развития предпринимательства в городе.

В целях поддержки местных товаропроизводителей и граждан города, имеющих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, в реализации и сбыте собственной продукции и удовлетворения потребностей населения в товарах по доступным ценам Администрацией города проведены: ярмарки «Село – городу», ярмарки меда и продуктов пчеловодства, праздничные ярмарки, приуроченные к празднованию Международного женского дня, Великой Пасхи, Нового года и ярмарки белорусских товаров.

На сайте города в подразделе «Бизнес: развитие малого и среднего предпринимательства» раздела «Инвестору и бизнесмену», регулярно размещается и обновляется информация о формах региональной и муниципальной финансовой поддержки, оказываемых субъектам МСП.

В подразделе «Инфраструктура поддержки субъектов МСП» представлена информация об организациях, оказывающих содействие в развитии субъектов МСП города.

Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) осуществляется в разделе «Общественная экспертиза».

С целью повышения привлекательности предпринимательской деятельности в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» в подрубриках «Отраслевые темы», и «Взгляд на экономику», размещено более        70 статей по вопросам развития малого предпринимательства.

Также в течение 2016 года осуществлялось информирование предпринимателей через e-mail, по различным направлениям деятельности (включая вопросы финансовой поддержки, и другое).

По подпрограмме № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города»:

на территории города Новошахтинска работа по защите прав потребителей осуществляется в сфере торговли и общественного питания, образовательных, медицинских услуг, услуг транспорта и связи, жилищно-коммунальных услуг. По итогам 2016 года отделом потребительского рынка Администрации города, муниципальным казенным учреждением города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»), Управлением образования Администрации города, муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» (далее – МБУЗ «ЦГБ») дано 269 консультаций по телефонам «горячей линии», путем личного приема, письменным обращениям и по сети Интернет. Рассмотрено 69 письменных жалоб, обращений. Составлена 31 претензия к хозяйствующим субъектам.

В целях обеспечения доступности граждан города к получению квалифицированной помощи в защите своих прав отделом потребительского рынка Администрации города проведено семь выездных приемов. Данные мероприятия позволили охватить пожилое население, которое, согласно результатам социального опроса, является самым уязвимым и незащищенным потребителем.

Осуществлялась работа городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей. В соответствии с планом комиссии состоялось три заседания, на которых рассмотрено 14 актуальных вопросов: защита прав потребителей при получении бытовых услуг (ремонт и ТО автотранспортных средств), качество оказания городских транспортных услуг, результаты проверок территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах городских предприятий пищевой промышленности.

По основному мероприятию «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»:

продолжается работа по просвещению и информированию потребителей через  СМИ. В СМИ города размещено 46 публикаций. На областном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено 17 материалов.

В здании Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска в период с 01.03.2016 по 31.03.2016 проводились выставки информационных материалов по защите прав потребителей.

10.03.2016 в рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей посредством громкой связи в центре города вещались интересные факты по защите прав потребителей, раздавались листовки.

15.03.2016 в помещении МФЦ проводилась акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!» с вручением информационных листовок.

С 21.03.2016 по 30.04.2016 среди обучающихся образовательных организаций города проведен творческий конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения». Победителям конкурса вручены дипломы, кубки и памятные подарки.

С целью привлечения населения города к осознанному изучению и последующему практическому применению основных положений Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», повышению уровня правовой грамотности в период с 10.06.2016 по 31.07.2016 на территории города проводился конкурс «И такое бывает», из-за низкого уровня активности участников конкурс признан несостоявшимся.

26.05.2016 отделом потребительского рынка Администрации города совместно с МКУ «УГХ» при содействии отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города проведена акция «Грамотный пассажир», в ходе которой раздавались информационные листовки и буклеты по правам пассажиров и способам защиты своих прав.

В общеобразовательных организациях города активизирована работа по повышению потребительской грамотности − проведено 47 лекций (приняли участие        1 237 обучающихся).

Для повышения мотивации к углубленному изучению прав потребителей отделом потребительского рынка Администрации города 11.12.2016 в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней образовательной школе № 24 проведен конкурс среди обучающихся 9 – 11 классов: «Потребителей права нужно знать, как дважды два». В ходе проведения конкурса участники продемонстрировали знание основ потребительского законодательства Российской Федерации, грамотное потребительское поведение в различных бытовых ситуациях, готовность решительно действовать против нарушений прав потребителей. Победителям вручены грамоты и ценные подарки.

На открытых уроках по защите прав потребителей в девяти школах города распространено 326 информационных листовок, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» – 34 листовки, во время проведения акции «Грамотный пассажир» − 250 листовок, путем личного приема – 128 листовок.

По основному мероприятию «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей»:

для получения информации о том, с какими проблемами сталкиваются городские потребители при получении платных медицинских услуг МБУЗ «ЦГБ» проведен социологический опрос 100 жителей города. Результаты опроса размещены на сайте города в разделе «Отчеты о проведении социальных опросов населения». Опрос жителей был проведен и отделом по дорожному хозяйству, транспорту и связи МКУ «УГХ». В результате было опрошено 7 444 человека. Отчеты по проведению социологических опросов рассмотрены на заседаниях городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей. С учетом результатов проведенных социологических исследований разработан ряд мероприятий по повышению эффективности работы по защите прав потребителей в целом.

С целью содействия правовому просвещению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города, цивилизованного взаимоотношения потребителей и продавцов велась работа по обучению предпринимателей путем проведения семинаров, совещаний. В отчетном периоде проведено 18 семинаров, совещаний, в которых приняло участие 598 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, распространено 516 информационных листовок.

В целях развития конкуренции, повышения качества предоставляемых товаров и услуг, профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства с 10.11.2016 по 15.12.2016 проведен городской рейтинговый конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий торговли города, в ходе которого осуществлялась продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания: супермаркеты и гипермаркеты. Определены победители в трех номинациях, вручены дипломы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стало изменения плановых намерений инициаторов инвестиционных проектов.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы по развитию субъектов МСП в 2016 году в программу были внесены изменения следующими НПА Администрации города:

постановлением Администрации города от 15.07.2016 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.10.2013 № 1305»;.

постановлением Администрации города от 23.09.2016 № 900 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.10.2013 № 1305»;

постановлением Администрации города от 11.11.2016 № 1092 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.10.2013 № 1305».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 66,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,5 процента, предусмотренных программой, а соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм муниципальной поддержки) больше единицы – программа считается умеренно эффективной.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности реализации программы необходимо:

продолжить работу по внедрению на территории города успешных муниципальных практик по созданию благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности;

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на финансовую поддержку субъектам МСП;

активизировать работу по проведению оценки регулирующего воздействия проектов НПА Администрации города, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Управляющий делами

Администрации города  							       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие экономики»

за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и не выполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды | Начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. (далее – Гончарова Ю.А.); начальник отдела главного архитектора Администрации города Бориц-кая А.И. (далее – Бобрицкая А.И) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение конкурентоспособности города |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Достижение основных направлений развития города | Документы стратегического планирования города приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание условий для быстрого и комфортного вхождения предприятий в бизнес на территории города | Проведены экспертизы постановления Администрации города от 07.02.2014 № 112 «О Совете по инвестициям при Администрации города Новошахтинска» и постановления Администрации города от 29.05.2015 № 541 «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Новошахтинска» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Решение оперативных вопросов, возникающих в рамках реализации инвестиционных проектов | Проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для города | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Решение оперативных вопросов, возникающих в рамках реализации инвестиционных проектов | По состоянию на 31.12.2016 в реестр инвестиционных проектов города Новошахтинска включено 95 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4 282,17 млн. руб. | Изменения намерений инициаторов инвестиционных проектов |
| 1.1.5. | Мероприятие. Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Определение порядка взаимодействия Администрации города с инвесторами | Составлен протокол о намерениях ООО «Бумажная фабрика» разместить производство бумажной продукции на территории ООО «ЮТЛ» | Изменения намерений инициаторов инвестиционных проектов |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение финансовых затрат в рамках реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование перечня инвестиционных возможностей города | В перечень инвестиционных площадок города включено 13 свободных инвестиционных площадок и девять действующих предприятий города, имеющих свободные производственные площади с целью их загрузки | Низкая обеспеченность свободных производственных площадок города необходимой коммунальной инфраструктурой |
| 1.2.2. | Мероприятие. Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение финансовых затрат в рамках реализации инвестиционных проектов | АО «Рыбокомбинат «Донской» получена субсидия на возмещение части затрат по подключению объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения в размере 2,21 млн. руб. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | Гончарова Ю.А.; директор некоммерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» Налесный А.И. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оказание финансовой поддержки инвесторам в рамках реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Содействие в получении государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оказание финансовой поддержки инвесторам в рамках реализации инвестиционных проектов | АО «Рыбокомбинат «Донской» получены налоговые льготы на срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного проектной документацией, но не более чем на пять лет в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 13,5 процента в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие. Информирование бизнес-сообщест-ва об инвестиционном потенциале города посредством средств массовой информации и официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение информационной доступности о городе и его инвестиционных возможностях для потенциальных инвесторов | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в актуальном состоянии поддерживался информационный блок «Инвестиции» раздела «Инвестору и бизнесмену»; в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 23 статьи в рубрике «Взгляд на экономику» и два интервью Мэра города: «Нам есть чем гордиться: город продолжает свое развитие», «Новый год встречайте в хорошем настроении» |  |
| 1.4.2. | Мероприятие. Участие муниципального образования «Город Новошахтинск» и предприятий города в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города; подготовка экспозиций и POST-материалов для участия в них | Гончарова Ю.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Представление инвестиционных возможностей города и предприятий на основных выставочных площадках | ООО МПП «Темп» принято участие в региональной выставке «Ростов гостеприимный»; ООО «ЮТЛ» − в VII Международной Таможенной выставке «Таможня – Юг России: ВЭД, Транспорт, Логистика» (г. Ростов-на-Дону); ИП Китайкин А.Б. − в международной выставке «ИнтерШарм» (г. Москва) |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) к финансовым ресурсам | Начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. (далее – Воронина В.В.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление займов субъектам МСП Некоммерческой организацией «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – МФПМП) | Директор МФПМП Налесный А.И. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Выдано 37 займов на сумму 29 510,0 тыс. руб., из них 11 долгосрочных займов на сумму 12 250,0 тыс. руб. и 26 краткосрочных займов на сумму 17 260,0 тыс. руб. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Воронина В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства | Заключено три договора на сумму 1 678,5 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Консультационное обеспечение субъектов МСП | Воронина В.В.,: начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. (далее – Музыкантова Н.М.); директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» Тедеева В.А. (далее – Тедеева В.А.); начальник отдела по труду Администрации города Кургина Е.Л. (далее – Кургина Е.Л.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение информированности субъектов МСП по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам трудового законодательства, в области регулирования предпринимательской деятельности на потребительском рынке, в том числе по телефонам «горячей линии»; консультирование субъектов МСП, безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Воронина В.В.; Музыканто- ва Н.М.; Тедеева В.А.; Кургина Е.Л. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | Отделом экономики Администрации оказано 82 консультации, в том числе семи безработным гражданам, желающим организовать собственное дело; отделом потребительского рынка Администрации города оказано 74 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 47 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2-20-79; отделом по труду Администрации города проведены консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства РФ 74 субъектам МСП, в том числе 17 – по телефону «горячей линии» 2 41 74 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Развитие молодежного предпринимательства | Воронина В.В.; Тедеева В.А.; начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. (далее – Бахтинова Т.П.); директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И. (далее – Пилипен-ко Л.И.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества самозанятого населения | В рамках празднования «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» проведено более 150 мероприятий, направленных на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи, в которых приняли участие около 4,5 тыс. человек |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Организация участия субъектов МСП в молодежных образовательных программах, проводимых Правительством Ростовской области в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП, в конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах», мастер-классах, тренингах по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Воронина В.В.; Пилипенко Л.И. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Расширение доступа субъектов МСП к образовательным услугам | Индивидуальные предприниматели города активно принимали участия в мероприятиях, проводимых Правительством Ростовской области. В 2016 году два предпринимателя обучались по Губернаторской программе подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства, а также для обучения в бизнес-школе молодого предпринимателя. 10 предпринимателей приняли участие в информационной конференции Федеральной программы «Ты − предприниматель» |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Изучение основ предпринимательской деятельности обучающимися общеобразовательных организаций и проведение городских олимпиад, конкурсов по направлению «молодежное предпринимательство» и организация участия в них обучающихся общеобразовательных организаций с целью развития предпринимательских навыков и компетенции у детей и подростков в школах среди старшеклассников | Пилипенко Л.И.; Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение популярности предпринимательской деятельности среди обучающихся общеобразовательных школ | Проведены открытые уроки, олимпиады, конкурсы по направлению «молодежное предпринимательство» |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости обучающейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Тедеева В.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение молодежью опыта и навыков необходимых для ведения предпринимательской деятельности | В 2016 году заключено 67 договоров «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», по которым трудоустроено 574 подростка |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Тестирование и консультирование безработных граждан, обучающихся 9,11 классов, студентов образовательных организаций города на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности | Тедеева В.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Привлечение внимания молодежи и безработных граждан к предпринимательской деятельности | В 2016 году в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Новошахтинска» Ростовской области по вопросу организации самозанятости обратился 31 человек: все они прошли профориентационное тестирование на склонность к предпринимательской деятельности и получили консультации специалистов. Для определения степени профессиональной пригодности к предпринимательской деятельности прошли тестирование 15 обучающихся образовательных организаций и 64 студента государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум». В филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области 80 студентов приняли участие в психологическом тренинге: «Выявление способностей к предпринимательской деятельности» |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Воронина В.В.; Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества самозанятого населения |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие. Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | Воронина В.В.; Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Продвижение продукции местных товаропроизводителей | Организовано 14 ярмарок с предоставлением 264 торговых мест: 1) ярмарка белорусских товаров – с 08.02.2016 по 14.02.2016; 2) ярмарка, приуроченная к празднованию Международного женского дня – с 01.03.2016 по 08.03.2016; 3) ярмарка белорусских товаров – с 14.03.2016 по 20.03.2016; 4) ярмарка «Село − городу» − 16.04.2016; 5) праздничная Пасхальная ярмарка – с 25.04.2016 по 10.05.2016; 6) ярмарка «Село − городу» − 14.05.2016; 7) ярмарка меда и продуктов пчеловодства – с 20.05.2016 по 29.05.2016; 8) ярмарка «Село – городу» − 11.06.2016; 9) тематическая универсальная ярмарка − 05.09.2016 по 11.09.2016; 10) ярмарка выходного дня – 08.10.2016; 11) ярмарка выходного дня – 12.11.2016; 12) ярмарка белорусских товаров – с 28.11.2016 по 04.12.2016; 13) ярмарка выходного дня – 25.12.2016; 14) предновогодняя праздничная ярмарка – с 12.12.2016 по 31.12.2016 |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Воронина В.В.; Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение конкурентоспособности местных предпринимателей | С 29 апреля по 31 мая Администрацией города совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведен конкурс бизнес-идей «Создай своё дело». 17 ноября в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области проведена Олимпиада по предпринимательству и викторины: «Форсайт – взгляд в будущее» и «Развитие информационных технологий: вчера, сегодня, завтра.» |  |
| 2.4.3. | Мероприятие. Освещение в СМИ успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | СМИ города | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | С целью повышения привлекательности предпринимательской деятельности в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» в подрубриках «Отраслевые темы», и «Взгляд на экономику», размещено более 70 статей по вопросам развития малого предпринимательства |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Музыканто- ва Н.М.; начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах – главный государственный санитарный врач по г. Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветай-скому районам Кириленко Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Получение возможности населению города отстаивать свои потребительские права и интересы | Дано 269 консультаций по телефонам «горячей линии», путем личного приема, письменных обращений и по сети Интернет. Рассмотрено 69 письменных жалоб, обращений. Составлена 31 претензия к хозяйствующим субъектам. Проведено семь выездных приемов в поселках города. Проведено три заседания городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых рассмотрено 14 вопросов. С Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проведены совместные дни «Открытых дверей» по оказанию бесплатной консультационной помощи потребителям | - |
| 3.1.1. | Мероприятие. Организация и осуществление приема жалоб потребителей в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ») | Директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Некрасова И.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества оказанных консультаций потребителям по вопросам защиты их прав в разных сферах потребительского рынка | Оказание муниципальной услуги по приему жалоб потребителей через МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» не осуществляется | Для оказания услуги необходимо внесение изменений в реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Новошахтинска и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Новошахтинска |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыканто- ва Н.М.; Бахтинова Т.П.; главный врач МБУЗ «ЦГБ» Савин В.В. (да-лее – Савин В.В.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыканто- ва Н.М.; Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав | Среди жителей города проведены акции «Узнай свои права», «Грамотный пассажир». Конкурс «И такое бывает» признан несостоявшимся по причине отсутствия конкурсных работ. Среди обучающихся образовательных организаций проведен конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения», в МБОУ СОШ № 24 проведен конкурс «Потребителей права нужно знать, как дважды два» |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | Распространено 738 информационных листовок, в том числе во время проведения открытых уроков, акций, личного приема потребителей | Отсутствие финансирования |
| 3.3. | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыканто- ва Н.М.; Пиляев П.В.; Бахтинова Т.П.; Савин В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предупреждение нарушения прав потребителей |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потребительского законодательства | Проведен социологический опрос жителей города в сфере оказания платных медицинских услугах. Опрошено 100 респондентов. Проведен опрос жителей города в сфере оказания городских транспортных услуг. Опрошено 7 444 человек. С учетом результатов проведенных социологических исследований разработан ряд мероприятий по повышению эффективности работы по защите прав потребителей в целом |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности | Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города | Распространено 516 информационных листовок | Отсутствие финансирования |
| 3.3.3. | Мероприятие. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Музыканто- ва Н.М. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий города. Привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства. Снижение социальной незащищенности потребителей города | Проведен конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий торговли города, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания | Отсутствие финансирования |

Управляющий делами

Администрации города											                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный, исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | Начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончаро-ва Ю.А. (далее – Гончарова Ю.А.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | Гончарова Ю.А. | Внесение изменений в документы стратегического планирования города Новошахтинска | Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года (решение Новошахтинской городской Думы от 02.03.2016 № 216 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 217 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года»); утверждены план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года (распоряжение Администрации города от 21.04.2016 № 61) и основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» до 2019 года (распоряжение Администрации города от 15.07.2016 № 132); разработан проект бюджетного прогноза города Новошахтинска на период 2017 − 2022 годов | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов | Проведена разъяснительная работа с АО «Рыбокомбинат «Донской» по вопросу участия в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственного частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области. По итогам проведенного конкурса АО «Рыбокомбинат «Донской» возмещены затраты на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения в размере 2,21 млн. руб. | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города | Поддерживается в актуальном состоянии информационный блок «Инвестиции» раздела «Инвестору и бизнесмену» официального сайта Администрации города; опубликовано в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» 23 статьи в рубрике «Взгляд на экономику» и два интервью Мэра города: «Нам есть чем гордиться: город продолжает свое развитие», «Новый год встречайте в хорошем настроении» | В течение года | В течение года | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | Начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. (далее – Ворони- на В.В.) |  |  |  |  | 1 678,5 | 1 678,5 | 1 678,5 | три договора на 1 678,5 | - |
| 2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Воронина В.В. |  |  |  |  | 1 678,5 | 1 678,5 | 1 678,5 | три договора на 1 678,5 | - |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Три субъекта МСП получили субсидию по лизинговым платежам, в том числе первоначальному взносу: ООО «ЭМС» в сумме 649,1 тыс. руб.; ООО «Ю-МЕТ» в сумме 1 024,5 тыс. руб.; ИП Дерюгина Н.С. в сумме 4,9 тыс. руб. | Сентябрь | Декабрь | 1 678,5 | 1 678,5 | 1 678,5 | три договора на 1 678,5 | - |
| 2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Воронина В.В. |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа |  | Сентябрь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | Воронина В.В. |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных организаций города | Директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области Пилипен- ко Л.И.; Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | В рамках празднования «День российского предпринимателя» и «Всемирная неделя предпринимательства» проведено более 150 мероприятий, направленных на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи, в которых приняли участие около 4,5 тыс. человек | Январь | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М (далее – Музыкантова Н.М.); Воронина В.В. |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | Музыканто- ва Н.М.; Воронина В.В. | Проведение конкурса в сфере предпринимательства | С 29 апреля по 31 мая Администрацией города совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведен конкурс бизнес-идей «Создай своё дело». 17 ноября в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области проведена Олимпиада по предпринимательству и викторины: «Форсайт – взгляд в будущее» и «Развитие информационных технологий: вчера, сегодня, завтра» | Апрель | Декабрь | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | Музыканто- ва Н.М.; Воронина В.В. | Проведение городской выставки, ярмарки с участием субъектов МСП | Организовано 14 ярмарок с предоставлением 264 торговых мест: 1) ярмарка белорусских това- ров – с 08.02.2016 по 14.02.2016; 2) ярмарка, приуроченная к празднованию Международного женского дня – с 01.03.2016 по 08.03.2016; 3) ярмарка белорусских това- ров – с 14.03.2016 по 20.03.2016; 4) ярмарка «Село − городу» − 16.04.2016; 5) праздничная Пасхальная ярмарка – с 25.04.2016 по 10.05.2016; 6) ярмарка «Село – городу» – 14.05.2016; 7) ярмарка меда и продуктов пчеловодства – с 20.05.2016 по 29.05.2016; 8) ярмарка «Село − городу» – 11.06.2016; 9) тематическая универсальная ярмарка – 05.09.2016 по 11.09.2016; 10) ярмарка выходного дня – 08.10.2016; 11) ярмарка выходного дня – 12.11.2016; 12) ярмарка белорусских това-ров – с 28.11.2016 по 04.12.2016; 13) ярмарка выходного дня – 25.12.2016; 14) предновогодняя праздничная ярмарка – с 12.12.2016 по 31.12.2016 | Весь период | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | Музыканто- ва Н.М. |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | один договор на 9,0 | - |
| 3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыканто- ва Н.М. |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | один договор на 9,0 | - |
| 3.1.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыканто- ва Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | В помещении МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» 15.03.2016 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», во время которой оказывалась бесплатная консультационная помощь в отношении защиты своих прав в сфере торговли и общественного питания | I квартал | I квартал | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Проведение акции «Грамотный пассажир» | В центре города в районе центральной библиотеки им. М. Горького 26.05.2016 с привлечением волонтеров отдела по работе с молодежью Управления образования распространено 250 информационных листовок и буклетов по правам пассажиров и способам защиты своих прав | II квартал | II квартал | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования города с 21.03.2016 по 30.04.2016 проведен творческий конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» (постановление Администрации города от 18.03.2016 № 171). Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки | I квартал | II квартал | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Проведение конкурса «И такое бывает» | В целях привлечения жителей города к изучению прав потребителей с 10.06.2016 по 31.07.2016 на территории города проводился конкурс «И такое бывает», из-за низкого уровня активности участников конкурс признан несостоявшимся | II квартал | III квартал | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» | 21.12.2016 в МБОУ СОШ № 24 проведен конкурс «Потребителей права нужно знать, как дважды два» | IV квартал | IV квартал | 9,0 | 9,0 | 9,0 | один договор на 9,0 | - |
| 3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | Музыканто- ва Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в девяти школах города распространено 326 листовок, во время проведения акции «ConsumerConsulting – Узнай свои права!» − 34 листовки, во время проведения акции «Грамотный пассажир» − 250 листовок, путем личного приема − 128 листовок | II квартал | III квартал | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыканто- ва Н.М. |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Музыканто- ва Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города | МБУЗ «ЦГБ» проведен социологический опрос жителей города в сфере оказания платных медицинских услуг. Опрошено 100 респондентов. МКУ «УГХ» проведен опрос о работе пассажирского транспорта. Опрошено 7 444 человек | II квартал | III квартал | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города | Музыканто- ва Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» | Проведен конкурс «Доверие потребителей» с 10.11.2016 по 15.12.2016 (постановление Администрации города от 03.11.2016 № 1080) среди предприятий торговли города, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров универсального ассортимента по методу самообслуживания. Определены победители в трех номинациях, вручены дипломы | III квартал | IV квартал | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | Музыканто- ва Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | На совещаниях с хозяйствующими субъектами распространено 516 информационных листовок в различных сферах деятельности | II квартал | III квартал | - | - | - | - | - |
| 4. | Итого по программе | - | - | - | - | - | 1 687,5 | 1 687,5 | 1 687,5 | четыре договора на 1 687,5 | - |
| 4.1. |  | Отдел экономики Администрации города | - | - | - | - | 1 678,5 | 1 678,5 | 1 678,5 | три договора на 1 678,5 | - |
| 4.2. |  | Отдел потребительского рынка Администрации города | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | один договор на 9,0 | - |

Управляющий делами

Администрации города											                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2016 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | 571 041,3 | 8 214,5 | 4 181,8 | 2 761,5 | 555 883,5 | 31 687,5 | 1 230,8 | 269,2 | 187,5 | 30 000,0 | 31 687,5 | 1 230,8 | 269,2 | 187,5 | 30 000,0 | 31 197,5 | 1 230,8 | 269,2 | 187,5 | 29 510,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | 13 086,2 | - | 1 388,6 | 197,0 | 11 500,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды | 1 028,1 | - | 831,1 | 197,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | 1 028,1 | - | 831,1 | 197,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | 11 220,6 | - | - | - | 11 220,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | 11 220,6 | - | - | - | 11 220,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | 837,5 | - | 557,5 | - | 280,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | Мероприятие. Участие муниципального образования «Город Новошахтинск» и предприятий города в выставочно-ярмароч-ных мероприятиях и форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города; подготовка экспозиций и POST-материалов для участия в них | 762,5 | - | 557,5 | - | 280,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | 557 867,2 | 8 214,5 | 2 793,2 | 2 476,6 | 544 382,9 | 31 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 30 000,0 | 31 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 30 000,0 | 31 188,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 29 510,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам | 557 591,4 | 8 214,5 | 2 793,2 | 2 200,8 | 544 382,9 | 31 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 30 000,0 | 31 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 30 000,0 | 31 188,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | 29 510,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление кредитов субъектам МСП | 329 122,9 | - | - | - | 329 122,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление займов субъектам МСП Некоммерческой организацией «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (да- лее – МФПМП) | 215 260,0 | - | - | - | 215 260,0 | 30 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 29 510,0 | - | - | - | 29 510,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | 227,7 | - | - | 227,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Предоставление субсидий на компенсацию части арендных платежей субъектам МСП в приоритетных видах деятельности, объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Предоставление субсидий в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.7. | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | 12 300,8 | 8 214,5 | 2 793,2 | 1 293,1 | - | 1 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | - | 1 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | - | 1 678,5 | 1 230,8 | 269,2 | 178,5 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 275,8 | - | - | 275,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Предоставление имущественного взноса МФПМП для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | 275,8 | - | - | 275,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | 87,9 | - | - | 87,9 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Организация и осуществление приема жалоб потребителей в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | 74,9 | - | - | 74,9 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | 64,9 | - | - | 64,9 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | 13,0 | - | - | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.3. | Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процент | 36,4 | 100,4 | 100,4 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 20,7 | 23,9 | 23,9 |  |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | процент | 23,9 | 20,0 | 30,11 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» |
| 4. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 1 498,3 | 1 666,9 | 1 445,8 | Изменение плановых намерений инициаторов инвестиционных проектов и увеличение объема бюджетных инвестиций |
| 3. Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» |
| 5. | Темп роста числа малых и средних предприятий (год к году) | процент | 101,2 | 100,0 | 107,3 | Рост числа малых и средних предприятий связан с открытием микропредприятий |
| 6. | Темп роста оборота малых и средних предприятий (год к году) | процент | 146,9 | 115,5 | 104,2 | Снижение темпов прироста оборота малых и средних предприятий связано с замедлением прироста в таких отраслях как «промышленное производство», «транспорт», «финансовая деятельность», «связь», а также стабильный прирост оборота в последние годы на 20 – 50 процентов ежегодно, стал причиной «эффекта высокой базы» |
| 4. Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» |
| 7. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | процент | 103,4 | 103,5 | 103,5 |  |
| 8. | Темп роста количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет) по вопросам защиты прав потребителей | процент | 121,0 | 101,5 | 88,0 | В связи с изменением структуры Администрации города (ликвидации отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации города – соучастника подпрограммы) решался вопрос о наделении обязанностей по защите прав потребителей, в связи с чем количество выпущенных материалов сократилось |
| 9. | Темп роста количества обучающихся образовательных организаций города, принявших участие в занятиях по изучению основ законодательства о защите прав потребителей | процент | 112,8 | 105,0 | 181,0 |  |

* показатели рассчитаны по предварительным данным, при получении статистических данных − будут уточнены.

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города

### при реализации основных мероприятий программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 9,5 | 90,5 | 178,5 | 10,6 | 1 500,0 | 89,4 |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов