АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019  					    № 276                    		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1322, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Пархоменко М.Н.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение города

Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от  20.03.2019  № 276

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммуналь-ными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья (далее − ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее − ЖСК) или иного специализированного потребительского кооператива составила 100 процентов;

выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах общей площадью 2 808,5 кв. м;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы в средствах массовой информации, проведены собрания, совещания, семинары;

доля фактически освещенных улиц города доведена до 43,4 процента.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

Согласно Региональной программе по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на         2014 − 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, в 2018 году выполнен капитальный ремонт трех многоквартирных домов: № 33 по ул. Садовой, № 22 по ул. Молодогвардейцев, № 24 по ул. Пичугина общей площадью 2 808,5 кв. м.

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», проведены мероприятия по приведению в надлежащее состояние шести пустующих квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Во исполнение постановлений Правительства Ростовской области от 28.12.2017 № 914 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области на 2018 год», от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 1 531,8 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014                 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» зарегистрировано 23 поставщика информации (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации) и проводится постоянное обновление информации.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 19 статей, освещающих вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, установку общедомовых приборов учета;

в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

С председателями ТСЖ и ЖСК, представителями управляющих компаний проведено 11 семинаров по вопросам заполнения системы ГИС ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных домов.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В отчетном году общая протяженность освещенных частей улиц и проездов в городе увеличена до 210,1 км в результате введения в эксплуатацию линии наружного освещения от автодороги «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио протяженностью 1,6 км с установленными светильниками в количестве 65 штук.

#### Выполнен монтаж самонесущего изолированного провода по опорам линий электропередач с подключением смонтированных участков к существующим линиям наружного освещения, а также с установкой на этих участках около 100 дополнительных светильников.

Установлено 370 штук дополнительных одиночных светильников по улицам города, заменено 5 км морально устаревшего неизолированного провода на отдельных участках улиц на изолированный провод.

Доля фактически освещенных улиц города составила 43,4 процента.

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2018 году за счет средств бюджета города в сумме 9,7 млн. руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

покос травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосе отвода автомобильных дорог – 2 210, 22 тыс. кв. м;

поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос автомобильных дорог в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигон – 13 660 тыс. кв. м;

содержание в чистоте и порядке тротуаров – 288,5 тыс. кв. м;

уборка остановок общественного транспорта, автопавильонов и прилегающей территории с вывозом мусора для утилизации на полигон – 370 тыс. кв. м;

валка сухих и аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков на полигон общим объемом 1 688 куб. м;

вывоз свалочных очагов общим объемом 1,3 тыс. куб. м;

отлов безнадзорных животных в количестве 309 шт.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, весной и осенью проводились общегородские субботники и месячники чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В целях улучшения водоснабжения города в 2018 году проведены следующие мероприятия:

выполнены работы по гидравлическому расчету схемы водоснабжения города Новошахтинска;

приобретены материалы и заменено 754 м водопроводной сети.

Постановлением Администрации города от 26.10.2018 № 1057 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска Ростовской области на период 2013 – 2028 гг.» актуализирована Схема водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска на период 2013 – 2028 годов.

Новошахтинским производственным отделением ООО «ДОНРЕКО»  выполнен капитальный ремонт 9,5 км водопроводных сетей по улицам города.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2018 году, постановлениями Администрации города «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» от 28.12.2017           № 1285 и от 29.06.2018 № 590  утвержден уровень платы граждан за коммунальную услугу водоотведения с 01.01.2018 в размере 86,39 процента и с 01.07.2018 – 91,23 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Поэтому ООО «Водные ресурсы» была предусмотрена и выплачена из средств областного бюджета и бюджета города субсидия на возмещение части платы граждан по услуге водоотведения в размере 6 875,8 тыс. руб.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В 2018 году было оказано 340 ритуальных услуг по захоронению умерших граждан  на сумму 2 141,5 тыс. руб., выдано 1 047 разрешений на захоронение.

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 052 042 кв. м проведены работы по уборке несанкционированных свалок объемом 1 035 куб. м, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности на площади 70 000 кв. м, завезен песок в объеме 150 тонн, вывезено 80,8 куб. м мусора.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

Сферой реализации мероприятия является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 11, 25, 26.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальным казенным учреждением города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» в течение 2018 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основному мероприятию «Выполнение лесохозяйственных мероприятий».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территории городского округа в 2018 году, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области в апреле и октябре 2018 года проведена акция − День древонасаждений. Высадка зеленых насаждений проведена на территории предприятий, учреждений, скверов и улицах города в количестве 955 деревьев и 983 кустарника.

Реализация мероприятий подпрограмм способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограмм за исключением показателя «общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов» по причине переноса сроков выполнения работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома по решению собственников на более поздние сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало непроведение капитального ремонта многоквартирного дома № 10 по ул. Алексеева в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на         2014 − 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,                       подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями 14 показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли 13 показателей (индикаторов), по одному показателю (индикатору) программы плановое значение не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 92,9 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,86.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составляет 68 968,1 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2018 году  63 758,8 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,92.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,93.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является удовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 92,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 91,2 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1322 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источн-ики |  |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 4 072,9 | - | - | 4 072,9 | - | 3 287,6 | - | - | 3 287,6 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 4 072,9 | - | - | 4 072,9 | - | 3 287,6 | - | - | 3 287,6 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов | в рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы выполнен капитальный ремонт трех многоквартирных домов: № 33 по ул. Садовой, № 22 по ул. Молодогвардейцев, № 24 по ул. Пичугина общей площадью 2 808,5 кв. м | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность; улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов | 1531,8 перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь 2018 | декабрь 2018 | 1 937,0 | - | - | 1 937,0 | - | 1 531,8 | - | - | 1 531,8 | - | 405,2 – кредиторская задолженность |
| 1.1.3. | Мероприятие. Сопровождение программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» | Внесение информации по жилищному фонду в ГИС «ЖКХ» | инвентаризация жилищного фонда | произведена инвентаризация жилищного фонда, в ГИС «ЖКХ» зарегистрировано 23 поставщика информации | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир; выполнение ремонта семи муниципальных квартир | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | выполнен ремонт шести муниципальных квартир | январь 2018 | декабрь 2018 | 2 135,9 | - | - | 2 135,9 | - | 1 755,8 | - | - | 1 755,8 | - | 380,0 – экономия от проведения торгов на заключение контрактов |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами проведение капитального ремонта многоквартирных домов | опубликовано 19 статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра»; в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-комму-нального хозяйства | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено 11 обучающих семинаров по вопросам изменений жилищного законодательства и капитального ремонта жилищного фонда | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 37 197,9 | - | - | 37 197,9 | - | 33 455,3 | - | - | 33 455,3 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 37 197,9 | - | - | 37 197,9 | - | 33 455,3 | - | - | 33 455,3 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | увеличена протяженность централизованных линий наружного освещения на 1,6 км (введена в эксплуатацию линия наружного освещения от автодороги «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио), проведено обслуживание линий наружного освещения протяженностью 210,1 км | январь 2018 | декабрь 2018 | 26 268,4 | - | - | 26 268,4 | - | 23 705,9 | - | - | 23 705,9 | - | 2 562,5, в том числе 1 939,7 – экономия по торгам; 622,8 – выполненные работы за декабрь 2018 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | проведена очистка города после зимнего периода от мусора, выполнена подготовка города к праздникам, покос сорной растительности, посадка цветов, уборка мусора | январь 2018 | декабрь 2018 | 10 929,5 | - | - | 10 929,5 | - | 9 749,4 | - | - | 9 749,4 | - | 1 180,1, в том числе 594,2 – кредиторская задолженность, 585,9 – экономия от проведения торгов по заключению контрактов |
| 2.1.3. | Мероприятие. Приобретение техники и оборудования | Проведение закупок на приобретение техники и оборудования | улучшение санитарного состояния территории города | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 11 155,6 | - | 9 829,5 | 1 326,1 | - | 10 983,4 | - | 9 673,9 | 1 309,5 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 4 107,7 | - | 3 451,3 | 656,4 | - | 4 107,6 | - | 3 451,3 | 656,3 | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Оформление документации по вводу газопровода в эксплуатацию | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | подготовлена документация по вновь построенному газопроводу | январь 2018 | декабрь 2018 | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта централизованного водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения от 29.06. 2016 | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | завершены работы по реконструкции объекта централизованного водоотведения города, выполнено устройство водопроводной и канализационной линий | январь 2018 | декабрь 2018 | 4 091,7 | - | 3 451,3 | 640,4 | - | 4 091,6 | - | 3 451,3 | 640,3 | - |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Акт законченного ремонта | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Мероприятие. Приобретение оборудования | Проведение закупки на приобретение оборудования | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 7 047,9 | - | 6 378,2 | 669,7 | - | 6 875,8 | - | 6 222,6 | 653,2 | - |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение соглашения с ООО «Водные ресурсы»; приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на первое полугодие 2018 года − 86,39 процента; на второе полугодие – 91,23 процента от экономически обоснованного тарифа. Заключено соглашение с ООО «Водные ресурсы» на получение субсидии из областного бюджета и бюджета города в сумме 6 875,8 | январь 2018 | декабрь 2018 | 7 047,9 | - | 6 378,2 | 669,7 | - | 6 875,8 | - | 6 222,6 | 653,2 | - | 172,1 – экономия средств образовалась в связи с фактическим объемом оказанных услуг населению города по услуге водоотведения |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 5 011,5 | - | - | 1 645,1 | 3 366,4 | 3 873,0 | - | - | 1 645,1 | 2 227,9 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 5 011,5 | - | - | 1 645,1 | 3 366,4 | 3 873,0 | - | - | 1 645,1 | 2 227,9 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпи-демиологических и экологических норм | на территории городских кладбищ площадью 105,2 га выполнены работы по очистке от мусора, покосу травы | январь 2018 | декабрь 2018 | 1 605,5 | - | - | 1 605,5 | - | 1 605,5 | - | - | 1 605,5 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | захоронено 340 неопознанных трупов граждан | январь 2018 | декабрь 2018 | 3 406,0 | - | - | 39,6 | 3 366,4 | 2 267,5 | - | - | 39,6 | 2 227,9 | 1 138,5 – снижение доходов от оказания платных услуг |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 14 489,1 | - | - | 14 489,1 | - | 14 065,0 | - | - | 14 065,0 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь 2018 | декабрь 2018 | 14 489,1 | - | - | 14 489,1 | - | 14 065,0 | - | - | 14 065,0 | - | 424,1 – экономия средств |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 407,5 | - | - | 407,5 | - | 322,4 | - | - | 322,4 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  | - | - |  |  | 407,5 | - | - | 407,5 | - | 322,4 | - | - | 322,4 | - |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены мероприятия по рубке лесных кварталов и опашке | январь 2018 | декабрь 2018 | 407,5 | - | - | 407,5 | - | 322,4 | - | - | 322,4 | - | 85,1, в том числе 80,0 – выполнение работ в декабре 2018 года; 5,1 – экономия средств |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | Акт выполненных работ | лесовосстановление | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 72 334,5 | - | 9 829,5 | 59 138,6 | 3 366,4 | 65 986,8 | - | 9 673,9 | 54 085,0 | 2 227,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 67 323,0 | - | 9 829,5 | 57 493,5 | - | 62 113,8 | - | 9 673,9 | 52 439,9 | - |  |
|  |  | соисполнитель − МБУ «ССВПД» |  |  |  |  | 5 011,5 | - | - | 1 645,1 | 3 366,4 | 3 873,0 | - | - | 1 645,1 | 2 227,9 |  |
|  |  | участник 1 − Администрация города |  |  |  |  | 3 451,3 | - | 3 451,3 | - | - | 3 451,3 | - | 3 451,3 | - | - |  |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Управляющий делами

Администрации города                                  				                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы по состоянию на 31.12.2018 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2018 год реализации | уточненный план ассигнований на 2018 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | 647 669,4 | - | 260 591,8 | 360 672,3 | 26 405,3 | 72 334,5 | - | 9 829,5 | 59 138,6 | 3 366,4 | 72 334,5 | - | 9 829,5 | 59 138,6 | 3 366,4 | 65 986,8 | - | 9 673,9 | 54 085,0 | 2 227,9 |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 20 382,1 | - | 9 622,2 | 9 409,9 | 1 350,0 | 4 072,9 | - | - | 4 072,9 | - | 4 072,9 | - | - | 4 072,9 | - | 3 287,7 | - | - | 3 287,7 | - | 785,2, в т. ч. 408,9 − кредиторская задолженность; 376,3 − экономия по торгам |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 179 648,9 | - | - | 179 648,9 | - | 37 197,9 | - | - | 37 197,9 | - | 37 197,9 | - | - | 37 197,9 | - | 33 455,3 | - | - | 33 455,3 | - | 3 742,6, в т. ч. 594,2 − кредиторская задолженность; 1 178,8 − экономия средств; 1 773,0 − выполнены работы в декабре 2018 г. с оплатой в январе 2019 г. |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 313 770,0 | - | 250 969,6 | 62 800,4 | - | 11 155,6 | - | 9 829,5 | 1 326,1 | - | 11 155,6 | - | 9 829,5 | 1 326,1 | - | 10 983,4 | - | 9 673,9 | 1 309,5 | - | 172,2 − экономия средств |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 36 105,3 | - | - | 11 050,0 | 25 055,3 | 5 011,5 | - | - | 1 645,1 | 3 366,4 | 5 011,5 | - | - | 1 645,1 | 3 366,4 | 3 873,0 | - | - | 1 645,1 | 2 227,9 | 1 138,5 − экономия средств |
| 1.5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | 96 191,2 | - | - | 96 191,2 | - | 14 489,1 | - | - | 14 489,1 | - | 14 489,1 | - | - | 14 489,1 | - | 14 065,0 | - | - | 14 065,0 | - | 424,1 − экономия средств |
| 1.6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 1 571,9 | - | - | 1 571,9 | - | 407,5 | - | - | 407,5 | - | 407,5 | - | - | 407,5 | - | 322,4 | - | - | 322,4 | - | 85,1, в т.ч. 80,0 − кредиторская задолженность; 5,1 − экономия средств |

Управляющий делами

Администрации города									                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищно-строительных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением | процент | 83,7 | 83,5 | 83,7 |  |
| 3. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | 105,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | 3,3 | 1,8 | 1,8 |  |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц города | процент | 42,8 | 43,4 | 43,4 |  |
| 6. | Лесистость территории города | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 7. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | кв. м | 2 570,3 | 3 006,8 | 2 808,5 | Показатель не выполнен по причине переноса сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 10 по ул. Алексеева на 2021 год по решению собственников |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 8. | Содержание объектов благоустройства | тыс. кв. м | 700 | 750 | 750 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 62,5 | 52,1 | 52,1 |  |
| 10. | Замена уличной канализационной сети | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 11. | Замена тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,1 | 0,5 | 0,5 |  |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание городских кладбищ» |
| 12. | Содержание территорий кладбищ | кв. м | 374,8 | 374,8 | 374,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 13. | Темп роста вложений бюджетных средств в объекты жилищно-коммунального хозяйства | процент | 97,2 | 83,0 | 83,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 14. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | процент | 16,6 | 20,0 | 20,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году
                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2019 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | 86,4 | 2 141,5 | 2 141,5 | - | - | - | - | 2 227,9 | 1 560,5 | - | 231,4 | 436,0 | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов