АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014					         № 303           		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчёта о реализации

Долгосрочной городской целевой программы

по обеспечению пожарной безопасности и

защите населения и территорий муниципального

образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы за 2013 год,

за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 08.10.2010 №1423 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год, за весь период действия программы, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление размещается на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города

И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям»

Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению

Администрации города

от 19.03.2014 № 303

Отчет

о реализации Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы за 2013 год, за весь

период действия программы (далее отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы (далее – программа)

1. В результате выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности Управлением образования Администрации города Новошахтинска:

обеспечено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования города Новошахтинска;

выполнена услуга по обслуживанию сигнала на центральном пульте подразделения пожарной охраны в подведомственных образовательных учреждениях.

2. Для обеспечения защиты населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательное формирование при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» оснащено:

GSM блоками удаленного управления сиреной;

светоаккустическими установками;

бензопилой;

подвесным лодочным мотором;

фильтрующими коробками к противогазам.

Прошли профессиональное обучение по программе «Промышленный альпинизм» 3 сотрудника аварийно-спасательного формирования.

Раздел II.

Меры по реализации программы

На реализацию программы в 2013 году объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на 01.01.2014 составил 1 587,5 тыс. руб., аналогичные суммы предусмотрены в уточненных ассигнованиях и исполненных кассовых расходах.

В 2013 году внесено 3 изменения в программу:

постановлением Администрации города от 14.02.2013 №151 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010 №1423»;

постановлением Администрации города от 29.11.2013 №1529 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010 №1423 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» (в редакции от 14.02.2013 №151);

постановлением Администрации города от 26.13.2013 №1700 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010 №1423 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» (в редакции от 14.02.2013 №151).

Внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий по реализации программы с учетом возможностей бюджета города и принятием нормативно-правовых актов города по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В течение 2013 финансового года бюджетные средства освоены на 100% или 3861,5 тыс. руб., аналогичные данные сложились и по кассовому расходу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчётный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменениями бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города от 26.12.2013 №1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчёту о результатах реализации

Долгосрочной городской целевой программы

по обеспечению пожарной безопасности и защите

населения и территорий муниципального образования

«Город Новошахтинск»  от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы за 2013 год, за весь

период действия программы

Отчет

о реализации  программы за  2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федера-ль- ный бюд-жет | обла- ст- ной бюд-жет | бюджет города | вне- бюд-жет- ные ис-точни- ки | всего | феде ра-ль- ный бюд- жет | обла- ст- ной бюд- жет | бюджет города | вне- бюд-жет- ные ис-точни- ки | всего | феде-ра-ль- ный бюджет | обла- ст- ной бюд- жет | бюджет города | вне- бюд-жет- ные ис-точни- ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего | 3861,5 |  |  | 3861,5 |  | 3861,5 |  |  | 3861,5 |  | 3861,5 |  |  | 3861,5 |  |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности | 2800 |  |  | 2800 |  | 2800 |  |  | 2800 |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 1745,7 |  |  | 1745,7 |  | 1745,7 |  |  | 1745,7 |  | 1745,7 |  |  | 1745,7 |  |  |
| 2.2. | Обслуживание сигнала на центральном пульте подразделения пожарной охраны | 1054,3 |  |  | 1054,3 |  | 1054,3 |  |  | 1054,3 |  | 1054,3 |  |  | 1054,3 |  |  |
| 3. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1061,5 |  |  | 1061,5 |  | 1061,5 |  |  | 1061,5 |  | 1061,5 |  |  | 1061,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.1. | Оснащение аварийно–спасательного формирования при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 1031 |  |  | 1031 |  | 1031 |  |  | 1031 |  | 1031 |  |  | 1031 |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение GSM блоков удаленного управления сиреной | 85,8 |  |  | 85,8 |  | 85,8 |  |  | 85,8 |  | 85,8 |  |  | 85,8 |  |  |
| 3.1.2. | Приобретение бензопилы | 14,9 |  |  | 14,9 |  | 14,9 |  |  | 14,9 |  | 14,9 |  |  | 14,9 |  |  |
| 3.1.3. | Приобретение светоаккустических установок на автомобили (2шт.) | 46 |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  |  |
| 3.1.4. | Приобретение фильтрующих коробок к противогазам | 6,7 |  |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |
| 3.1.5. | Приобретение подвесного лодочного мотора | 72,5 |  |  | 72,5 |  | 72,5 |  |  | 72,5 |  | 72,5 |  |  | 72,5 |  |  |
| 3.1.6. | Создание резерва финансовых средств на ликвидацию ЧС | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1.7. | Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования | 805,1 |  |  | 805,1 |  | 805,1 |  |  | 805,1 |  | 805,1 |  |  | 805,1 |  |  |
| 3.2. | Первоначальная подготовка спасателей аварийно- спасательного формирования при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 30,5 |  |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  |
| 3.2.1. | Профессиональное обучение по программе: «Промышленный альпинизм» | 30,5 |  |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчёту о реализации

Долгосрочной городской целевой программы

по обеспечению пожарной безопасности и защите

населения и территорий муниципального образования

«Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы за 2013 год, за весь период

действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы

за отчетный 2013 финансовый год и весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения* | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011** год | 2012 год*** | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2012 год | отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2013 год | отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2014 год | отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Показатель по пожарам | % | 100 | уменьшение на 1% от базового показателя | уменьшение на 1,5% от базового показателя | уменьшение на 2% от базового показателя | 100 | 0 | 95,1 | -3,9 | 80,4 | -18,1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Показатель по количеству выездов по оказанию помощи населению | % | 119 | увеличение на 21% от базового показателя | увеличение на 23% от базового показателя | увеличение на 25% от базового показателя | 100 | +19 | 151,6 | +30,6 | 154,5 | +31,5 | - | - |

*% от базового показателя 2010 года, где количество пожаров составило 102, количество выездов по оказанию помощи населению – 525.

**  Постановление Администрации города Новошахтинска от 20.04.2012 №389 «Об утверждении отчета о ходе работ по Долгосрочной городской целевой программе по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы по результатам за 2011 год».

*** Постановление Администрации города Новошахтинска от 28.03.2013 №309 «Об утверждении отчета о реализации Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы за 2012 год, за весь период действия программы».

Поскольку фактический показатель по снижению пожаров равен или менее ожидаемого значения целевого показателя, предусмотренного программой, а также фактический показатель по увеличению количества вызовов по оказанию помощи населению равен или больше ожидаемого значения, предусмотренного программой,  реализации  долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы, за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2013 годов является эффективной.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов