АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2013.  					       № 463             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной городской целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры города Новошахтинска

на 2012-2015 годы» за 2012 год, за весь период

действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. №933 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы, согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                              И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от                          №

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

за 2012 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Меры по реализации долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее - программа) в 2012 году по направлению «Водоснабжение».

Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения:

от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского;

по ул. Соколова от №1 до №29;

от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8;

от ул. Нерушимой до ул. Социалистической;

по ул. Ильича (не оплачено 50,8 тыс. руб. из-за отсутствия финансирования);

по ул. Жданова,87;

от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через посёлок Н-Михайловка до ул. Достоевского;

от насосной станции 142 (далее - НС) до ул. Войкова.

Выполнен капитальный ремонт объектов водоснабжения:

по ул. Соколова от №1 до № 29;

от ул. Городской,62 до ул. Харьковской, 8;

от ул. Нерушимой до ул. Социалистической;

от НС 142 до ул. Тельмана;

от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной;

от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской;

по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского.

ОАО «ДВК» не выполнены капитальные ремонты объектов водоснабжения:

от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 (отсутствие финансирования);

от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской (отсутствие финансирования);

от пер. Мостового до ул. Мясницкой (отсутствие финансирования);

от пер. Аксайского до ул. Тельмана (отсутствие финансирования);

от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект  (отсутствие финансирования);

от НС 142 до ул. Войкова  (отсутствие финансирования).

Не выполнено строительство:

реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) – (не оплачено - 19 155,1 руб. - неисполнение календарного графика производства работ договорных обязательств подрядной организации);

строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по              6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, пре-дусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная Капитальная») – (несоответствие проекта фактическому выполнению работ, отсутствие чертежей, выполнение непредвиденных работ, мировое соглашение от 24.10.2012. о продлении срока действия муниципального контракта до 05.07.2013.).

Выполнен капитальный ремонт объектов водоотведения:

реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка);

реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда»).

Выполнено строительство объектов газоснабжения:

для газификации улиц посёлка Юбилейного;

для газификации улиц посёлка Соколово-Кундрюченского.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2012 года внесено два изменения в программу постановлениями Администрации города:

от 13.04.2012. № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933» в связи с изменением  объёмов финансирования;

от 28.09.2012. № 1073 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933» в связи с изменением объёмов финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине невнесения изменений в программу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры города

Новошахтинска на 2012-2015 годы» за 2012 год,

за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения | 2 700,7 | 0,0 | 0,0 | 2 700,7 | 0,0 | 2 363,0 | 0,0 | 0,0 | 2 363,0 | 0 | 2 312,2 | 0,0 | 0,0 | 2312,2 | 0,0 | 50,8 |
| 1.1 | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2 500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 862,2 | 0,0 | 0,0 | 862,2 | 0 | 862,2 | 0,0 | 0,0 | 862,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г. Новошахтинске Ростовской области | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | 141,8 | 0 | 0 | 141,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в г. Новошахтинске Ростовской области | 450,0 | 0 | 0 | 450.0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в г. Новошахтинске Ростовской области | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 (отсутствие финансирования) |
| 1.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова,87 в г. Новошахтинске Ростовской области | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через пос. Н-Михайловка до ул. Достоевско-го в г. Новошах-тинске Ростовской области | 689,0 | 0 | 0 | 689,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-тов водоснабжения | 114 675,1 | 69 974,0 | 37 589,1 | 6 790,0 | 322,0 | 144 403,2 | 69 974,0 | 62 986,0 | 11 443,2 | 0 | 110 926,4 | 55 652,7 | 46 447,2 | 8 826,5 | 0,0 | 33 476,8 |
| 2.1. | Строительство объектов водоснабжения | 69 974,0 | 69 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 974,0 | 69 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 55 652,7 | 55 652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * 14 321,3 |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен сущест-вующих резервуаров, предус-мотренное проектом ликвидации ОАО «Рос-товуголь» (шахта «Западная Капитальная») | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 | 55 652,7 | 55 652,7 | 0 | 0 | 0 | 14 321,3 |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения | 44 701,1 | 0,0 | 37 589,1 | 6 790,0 | 322,0 | 38 268,0 | 0,0 | 32 727,1 | 5 540,9 | 0 | 19 112,9 | 0,0 | 16 188,6 | 2 924,3 | 0,0 | 19 155,1 |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрю-ченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | 44 379,1 | 0 | 37 589,1 | 6 790,0 | 0 | 38 268,0 | 0 | 32 727,1 | 5 540,9 | 0 | 19 112,9 | 0 | 16 188,6 | 2 924,3 | 0 | 19 155,1 Неисполнение календарного графика производства работ и договорных обязательств подрядной организации |
| 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водо-провода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошах-тинске Ростовской области | 322,0 | 0 | 0 | 0 | 322,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 60 731,5 | 0,0 | 34 920,9 | 6 641,8 | 19 168,8 | 36 161,2 | 0 | 30 258,9 | 5 902,3 | 0 | 36 160,8 | 0,0 | 30 258,6 | 5 902,2 | 0,0 | 0,4 |
| 2.3.1. | Капитальный ре-монт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошах-тинске Ростовской области | 8 762,1 | 0 | 7 421,50 | 1 340,6 | 0 | 8 761,8 | 0 | 7 421,2 | 1 340,6 | 0 | 8 761,8 | 0 | 7 421,2 | 1 340,60 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | 3 647,2 | 0 | 3 089,10 | 558,1 | 0 | 3 647,10 | 0 | 3 089,1 | 558,0 | 0 | 3 647,0 | 0 | 3 089,0 | 558,0 | 0 | 0,1 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 98,7 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | 9 725,5 | 0 | 8 240,90 | 1 484,6 | 0 | 4 256,4 | 0 | 3 605,2 | 651,2 | 0 | 4 256,4 | 0 | 3 605,2 | 651,2 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2 500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | 8 487,4 | 0 | 0 | 0 | 8 487,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Рос-товской области | 437,7 | 0 | 0 | 0 | 437,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Рос-товской области | 4 303,8 | 0 | 3 645,30 | 658,5 | 0 | 4 296,4 | 0 | 3 639,00 | 657,4 | 0 | 4 296,4 | 0 | 3 639,0 | 657,4 | 0 | 0 |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1 000м от пер. Мостового до ул. Мясниц-кой в городе Новошахтинске Ростовской области | 1 205,9 | 0 | 0 | 0 | 1 205,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2 000м от бывшего «Динамитно-го склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | 6 107,8 | 0 | 0 | 0 | 6 107,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт водопро-водной линии от пер. Инженерно- го - ул. Энгель-са,2 до ул. Привокзальной в городе Новошах-тинске Ростов-ской области | 3 568,5 | 0 | 3 022,50 | 546,0 | 0 | 3 545,10 | 0 | 3 002,70 | 542,4 | 0 | 3 545,1 | 0 | 3 002,7 | 542,4 | 0 | 0 |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростов-ской области | 436,3 | 0 | 0 | 436,3 | 0 | 436,4 | 0 | 0 | 436,4 | 0 | 436,3 | 0 | 0 | 436,3 | 0 | 0,1 |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | 11 218,0 | 0 | 9 501,60 | 1 716,40 | 0 | 11 218,0 | 0 | 9 501,7 | 1 716,3 | 0 | 11 217,80 | 0 | 9 501,50 | 1 716,30 | 0 | 0,2 |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мяснико-ва,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2 930,0 | 0 | 0 | 0 | 2 930,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения | 43 289,4 | 25 074,4 | 15 428,1 | 2 786,9 | 0,0 | 32 251,6 | 23 068,4 | 7 778,1 | 1 405,1 | 0 | 32 251,5 | 23 068,4 | 7 778,1 | 1 405,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кунд-рюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка) | 18 215,0 | 0 | 15 428,1 | 2 786,9 | 0 | 9 183,2 | 0 | 7 778,1 | 1 405,1 | 0 | 9 183,1 | 0 | 7 778,1 | 1 405,0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростов-уголь» (шахта им. газеты «Ком-сомольская правда») | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 23 068,4 | 23 068,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство объектов газоснабжения | 43 015,10 | 0,00 | 37 013,60 | 6 001,5 | 0,00 | 36 597,20 | 0 | 30 997,8 | 5 599,4 | 0 | 36 597,1 | 0 | 30 997,8 | 5 599,3 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Строительство распределитель-ного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного го-рода Новошахтинска Ростовской области | 31 905,80 | 0 | 27 024,20 | 4 881,6 | 0 | 26 485,60 | 0 | 22 433,2 | 4 052,4 | 0 | 26 485,50 | 0 | 22 433,2 | 4 052,30 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Соколово-Кундрю-ченского города Новошахтинска Ростовской области | 11 109,30 | 0 | 9 989,40 | 1 119,9 | 0 | 10 111,60 | 0 | 8 564,6 | 1 547,0 | 0 | 10 111,60 | 0 | 8 564,6 | 1 547,00 | 0 | 0 |
| 5. | Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | 98,7 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Всего по программе | 264 510,5 | 95 048,4 | 124 951,7 | 25 019,6 | 19 490,8 | 215 615,0 | 93 042,4 | 101 761,9 | 20 810,7 | 0 | 182 087,2 | 78 721,1 | 85 223,1 | 18 143,0 | 0 | 33 527,6 |
| * (несоответствие проекта фактическому выполнению работ, отсутствие чертежей, выполнение непредвиденных работ, мировое соглашение от 24.10.2012. о продлении срока действия муниципального контракта до 05.07.2013.) |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска

на 2012-2015 годы» за 2012 год, за весь период

действия программы

Информация

об оценке эффективности программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив-ности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2013 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2014 год | Отклонение от планового значения (+, -) | 2015 год | Отклонение от планового значения (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Снижение потерь воды | % | 5,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | - 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 8,4 | 2,5 | 2 | 2,2 | 4,6 | - 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 6,0 | 3 | 3,5 | 6,3 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельное водопотребление | л/сут-ки на чело-века | 51,4 | 51,4 | 51,7 | 51,7 | 51,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уровень аварий-ности на 1 км водопроводных сетей | Коли-чест-во | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Замена водопроводных сетей | % | 18,1 | 5,8 | 9,4 | 14,55 | 9 | - 49,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена канализационных сетей | км | 10,617 | 6,25 | 4,9 | 9,2 | 10,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Уровень газификации | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов