АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019		                                  № 303            		     г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении мероприятий «дорожной карты» по выполнению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации

В целях реализации положений статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить мероприятия «дорожную карту» по выполнению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А. и главного архитектора города Панфилову С.Я.

Глава Администрации  города					       С.А. Бондаренко

Распоряжение вносит

отдел главного архитектора

Администрации города

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 31.12.2019 № 303

МЕРОПРИЯТИЯ

«дорожная карта» по выполнению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | Ответственный за мероприятие и этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы реализации |  | дата начала | дата окончания | должность | ФИО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по выполнению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с целью своевременного освоения бюджетных средств в 2020 году (для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственного кадастрового учета) | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | 09.01.2020 | 15.11.2020 | Заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям | Маловичко Оксана Анатольевна |
|  |  |  |  |  | Главный архитектор города | Панфилова Светлана Яковлевна |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Главный архитектор города | Панфилова Светлана Яковлевна |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела главного архитектора Администрации города | Бобрицкая Алла Ивановна |
| 1.2. | Подготовка технического задания | Техническое задание | 10.01.2020 | 17.01.2020 | Главный архитектор города | Панфилова Светлана Яковлевна |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела главного архитектора Администрации города | Бобрицкая Алла Ивановна |
| 1.3. | Подготовка запросов и получение ответов на запросы о коммерческих предложениях | Коммерческие предложения | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Руководитель контрактной службы Администрации города | Карасева Маргарита Альбертовна |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела главного архитектора Администрации города | Бобрицкая Алла Ивановна |
| 1.4. | Внесение изменений в план-график закупок по выполнению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Измененный план-график | 23.01.2020 | 24.01.2020 | Руководитель контрактной службы Администрации города | Карасева Маргарита Альбертовна |
| 1.5. | Размещение закупки. Заключение муниципального контракта на выполнение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Муниципальный контракт | 31.01.2020 | Март 2020 года | Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации города | Глуховская Ольга Петровна |
|  |  |  |  |  | Руководитель контрактной службы Администрации города | Карасева Маргарита Альбертовна |
| 1.6. | Контроль за проведением работ по этапам мероприятий в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту согласно утвержденному календарному плану. Приемка и проверка поэтапно предоставленных материалов по этапам мероприятий в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту. Доработка, в случае необходимости, предоставленных материалов исполнителем муниципального контракта. Проверка доработанных материалов | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | С даты заключения контракта | Ноябрь 2020 года | Заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям | Маловичко Оксана Анатольевна |
|  |  |  |  |  | Главный архитектор города | Панфилова Светлана Яковлевна |
|  |  |  |  |  | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | Авраменко Татьяна Григорьевна |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела главного архитектора Администрации города | Бобрицкая Алла Ивановна |
|  |  |  |  |  | Главный специалист отдела главного архитектора Администрации города | Коробова Надежда Владимировна |
| 1.7. | Проведение процедуры публичных слушаний или общественных обсуждений. Доработка исполнителем, в случае необходимости, проекта по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | Утвержденный проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | Сентябрь-октябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Главный архитектор города | Панфилова Светлана Яковлевна |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела главного архитектора Администрации города | Бобрицкая Алла Ивановна |
| 1.8. | Оплата выполненных работ (в соответствии с условиями муниципального контракта) в течение двух банковских дней со дня поступления средств на лицевой счет Администрации города, но не более чем в течение 15 дней с даты подписания акта выполненных работ | Оплата в соответствии с муниципальным контрактом | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации города | Глуховская Ольга Петровна |

Управляющий делами

Администрации города					                                                                                                    Ю.А. Лубенцов