**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.07.2023 № 679 г. Новошахтинск

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города от 07.12.2018 № 1240**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.04.2023 № 409 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.07.2023 № 679

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 775 595,7 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 141 908,7 тыс. руб.;  2020 год – 122 373,8 тыс. руб.;  2021 год – 335 578,7 тыс. руб.;  2022 год – 354 845,1 тыс. руб.;  2023 год – 182 927,9 тыс. руб.;  2024 год – 249 225,8 тыс. руб.;  2025 год – 164 739,4 тыс. руб.;  2026 год – 319 959,5 тыс. руб.;  2027 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2028 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2029 год – 226 009,2 тыс. руб.;  2030 год – 226 009,2 тыс. руб.;  средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;  2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;  2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1 632 392,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;  2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;  2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;  2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;  2023 год – 82 558,2 тыс. руб.;  2024 год – 168 537,6 тыс. руб.;  2025 год – 82 642,2 тыс. руб.;  2026 год – 242 606,8 тыс. руб.;  2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;  средства бюджета города – 938 070,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 20 787,5 тыс. руб.;  2020 год – 73 259,3 тыс. руб.;  2021 год – 96 460,5 тыс. руб.;  2022 год – 101 403,0 тыс. руб.;  2023 год – 100 369,7 тыс. руб.;  2024 год – 80 688,2 тыс. руб.;  2025 год – 82 097,2 тыс. руб.;  2026 год – 77 352,7 тыс. руб.;  2027 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2028 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2029 год – 76 413,1 тыс. руб.;  2030 год – 76 413,1 тыс. руб.» |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»:

1) пункт «Целевые показатели подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Целевые  показатели подпрограммы № 1 | – объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;  обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;  разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы» |

2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 2 082 147,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 121 661,2 тыс. руб.;  2020 год – 66 537,3 тыс. руб.;  2021 год – 261 149,3 тыс. руб.;  2022 год – 272 549,7 тыс. руб.;  2023 год – 106 461,3 тыс. руб.;  2024 год – 188 608,2 тыс. руб.;  2025 год – 101 477,1 тыс. руб.;  2026 год – 267 901,0 тыс. руб.;  2027 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2028 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2029 год – 173 950,7 тыс. руб.;  2030 год – 173 950,7 тыс. руб.;  средства федерального бюджета – 205 133,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 67 830,9 тыс. руб.;  2020 год – 41 499,2 тыс. руб.;  2021 год – 95 803,1 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1 632 392,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 53 290,3 тыс. руб.;  2020 год – 7 615,3 тыс. руб.;  2021 год – 143 315,1 тыс. руб.;  2022 год – 253 442,1 тыс. руб.;  2023 год – 82 558,2 тыс. руб.;  2024 год – 168 537,6 тыс. руб.;  2025 год – 82 642,2 тыс. руб.;  2026 год – 242 606,8 тыс. руб.;  2027 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2028 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2029 год – 149 596,1 тыс. руб.;  2030 год – 149 596,1 тыс. руб.;  средства бюджета города – 244 622,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 540,0 тыс. руб.;  2020 год – 17 422,8 тыс. руб.;  2021 год – 22 031,1 тыс. руб.;  2022 год – 19 107,6 тыс. руб.;  2023 год – 23 903,1 тыс. руб.;  2024 год – 20 070,6 тыс. руб.;  2025 год – 18 834,9 тыс. руб.;  2026 год – 25 294,2 тыс. руб.;  2027 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2028 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2029 год – 24 354,6 тыс. руб.;  2030 год – 24 354,6 тыс. руб.» |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 693 447,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 20 247,5 тыс. руб.;  2020 год – 55 836,5 тыс. руб.;  2021 год – 74 429,4 тыс. руб.;  2022 год – 82 295,4 тыс. руб.;  2023 год – 76 466,6 тыс. руб.;  2024 год – 60 617,6 тыс. руб.;  2025 год – 63 262,3 тыс. руб.;  2026 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2027 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2028 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2029 год – 52 058,5 тыс. руб.;  2030 год – 52 058,5 тыс. руб.» |

4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ  
о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| №  п/п | Показатель  (наименование) | Вид  показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | статистический | процент | 56,0 | 51,6 | 49,3 | 47,7 | 46,1 | 46,7 | 41,2 | 40,7 | 40,2 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | ведомственный | число  погибших | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | 4,8 | - | 1,8 | 3,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | 2,9 | - | - | 1,7 | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | ведомственный | шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км\* | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | ведомственный | число погибших | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - |

\* Плановые значения показателя будут уточнены по мере выделения средств.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

5. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник,  ответственный за  исполнение основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного мероприятия,  приоритетных  мероприятий и  мероприятий  программы | Связь с  показателями  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 «Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города Новошахтинска» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Развитие сети автомобильных дорог | Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2022 | 2030 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Отсутствие развития инфраструктуры города | Влияет на показатели 1 и 3 приложения № 1 |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2019 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 2023 | 2030 | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | Влияет на показатели 1, 3 и 5, 7 приложения № 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатели 1, 2, 4 приложения № 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2020 | 2021 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 2021 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатели 1, 6 приложения № 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2022 | 2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Увеличение аварийности на автомобильных дорогах города | Влияет на показатель 5 приложения № 1 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | | | | | | | |
| 2. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорож- но-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 2020 | 2020 | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности | Влияет на показатель 8 приложения № 1 |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,   
реконструкции и капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  инвестиционного  проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения  государственной (негосударственной)  экспертизы | Источники  финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 810 551,0 | 75 368,2 | 46 110,6 | 217 974,2 | 256 418,4 | 44 439,6 | 170 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 6 467,2 | 75,8 | 46,4 | 1 221,9 | 2 976,3 | 444,4 | 1 702,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 598 950,6 | 7 461,5 | 4 565,0 | 120 949,2 | 253 442,1 | 43 995,2 | 168 537,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0634-12  от 29.10.2012 | Всего | 207 873,2 | - | - | 207 873,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 120,8 | - | - | 1 120,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 95 803,1 | - | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 110 949,3 | - | - | 110 949,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция межпоселковой автомобильной  дороги от ж/д  переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-5-0843-12  от 14.12.2012 | Всего | 75 368,2 | 75 368,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 75,8 | 75,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 67 830,9 | 67 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 461,5 | 7 461,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-028058-2021 | Всего | 266 519,3 | - | - | 10 100,9 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 3 077,4 | - | - | 101,1 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 263 442,0 | - | - | 9 999,9 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-003721-2018  от 30.10.2018 | Всего | 46 110,6 | - | 46 110,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 46,4 | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 565,0 | - | 4 565,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021659-2019  от 19.08.2019 | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнчен-ский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от ж/д переезда «29 км» до ул. 4-ой Пятилетки) в г. Новошахтинске | МКУ «УГХ» |  | Всего | 50 000,0 | - | - | - | - | - | 50 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 49 500,0 | - | - | - | - | - | 49 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 61-1-1-3-021909-2019  от 20.08.2019  повторная государственная экспертиза 61-1-1-2-074609-2022 от 21.10.2022 | Всего | 164 679,6 | - | - | - | - | 44 439,6 | 120 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 1 646,8 | - | - | - | - | 444,4 | 1 202,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 163 032,8 | - | - | - | - | 43 995,2 | 119 037,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 549 760,8 | 75 368,2 | - | 217 974,2 | 256 418,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 4 274,0 | 75,8 | - | 1 221,9 | 2 976,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 163 634,0 | 67 830,9 | - | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 381 852,8 | 7 461,5 | - | 120 949,2 | 253 442,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Объекты капитального ремонта | МКУ «УГХ» | Х | Всего | 260 790,2 | - | 46 110,6 | - | - | 44 439,6 | 170 240,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города | 2 193,2 | - | 46,4 | - | - | 444,4 | 1 702,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 41 499,2 | - | 41 499,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 217 097,8 | - | 4 565,0 | - | - | 43 995,2 | 168 537,6 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и  наименование программы,  подпрограммы программы,  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего, в том  числе: | Х | Х | Х | Х | 2 775 595,7 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 182 927,9 | 249 225,8 | 164 739,4 | 319 959,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| Подпрограмма  № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902  902  902  902 | 0409  0409  0409  0409 | 641R153930  641R153930  64101S3470  64101S3480 | 410  410  410  410 | 75 368,2  207 873,2  1 477,7  266 519,5 | 75 368,2  1 477,7  - | -  -  - | -  207 873,2  10 101,1 | -  -  256 418,4 | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902  902 | 0409  0409 | 641R153930  641R1S4800 | 240  240 | 46 110,6  392 475,2 | -  - | 46 110,6  - | - | -  -  - | -  -  44 439,6 | -  -  170 608,2 | -  -  83 477,1 | -  -  93 950,3 | -  - | -  - | -  - | -  - |
| Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ»;  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | 902 | 0409 | 64101S3 | 510 | 39 105,2 | - | - | - | - | 39 105,2 | - | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие.  Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ «УГХ» | 902  902 | 0409  0409 | 64101S3510  6410124020 | 240  240 | 810 774,6  222 246,0 | 44 815,3  - | 17 314,4 | 10 423,3  20 582,8 | -  16 131,3 | -  18 000,0 | -  18 000,0 | -  18 000,0 | 151 107,2  22 843,5 | 151 107,2  22 843,5 | 151 107,2  22 843,5 | 151 107,2  22 843,5 | 151 107,2  22 843,5 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902  902 | 0409  0409 | 64101S3470  6410123420 | 410  410 | 15 250,1  31,1 | -  - | 3 081,2  31,1 | 12 168,9  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6410123420 | 414 | 4 916,5 |  |  |  |  | 4 916,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма  № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транс-портных происшествий | МКУ «УГХ» | 902  902  902 | 0409  0409  0409 | 6420123410  6420123420  6420123410 | 240  410  410 | 670 942,6  1 347,2  0,2 | 14 499,3  -  - | 49 496,3  -  - | 72 737,0  -  - | 79 311,5  1 347,2  0,2 | 75 067,1 | 59 817,6 | 62 462,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 | 51 510,3 |
| Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | МКУ «УГХ» | 902  902  902  902 | 0409  0409  0409  0409 | 6420123410  6420123410  6420123420  6420123420 | 240  410  410  240 | 4 000,0  1 200,0  5 573,5  2 469,7 | 4 000,0  1 200,0  -  - | -  -  4 503,6  761,0 | -  -  1 069,9  222,7 | -  -  -  886,5 | -  -  -  599,5 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |
| Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | МКУ  «УГХ» | 902  902 | 0409  0409 | 6420123410  6420123440 | 240  240 | 548,2  6 686,4 | 548,2  - | -  395,6 | -  399,8 | -  750,0 | -  800,0 | -  800,0 | -  800,0 | -  548,2 | -  548,2 | -  548,2 | -  548,2 | -  548,2 |
| Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | МКУ «УГХ» | 902 | 0409 | 6420123450 | 240 | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ  
бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  номер и  наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  расходов,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Всего | 2 775 595,7 | 141 908,7 | 122 373,8 | 335 578,7 | 354 845,1 | 182 927,9 | 249 225,8 | 164 739,4 | 319 959,5 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| бюджет  города | 938 070,5 | 20 787,5 | 73 259,3 | 96 460,5 | 101 403,0 | 100 369,7 | 80 688,2 | 82 097,2 | 77 352,7 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 | 76 413,1 |
| федеральный  бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 632 392,0 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 82 558,2 | 168 537,6 | 82 642,2 | 242 606,8 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | Всего | 2 082 147,9 | 121 661,2 | 66 537,3 | 261 149,3 | 272 549,7 | 106 461,3 | 188 608,2 | 101 477,1 | 267 901,0 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 | 173 950,7 |
| бюджет  города | 244 622,7 | 540,0 | 17 422,8 | 22 031,1 | 19 107,6 | 23 903,1 | 20 070,6 | 18 834,9 | 25 294,2 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 | 24 354,6 |
| федеральный  бюджет | 205 133,2 | 67 830,9 | 41 499,2 | 95 803,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 632 392,0 | 53 290,3 | 7 615,3 | 143 315,1 | 253 442,1 | 82 558,2 | 168 537,6 | 82 642,2 | 242 606,8 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 | 149 596,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  города» | Всего | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| бюджет города | 693 447,8 | 20 247,5 | 55 836,5 | 74 429,4 | 82 295,4 | 76 466,6 | 60 617,6 | 63 262,3 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 | 52 058,5 |
| федеральный  бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

9. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6  
к муниципальной программе

города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  субсидии | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | в том числе: | | | | |
| за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного  бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства | всего | за счет средств бюджета города | за счет средств  област-ного бюд-жета | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета | за счет средств Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 952,6 | 389,6 | 38 563,0 | - | - | - | - | - | - | - | 83 477,1 | 834,9 | 82 642,2 | - | - |
| 2. | Субсидия на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 3. | Субсидия на разработку проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4. | Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 44 439,6 | 444,4 | 43 995,2 | - | - | 170 240,0 | 1 702,4 | 168 537,6 | - | - |  | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов