АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019				                 № 278                    		г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1319, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2019  № 278

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита

населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях повышения уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, Комитете по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, муниципальном бюджетном учреждении «Стадион Западный» города Новошахтинска и муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

подготовлена проектно-сметная документация по установке автоматической пожарной сигнализации в здании муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска);

дооснащены огнетушителями административное здание Администрации города, административные здания территориальных отделов по работе с населением и отдел главного архитектора Администрации города в количестве 54 штук, административное здание МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – пятью огнетушителями и аккумулятором к автоматической пожарной сигнализации, аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ) – ранцевым огнетушителем, тремя пожарными рукавами;

на территории города в общедоступных местах, в рамках повышения защищенности от пожаров размещены баннеры по тематике «Пожарная безопасность»;

выполнены функции по обеспечению предупреждения ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

в целях бесперебойной работы АСФ при ликвидации последствий ЧС (происшествий) выполнялся текущий ремонт автомобильной техники и оборудования АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

приобретены бензиновый генератор и углошлифмашина для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ АСФ, а также спасатели АСФ обеспечены спецодеждой, обувью, услугами медосмотра и страхования от несчастных случаев и болезней спасателей;

для работы ЕДДС – «112» приобретены комплектующие для офисной техники, а также заключен договор и оплачены услуги связи по предоставлению каналов связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы – 112;

в целях повышения уровня безопасности на водных объектах города распространены памятки о мерах безопасности на водных объектах в количестве 1 378 экземпляров.

С введением в промышленную эксплуатацию системы – 112,  дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС – «112» принято и обработано 45 251 телефонный вызов от населения и организаций города за отчетный период, что превышает на 46 процентов запланированный показатель. Это достигнуто информированием в средствах массовой информации о службе экстренного вызова и распространением памяток о ее работе, что характеризует более эффективную работу по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в экстренных ситуациях.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По итогам реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность»:

организована работа по пропаганде и обучению 1 668 человек населения мерам пожарной безопасности в учебно-консультационных пунктах гражданской обороны и ЧС;

проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении ландшафтных пожаров –         40 км;

проведено 144 собрания граждан города по вопросам обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск», в результате чего охвачено 2 897 человек;

распространено 3 863 экземпляра наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров;

через местные средства массовой информации проведено информирование населения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, опубликовано 64 статьи и заметки в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра», проведено 49 радиотрансляций через ООО «Интерфейс» и 14 радиобесед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска.

По основному мероприятию подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа:

по финансовому обеспечению бесперебойной деятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

по дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ;

по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – отдел подготовки);

по поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

по развитию ЕДДС – «112».

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) личный состав спасателей принимал участие в семи учениях и тренировках по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее  ̶  ГО и ЧС) в которых было задействовано 467 человек.

Спасателями АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведено 1 149 оперативных выездов, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Спасено 46 человек.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2018 году проведено четыре плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ), два внеочередных заседания.

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) осуществлялась подготовка:

руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и РСЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки (541 человек);

работающего населения, включая нештатные формирования гражданской обороны (12 272 человека);

неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде просмотра учебных фильмов, бесед, на собраниях граждан и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации (1 995 человек);

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет путем публикации статей и заметок, радиовещания информационных сообщений, интервью и выступлений руководителей и должностных лиц города, телевещания, сообщений в стиле «Диктор», проката учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титров «Бегущая строка», репортажей с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устных информирований с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей;

3) обучающихся образовательных организаций города по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов (10 208 человек).

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска, и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города в 2018 году:

проведено семь месячных, четыре квартальных и одна годовая тренировок по оповещению населения муниципального образования «Город Новошахтинск» с применением региональной автоматизированной системы оповещения.

Для организации оповещения и доведения информации при угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО применялись технические и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составил 96,93 процента (105,21 тыс. чел.). Охват населения организационными мероприятиями по оповещению составил 3,07 процента (3,324 тыс. чел.).

Проводились пуско-наладочные работы по завершению введения в эксплуатацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения внешними акустическими устройствами.

За отчетный период в ЕДДС – «112» на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 45 251 звонок, среднее время обработки вызова составило 53 секунды.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности на воде» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2018 года выполнены следующие мероприятия:

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» организован спасательный пост на Соколовском водохранилище (укомплектованный лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), с ограждением зоны купания граждан;

организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ и казаков ГКО «Новошахтинское»;

организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, (постановление Администрации города от 12.05.2017 № 414 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Новошахтинска»);

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций города о возможных происшествиях на водных объектах с гибелью детей и были направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

спасателями АСФ проводились рейдовые мероприятия, с целью контроля обстановки на водных объектах с вручением памяток;

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», МП «Редакция газеты «Знамя Шахтера», ООО «Интерфейс»), а также через официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в летний период была проведена разъяснительная работа с детьми в школьных оздоровительных лагерях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде;

в мае 2018 года проведен «День безопасности на воде», в ходе которого прошли показательные (обучающие) мероприятия, которые организованы МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» с привлечением спасателей АСФ, мастеров производственного обучения отдела подготовки и спасателей Государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба». Сотрудниками Новошахтинского пожарно-спасательного гарнизона проведено ознакомление детей с пожарно-спасательной техникой и оборудованием. В мероприятии приняли участие 254 человека.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало недофинансирование бюджетных средств, выделяемых из бюджета города.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями четырех показателей (индикаторов), из которых планового значения достиг один показатель (индикатор), по трем показателям (индикаторам) плановое значение превышено.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС  ̶  «112» по приему вызовов от населения для оказания помощи пострадавшим и достижение цели программы за отчетный период.

Средняя оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила  100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, составила 0,3 (1/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил 30 759,6 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2018 году – 28 595,9 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города  составила 0,93. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составила 0,32 (0,3/0,93).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является низкой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 93,0 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города  							 Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы об исполнении плана реализации программы за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 31 321,8 | ‒ | ‒ | 30 729,8 | 592,0 | 29 135,9 | ‒ | ‒ | 28 566,2 | 569,7 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | 01. 2018 | 12. 2018 | 10 075,1 | ‒ | ‒ | 10 064,3 | 10,8 | 8 407,2 | ‒ | ‒ | 8 396,4 | 10,8 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 1 647 квартальных и месячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 01. 2018 | 12. 2018 | 9 901,9 | ‒ | ‒ | 9 895,3 | 6,6 | 8 234,0 | ‒ | ‒ | 8 227,4 | 6,6 | 1 667,9 – кредиторская задолженность на 01.01.2019 |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, монтаж автоматической пожарной сигнализации, подготовка проектно-сметной документации по установке автоматической пожарной сигнализации | Соответствие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и правилам противопожарного режима в Российской Федерации | повышение защищенности от пожаров | проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», подготовлена проектно-сметная документация по установке автоматической пожарной сигнализации в здании МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска | 01. 2018 | 12. 2018 | 105,3 | ‒ | ‒ | 105,3 | ‒ | 105,3 | ‒ | ‒ | 105,3 | ‒ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием; приобретение огнетушителей | повышение защищенности от пожаров | в соответствии с установленными нормами обеспечения пожарным оборудованием и снаряжением административных зданий за отчетный период приобретено шесть огнетушителей (в т.ч. один ранцевый), аккумулятор к автоматической пожарной сигнализации, три рукава пожарных, два баннера по противопожарной тематике и оплачена кредиторская задолженность 2017 года | 01. 2018 | 12. 2018 | 67,9 | ‒ | ‒ | 63,7 | 4,2 | 67,9 | ‒ | ‒ | 63,7 | 4,2 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций (далее ‒ ЧС) | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее – АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспет-черской службы и системы «112» (далее –ЕДДС – «112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01. 2018 | 12. 2018 | 21 246,7 | ‒ | ‒ | 20 665,5 | 581,2 | 20 728,7 | ‒ | ‒ | 20 169,8 | 558,9 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2018 | 12. 2018 | 14 856,6 | ‒ | ‒ | 14 589,5 | 267,1 | 14 549,6 | ‒ | ‒ | 14 304,8 | 244,8 | 284,7 – кредиторская задолженность и 22,3 – дебиторская задолженность на 01.01.2019 |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), в соответствии с установленными нормами оснащения | 01. 2018 | 12. 2018 | 929,6 | ‒ | ‒ | 722,3 | 207,3 | 929,6 | ‒ | ‒ | 722,3 | 207,3 |  |
| а) | мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | в 2018 году приобретены 200 пар перчаток рабочих, 17 пар ботинок, три кепки летние, три комбинезона, шесть комплектов зимних и летних костюмов, 18 футболок | 01. 2018 | 12. 2018 | 109,9 | ‒ | ‒ | 77,9 | 32,0 | 109,9 | ‒ | ‒ | 77,9 | 32,0 |  |
| б) | мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спаса-тельных работ | соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | приобретены: комплект авторезины для автомобиля УАЗ, бензин, автомасла и хозяйственные товары, генератор бензиновый, углошлифмашина, для бесперебойной работы АСФ, проведены медосмотр и страхование от несчастных случаев и болезней спасателей | 01. 2018 | 12. 2018 | 721,4 | ‒ | ‒ | 644,4 | 77,0 | 721,4 | ‒ | ‒ | 644,4 | 77,0 |  |
| в) | мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | проверка и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | приобретены автозапчасти, услуги по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2018 | 12. 2018 | 98,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 98,3 | 98,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 98,3 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-техничес-кой базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление ГО и ЧС» | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | для улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС в отчетном периоде приобретены проектор, зарядное устройство к ноутбуку, бланки журналов и удостоверений | 01. 2018 | 12. 2018 | 23,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 23,0 | 23,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 23,0 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | в 2018 году проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | 01. 2018 | 12. 2018 | 28,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 25,0 | 28,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 25,0 |  |
| а) | мероприятие. Оплата услуг по СМС-рассылке | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | с целью поддержания системы оповещения в постоянной готовности проведено семь месячных, четыре квартальных и одна годовая тренировок по оповещению населения города, проведена СМС-рассылка сообщений об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | 01. 2018 | 12. 2018 | 3,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | ‒ | 3,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | ‒ |  |
| б) | мероприятие. Оплата интернет-услуг и услуг мобильной связи | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | в целях своевременного информирования населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) использованы интернет-услуги и услуги мобильной связи | 01. 2018 | 12. 2018 | 25,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 25,0 | 25,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 25,0 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | Соответствие нормам материальных запасов гражданской обороны | обеспечение защиты населения города. Создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | приобретены медикаменты и перевязочные средства для замены препаратов с истекшими сроками хранения в комплекты индивидуальные медицинской гражданской защиты – КИМГЗ | 01. 2018 | 12. 2018 | 4,1 | ‒ | ‒ | ‒ | 4,1 | 4,1 | ‒ | ‒ | ‒ | 4,1 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | обеспечено совершенствование ЕДДС – «112» | 01. 2018 | 12. 2018 | 3 569,0 | ‒ | ‒ | 3 514,3 | 54,7 | 3 569,0 | ‒ | ‒ | 3 514,3 | 54,7 |  |
| а) | мероприятие. Финансовое обеспечение ЕДДС – «112» | подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | совершенствование ЕДДС – «112» | проведено обеспечение ЕДДС – «112» финансовыми средствами | 01. 2018 | 12. 2018 | 3 249,8 | ‒ | ‒ | 3 249,8 | ‒ | 3 249,8 | ‒ | ‒ | 3 249,8 | ‒ |  |
| б) | мероприятие. Приобретение оборудования и материальных запасов и услуг для ЕДДС – «112» | соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | совершенствование ЕДДС – «112» | для совершенствования работы системы «112» приобретены системный блок и радиотелефон, организована связь по каналам связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи | 01. 2018 | 12. 2018 | 319,2 | ‒ | ‒ | 264,5 | 54,7 | 319,2 | ‒ | ‒ | 264,5 | 54,7 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Соответствие нормам обеспечения системы «112» | совершенствование системы «112» | в целях совершенствование системы «112» с 03.04.2018 предоставляются услуги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2018 | 12. 2018 | 1 800,0 | ‒ | ‒ | 1 800,0 | ‒ | 1 589,0 | ‒ | ‒ | 1 589,0 | ‒ | 211,0 – текущая кредиторская задолженность на 01.01.2019 |
| 1.2.8 | Мероприятие. Разработка Проектно-сметной документации и капитальный ремонт защитного сооружения | Приведение в соответствие с правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны | обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту защитного сооружения приостановлено в результате отсутствия финансовых средств |
| 1.2.9. | Мероприятие. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Соответствие нормам резерва материальных ресурсов при ликвидации последствий ЧС | обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС | приобретено десять конвекторов для создания резерва материальных ресурсов при ликвидации последствий ЧС | 01. 2018 | 12. 2018 | 36,4 | ‒ | ‒ | 36,4 | ‒ | 36,4 | ‒ | ‒ | 36,4 | ‒ |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 29,8 | ‒ | ‒ | 29,8 | ‒ | 29,7 | ‒ | ‒ | 29,7 | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Подведение итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах. Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | в результате реализации мероприятий в 2018 году несчастных случаев на водных объектах не зафиксировано | 01. 2018 | 12. 2018 | 29,8 | ‒ | ‒ | 29,8 | ‒ | 29,7 | ‒ | ‒ | 29,7 | ‒ |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Подведение итогов по защите населения от ЧС в соответствии с планом основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах. Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | организационные мероприятия по проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище позволили избежать несчастных случаев на водных объектах города во время Крещенских купаний | 01. 2018 | 01. 2018 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Подведение итогов по защите населения от ЧС в соответствии с планом основных мероприятий | отсутствие несчастных случаев на водных объектах | в июне – августе 2018 года с целью недопущения несчастных случаев на водном объекте Соколовского водохранилища проводились дежурства спасателей в выходные и праздничные дни на пляже | 06. 2018 | 08. 2018 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техничес-кой базы | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах | для улучшения оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах в отчетном 2018 году приобретены и установлены десять аншлагов «Купание запрещено», четыре спасательных жилета и средство для оказания помощи утопающим – спасательный конец Александрова | 06. 2018 | 12. 2018 | 29,8 | ‒ | ‒ | 29,8 | ‒ | 29,7 | ‒ | ‒ | 29,7 | ‒ |  |
| 2.2. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 31 351,6 | ‒ | ‒ | 30 759,6 | 592,0 | 29 165,6 | ‒ | ‒ | 28 595,9 | 569,7 | Х |
| 2.2.1. |  | Ответственный исполнитель программы – Администрация города Новошахтинска (сектор по мобилизационной подготовке) | X | X | X | X | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |
| 2.2.2. |  | Соисполнитель – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | X | X | X | X | 21 351,6 | ‒ | ‒ | 20 759,6 | 592,0 | 20 833,4 | ‒ | ‒ | 20 263,7 | 569,7 | Х |
| 2.2.3. |  | Участник ‒ Управление образования Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9 363,2 | ‒ | ‒ | 9 363,2 | ‒ | 7 790,7 | ‒ | ‒ | 7 790,7 | ‒ | Х |
| 2.2.4. |  | Участник ‒ Отдел культуры Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 314,5 | ‒ | ‒ | 314,5 | ‒ | 276,8 | ‒ | ‒ | 276,8 | ‒ |  |
| 2.2.5. |  | Участник ‒ Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 20,9 | ‒ | ‒ | 20,9 | ‒ | Х |
| 2.2.6. |  | Участник ‒ муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 6,3 | ‒ | ‒ | 6,3 | ‒ | Х |
| 2.2.7. |  | Участник ‒ Администрация города | X | X | X | X | 210,3 | ‒ | ‒ | 210,3 | ‒ | 173,5 | ‒ | ‒ | 173,5 | ‒ | Х |
| 2.2.8. |  | Участник ‒ муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска | X | X | X | X | 64,0 | ‒ | ‒ | 64,0 | ‒ | 64,0 | ‒ | ‒ | 64,0 | ‒ | Х |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы по состоянию на 1 января 2019 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации> | предусмотрено программой на 2018 год реализации | уточненный план ассигнований на 2018 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 164 238,6 | – | – | 160 565,9 | 3 672,7 | 31 351,6 | – | – | 30 759,6 | 592,0 | 31 351,6 | – | – | 30 759,6 | 592,0 | 29 165,6 | – | – | 28 595,9 | 569,7 | 2 186,0 отсутствие финансовых средств |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 164 158,8 | – | – | 160 491,1 | 3 667,7 | 31 321,8 | – | – | 30 729,8 | 592,0 | 31 321,8 | – | – | 30 729,8 | 592,0 | 29135,9 | – | – | 28 566,2 | 569,7 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 79,8 | – | – | 74,8 | 5,0 | 29,8 | – | – | 29,8 | – | 29,8 | – | – | 29,8 | – | 29,7 | – | – | 29,7 | – |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 3

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | отчетный 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 46 780 | 31 000 | 45 251 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» увеличилось число поступивших вызовов на номер «112» |
| 2. Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 973 | 730 | 947 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» и увеличением числа поступивших вызовов на номер «112», увеличилось количество выездов АСФ |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 98 | 48 | 202 | Для профилактики и предупреждения мер по предотвращению несчастных случаев на водных объектах увеличилось количество выездов на водные объекты |

### Управляющий делами Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | – | 569,7 | 569,7 | – | – | – | – | 569,7 | – | – | 326,5 | 243,2 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | – | 569,7 | 569,7 | – | – | – | – | 569,7 | – | – | 326,5 | 243,2 | – |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |
|  | Итого по автономным учреждениям | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Всего | – | 569,7 | 569,7 | – | – | – | – | 569,7 | – | – | 326,5 | 243,2 | – |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

### Управляющий делами Администрации города                                                                                                   Ю.А. Лубенцов