АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2015  					     № 378                 		   г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2014 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города											И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление социальной защиты

населения Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.04.2015 № 378

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда

для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в

городе Новошахтинске» за 2014 год

(далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год

По подпрограмме № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма № 1).

По основному мероприятию «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан»

В целях организации выполнения мероприятий программы, на двух объектах образования, МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24, приобретено и установлено следующее оборудование в специализированных классах для детей-инвалидов:

- два аппаратно-программных комплекса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих в своем составе: специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая программное обеспечение – виртуальная экранная клавиатура – 2 шт., наушники с микрофоном (беспроводные) – 2 шт., компьютерный джойстик – 2 шт., набор цветных выносных компьютерных малых кнопок – 2 шт., выносная компьютерная кнопка средняя – 2 шт., клавиатура с большими кнопками и с разделяющей накладной клавишей – 2 шт.;

- два аппаратно-программных комплекса для слабослышащих детей и детей с нарушением речи, состоящих из специализированного программно-технического комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно: в МБОУ СОШ № 7 оборудован сурдологокоррекционный кабинет образовательного учреждения «Унитон», в МБОУ СОШ № 24 установлена тактильно-речевая обучающая система «Iveo Complete Pro».

Кроме этого, в вышеназванных объектах образования установлена система видеоконференцсвязи – индивидуальный программный терминал – 2 комплекта, приобретено и установлено специализированное оборудование в двух кабинетах педагога-психолога для организации коррекционной работы с детьми-инвалидами.

Для обеспечения свободного доступа инвалидов к объектам выполнены работы по архитектурной доступности МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24: сооружен въездной пандус, расширены дверные проемы, оборудованы пути движения внутри здания и в зонах целевого назначения, переоборудованы санитарные комнаты.

По подпрограмме № 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма № 2).

Основное мероприятие «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» состоит из двух мероприятий: обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами реабилитации (далее – мероприятие № 1) и предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – мероприятие № 2).

Повышая качество жизни инвалидов города, в 2014 году 34 инвалидам из 88 обратившихся в Управление социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска)  было выдано 77 единиц  средств реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, что составляет 39% от числа обратившихся инвалидов. Средства реабилитации приобретаются министерством труда и социального развития Ростовской области из средств областного бюджета и выдаются инвалидам бесплатно.

УСЗН г. Новошахтинска за отчетный период проведена информационно-разъяснительная работа с населением города о возможности проведения социальной реабилитации инвалидов, а именно: в Новошахтинской городской общественно-политической  газете «Знамя шахтера» (далее – газета «Знамя шахтера») опубликовано 3 статьи, проведено 4 собрания в Новошахтинской городской организации  Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество  инвалидов». Для более широкого информирования, 03.12.2014 в государственном казенном учреждении Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» проведен «круглый стол» с приглашением инвалидов города.

Инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, в УСЗН г. Новошахтинска  выдавались направления в бюро медико-социальной экспертизы для последующего получения индивидуальной программы реабилитации инвалида, с указанием получения необходимых средств реабилитации, и постановки их на учет в базу данных льготных категорий граждан УСЗН г. Новошахтинска, а в последующем – включения в  областной регистр.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы № 2 запланировано 138,90 тыс. руб. из средств федерального бюджета. За отчетный период в УСЗН г. Новошахтинска 11 инвалидам  выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму

11,09 тыс. руб. Для информирования населения по вопросам изменения действующего законодательства Российской Федерации по этому вопросу, в газете «Знамя шахтера» опубликовано 3 статьи.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в 2014 году отражена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Исходя из вышеизложенного, за отчетный период 2014 года, программа считается неэффективной по следующим причинам:

- по подпрограмме № 1 отмечается низкий уровень исполнения финансирования из-за несвоевременного поступления денежных  средств федерального и областного бюджетов, бюджета города на оплату проведения работ по адаптации объектов образования;

- по подпрограмме № 2 отмечается низкий уровень  исполнения финансирования в связи с тем, что использование запланированных программой средств федерального бюджета на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств производилось на основании поступивших заявлений в УСЗН г. Новошахтинска.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

В ходе реализации программы в 2014 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

В 2014 году отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска по программе.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 6 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с  изменением структуры программы, требующей выделение подпрограмм  программы, и изменением  объемов финансирования в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами Администрации города:

- постановление Администрации города Новошахтинска от 18.02.2014 № 180 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1306»;

- постановление Администрации города Новошахтинска от 31.03.2014 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1306»;

- постановление Администрации города Новошахтинска от 14.11.2014 № 1403 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1306».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с оптимизацией бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы, предусмотренных в 2015 году, необходимо внести корректировку целевого показателя «Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» на текущий финансовый год и плановый период, в том числе по годам:

- 2015 год – 10%;

- 2016 год – 11%;

- 2017 год – 12%;

- 2018 год – 13%;

- 2019 год – 14%;

- 2020 год – 15%.

Управляющий делами Администрации города				       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске» за 2014 год

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная

среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске», мероприятий

подпрограмм по состоянию на 31.12.2014

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | окончания реализа-ции | запланирован-ные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Основное мероприятие. «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан» | начальник УСЗН г. Ново-шахтинска Т.И. Нечепу-ренко; начальник Управления образования Т.П. Бахтинова; главный врач МБУЗ «ЦГБ» В.В. Савин; директор МКУ «УЖКХ» Л.В. Сикач | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12.2014 | закупка специ-ализированно-го оборудова-ния и проведе-ние работ по созданию уни-версальной безбарьерной среды для детей-инвали-дов в МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24 | обеспечение доступности двух объектов образования | отсутствие финансиро-вания из средств федерального, областного бюджетов и бюджета города на оплату проведения работ по адаптации объектов |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | начальник Управления образования Т.П. Бахтинова | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12.2014 | закупка специ-ализированно-го оборудова-ния и проведе-ние работ по созданию уни-версальной безбарьерной среды для де-тей-инвалидов в МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 24 | обеспечение доступности двух объектов образования | отсутствие финансиро-вания из средств фе-дерального, областного бюджетов и бюджета го-рода на оп-лату прове-дения работ по адаптации объектов |
| Подпрограмма № 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | начальник УСЗН г. Новошах-тинска Т.И. Не-чепуренко; председатель НГО РОО ВОИ В.В. Гончаров | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12.2014 | совершенство-вание социальной реабилитации инвалидов | социальная реабилитация инвалидов | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение инвалидов тифлотехническими средствами реабилитации | начальник УСЗН г. Новошах- тинска Т.И. Нечепуренко | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12.2014 | выдача средств реабилитации | 34 инвалида получили 77 единиц тифлотехни-ческих средств реабилитации | распределение средств реабилитации производится министерством труда и социального развития Ростовской области |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | начальник УСЗН г. Новошах-тинска Т.И. Не-чепуренко | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12.2014 | выплата компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен- ности владельцев транспортных средств | 10 инвалидам выплатили компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | выплата компенсации произведена на основании поступивших заявлений от владельцев транспортных средств |

Управляющий делами

Администрации города										                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске» за 2014 год

Информация

об исполнении  муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в

городе Новошахтинске» на 31.12.2014

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Оста-ток средств на 01.01. 2014 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины коррек-тировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспече-ние услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количест-во) | финансовое обеспече-ние услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количест-во) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуга начального общего, основного общего, среднего общего образова- ния | 0,00 | 2 | 1 345,50 | 2 | 1 345,50 | - | 2 | 440,50 | 0,00 |

Управляющий делами

Администрации города										                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп граждан, проживающих в

городе Новошахтинске» за 2014 год

Информация

о возникновении  экономии бюджетных  ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме на 31.12.2014

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | закупка специали-зированного обору-дования и проведе-ние работ по созда-нию универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 24 | обеспечение доступности объектов для детей-инвалидов: по слуху, по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата | 56,30 | 56,30 |
| 2. | Всего |  |  | 56,30 | 56,30 |

Управляющий делами

Администрации города										                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске» за 2014 год

Информация

о соблюдении  условий софинансирования расходных обязательств города при реализации  основных мероприятий

муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан,

проживающих в городе Новошахтинске»  на 31.12.2014

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | 9,90 | 90,10 | 157,50 | 11 | 1 268,50 | 89 |
| 2. | Всего | 9,90 | 90,10 | 157,50 | 11 | 1 268,50 | 89 |

Управляющий делами

Администрации города										Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске» за 2014 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Новошахтинска« Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе  Новошахтинске» по состоянию на 31.12.2014

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2014 год | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | 5 821,70 | 3 556,20 | 901,50 | 1 364,00 | 0,00 | 4 623,90 | 3 278,40 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 4 623,90 | 3 278,40 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 1 437,09 | 996,59 | 283,0 | 157,50 | 0,00 | 3 187,31 – отсутствие финансирования из средств федерального, областного бюджетов и бюджета города; отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2. | Подпрограмма №1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транс-портной и инженер-ной инфра-структуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 5 405,00 | 3 139,50 | 901,50 | 1 364,0 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 1 426,00 | 985,50 | 283,00 | 157,50 | 0,00 | 3 059,50 – отсутствие финансирования из средств федерального, областного бюджетов и бюджета города |
| 2.1. | Основное мероприятие. «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан» | 5 405,00 | 3 139,50 | 901,50 | 1364,0 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 1 426,00 | 985,50 | 283,00 | 157,50 | 0,00 | 3 059,50 – отсутствие финансирования из средств федерального, областного бюджетов и бюджета города |
| 2.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 4 485,50 | 3 139,50 | 901,50 | 444,00 | 0,00 | 1 426,00 | 985,50 | 283,00 | 157,50 | 0,00 | 3 059,50 – отсутствие финансирования из средств федерального, областного бюджетов и бюджета города |
| 2.1.2.. | Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа в них инва-лидов и других маломобильных групп граждан | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Социальная инте-грация инвалидов и других мало-мобильных групп населения в общество» | 416,70 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,81 – отсутствие заявлений от инвалидов |
| 3.1. | Основное мероприятие. «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» | 416,70 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,81 – отсутствие заявлений от инвалидов |
| 3.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 416,70 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,81 – отсутствие заявлений от инвалидов |

Управляющий делами

Администрации города										                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп

граждан, проживающих в городе

Новошахтинске» за 2014 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года) при наличии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в общей численности опрошенных инвалидов | % | - | - | - | данный показатель запланирован и будет исполнен в 2015 году |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспорт--ной, инженерной инфра-структуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | - | - | - | данный показатель запланирован и будет исполнен в 2015 году |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся | % | 70 | 71 | 39 | распределение технических средств реабилитации по территориям области про-изводится министерством труда и социального раз-вития Ростовской области |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города			                                            Ю.А. Лубенцов